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	ТСО
	Наименование
	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	АО "Кузнецкая ТЭЦ"
	Схема теплоснабжения
	0
	0,58
	0
	0,68
	0,88
	69,97
	50,55
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	9,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	0
	0,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	АО "Кузбассэнерго"
	Схема теплоснабжения
	16,18
	222,16
	513,25
	323,03
	371,25
	466,56
	95,19
	574,56
	221,58

	
	 - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")
	12,72
	169,99
	454,59
	259,42
	315,90
	339,02
	88,21
	512,99
	89,54

	
	 - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")
	3,46
	52,17
	58,66
	63,61
	55,36
	127,54
	6,97
	61,57
	132,05

	
	Инвестиционная программа
	2,54
	0,00
	3,22
	12,09
	7,07
	0,00
	56,97
	58,09
	61,36

	
	 - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")
	0
	0
	3,22
	12,09
	2,47
	0,00
	-
	-
	-

	
	 - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")
	2,54
	0
	0
	0
	4,59
	0,00
	-
	-
	-

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	5%
	19%
	4%
	0%
	60%
	10%
	28%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	0
	0
	н/д
	0
	0
	57,14
	127,06
	57,11

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	
	0%
	0%
	100,3%
	218,7%
	93,1%

	АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	0
	8,98
	46,76
	44,14
	77,80
	123,73
	43,56
	282,41
	419,74

	
	Инвестиционная программа
	44,72
	44,43
	46,33
	10,09
	55,22
	43,27
	43,56
	282,41
	133,81

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	100%
	495%
	99%
	23%
	71%
	35%
	100%
	100%
	32%

	
	Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.)
	59,9
	238,48
	н/д
	н/д
	н/д
	83,29
	65,75
	306,08
	н/д

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	134%
	537%
	
	
	
	192%
	151%
	108%
	н/д

	ООО "ЭнергоТранзит" (до середины 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - ООО "Центральная ТЭЦ"))
	Схема теплоснабжения
	0
	0
	0
	81,48
	85,93
	47,66
	97,85
	95,88
	139,06

	
	Инвестиционная программа
	38,42
	44,77
	45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ")
27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с середины 2018 г.)
	0
	56,50
	79,29
	85,59
	107,88
	135,54

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	0%
	66%
	166%
	87%
	113%
	97%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	2,41
	0,00
	0,00
	0,00
	25,46
	32,36
	6,54
	17,22
	164,50

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	6%
	0%
	0%
	0%
	45%
	41%
	8%
	16%
	121%

	ООО "ЭнергоТранзит" (сети)
	Схема теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,25
	70,09
	97,57

	
	Инвестиционная программа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,37
	30,47
	34,06
	26,88

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	38%
	49%
	28%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,12
	31,41
	0,00
	26,52

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	99%
	103%
	0%
	99%

	ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)
	Схема теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,50
	778,50
	297,91

	
	Инвестиционная программа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,35
	85,01
	150,80

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	11%
	51%

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,92
	9,26
	159,26

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	85%
	11%
	106%

	МП НГО "ССК"
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ
	0
	0,9
	14,58
	37,37
	с 2020 г. ТСО не имеет действующих тарифов

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ
	0
	1,23
	18,88
	28,00
	

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ
	0
	15,07
	237,3
	624,05
	

	
	Инвестиционная программа
	0,19
	0,0
	0,0
	16,42
	

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	0%
	0%
	44%
	

	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)
	0
	н/д
	
	
	
	
	

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	0%
	
	
	
	
	
	

	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
	Схема теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная программа
	1,63
	1,55
	1,56
	1,47
	1,38
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 2018-2020 - по стандартам раскрытия информации)
	0,25
	0
	1,72
	0,84
	1,28
	0,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	16%
	0%
	110%
	57%
	93%
	80%
	0%
	0%
	0%

	ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	2,39
	0,00
	29,94
	32,03
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	2,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	107%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	2,55
	0,00
	н/д
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	100%
	0%
	н/д
	0%
	0%

	ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	33,73
	18,45
	9,81
	260,18
	143,18

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	39,21
	16,82
	10,68
	13,99
	17,97

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	116%
	91%
	109%
	5%
	13%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	1,37
	1,37
	н/д
	13,70
	17,97

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	3%
	8%
	н/д
	98%
	100%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	125,76
	29,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	34,29
	47,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	27%
	159%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	27,39
	0,00
	н/д
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	80%
	0%
	н/д
	0%
	0%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	114,45
	955,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	44,56
	49,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	39%
	5%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	53,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	120%
	0%
	0%
	0%
	0%

	ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения котельных)
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	115,23
	70,88
	14,90
	16,88
	17,62

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	57,59
	61,12
	9,46
	0,00
	2,54

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	50%
	86%
	63%
	0%
	14%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	15,48
	39,34
	8,08
	0,00
	2,25

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	27%
	64%
	85%
	0%
	89%

	ООО "Теплоснаб"
	Схема теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	0,10
	1,35
	1,83
	0,00
	0,00

	
	Инвестиционная программа
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Факт
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%
	0%

	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»
	Схема теплоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	809,6
	0,0

	Неопределенная ТСО
	Схема теплоснабжения
	0,4
	41,1
	218,0
	97,3
	152,9
	0,0
	52,1
	0,0
	0,0

	Застройщики
	Схема теплоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	4,9

	Потребители
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ
	0,0
	0,0
	0,0
	48,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ
	0,0
	0,0
	0,0
	60,4
	0,0
	0,0
	0,8
	0,04
	0,05

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ
	0,0
	0,0
	52,5
	122,9
	0,0
	0,0
	5,5
	0,5
	2,6

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 4
	0,0
	0,0
	0,0
	60,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 10
	0,0
	0,0
	52,5
	122,9
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	Схема теплоснабжения
	16,6
	290,0
	1 153,7
	1 651,1
	1 080,4
	1 783,4
	557,9
	2 936,7
	1 344,3

	
	 - в т.ч. по регулируемым видам деятельности
	16,2
	248,9
	830,8
	1 138,8
	927,5
	1 783,4
	498,4
	2 110,5
	1 336,7

	
	Инвестиционная программа
	97,4
	90,8
	78,7
	40,1
	298,4
	328,9
	312,1
	581,4
	528,9

	
	 - соответствие схеме теплоснабжения
	602%
	36%
	9%
	4%
	32%
	18%
	63%
	28%
	40%

	
	Факт
	62,6
	238,5
	н/д
	н/д
	н/д
	188,0
	232,8
	473,3
	427,6

	
	 - исполнение Инвестиционной программы
	64%
	263%
	н/д
	н/д
	н/д
	57%
	75%
	81%
	108%





На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. АО "Кузнецкая ТЭЦ":
a.  объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения невелик 123 млн. руб. (в т.ч. 2,1 млн. руб. суммарно за 2016-2020 гг., 70,0 млн. руб. на 2021 г., 50,55 млн. руб. на 2022 г., на 2023-2024 г. мероприятия не запланированы);
b. для ТСО была утверждена ИП на 2016 г. на сумму 10 млн. руб. На 2017-2024 г. ИП отсутствуют;
c. фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о фактических инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб.). За период 2019-2024 гг. данные о фактических инвестициях, относимых на тепловую энергию, отсутствуют.
2. АО "Кузбассэнерго"
За период 2016-2022 гг. основной объем капитальных вложений в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по АО "Кузбассэнерго". При этом при утверждении Инвестиционных программ данной ТСО запланированные вложения до 2022 г. не были приняты практически в полном объеме: максимальный объем инвестиций в зоне ЕТО №01 учтен в ИП 2019 г. (5% от предусмотренных в актуализации схемы), в зоне ЕТО №02 - ИП 2020 г. (8% от предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полностью отсутствовали.
В 2022 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 95,19 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 56,97 млн. руб. или 60% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2022 г. составило 100,3%.
В 2023 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 574,56 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 58,09 млн. руб. или 10% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2023 г. составило 218,7%.
В 2024 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 221,58 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО – 61,36 млн. руб. или 28% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2024 г. составило 93,1%.
3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ):
a.  в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-47 млн. руб. в год. На 2020 г. плановый объем инвестиций увеличился до 78 млн. руб., на 2021 г. – 123,7 млн. руб., на 2022 г. – 43,56 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2024 г. – 419,74 млн. руб.
b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложения по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 10 млн. руб., на 2020 г. - 55 млн. руб., на 2021 г. – 85,6 млн. руб., на 2022 г. – 43,6 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2023 г. – 133,81 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы в схеме теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает данные актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 99%, на 2019 г. в ИП приняты только 23% вложений, предложенных в актуализации, в 2020 г. - 71%, в 2021 г. – 35%, в 2022, 2023 гг. – 100%, в 2024 г. – 32%.
c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 2017 г. – в 5,4 раза. Корректные данные об исполнении ИП (в части вложений, относимых на ТЭ) за 2018-2020 г. отсутствуют. В 2021 г. исполнение ИП составило 192% от плана, в 2022 г. – 151%, в 2023 г. – 108%, данные за 2024 г. отсутствуют.
4. ООО "ЭнергоТранзит" (на объектах ЦТЭЦ):
a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО запланированы только с 2019 г. (81 млн. руб.), в 2020 г. -86 млн. руб., на 2021 г. – 48 млн. руб., на 2022 г. – 97,85 млн. руб., на 2023 г. – 95,88 млн. руб., на 2024 г. – 139,06 млн. руб.;
b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП отсутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 57 млн. руб., на 2021 г. – 79 млн. руб., на 2022 г. – 85,59 млн. руб., на 2023 г. – 107,88 млн. руб., на 2024 г. – 135,54 млн. руб.;
c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует (только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). За 2020 г. фактические вложения составили 25,46 млн. руб. (без указания на какой вид деятельности они относятся), за 2021 г. – 32 млн. руб. или 41% от плана по ИП, за 2022 г. – 6,54 млн. руб. или 8% от плана, за 2023 г. – 17,22 млн. руб. или 16% от плана по ИП, за 2024 г. – 164,5 млн. руб. или 121% от ИП.
5. ООО "ЭнергоТранзит" (тепловые сети):
a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на тепловых сетях ООО "ЭнергоТранзит" не были запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 79,25 млн. руб., на 2023 г. – 70,09 млн. руб., на 2024 г.  – 97,57 млн. руб.;
b. ИП для ТСО утверждаются с 2021 г.: на 2021 г. на 27 млн. руб., на 2022 г на 30,47 млн. руб., на 2023 г. на 34,06 млн. руб., на 2024 г. – на 26,88 млн. руб.;
c. фактическое исполнение ИП за 2021 г. составило 31 млн. руб. или 114% от плана по ИП, за 2022 г. – 31,41 млн. руб. или 103% от плана по ИП, за 2023 г. данные о фактических инвестициях отсутствуют, за 2024 г. – 26,52 млн. руб. или 99% от плана.
6. ООО "ЭнергоТранзит" (котельные):
a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на котельных ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 75,50 млн. руб., на 2023 г. на 778,5 млн. руб., на 2024 г. – на 297,91 млн. руб.
b. ИП для ТСО утверждены на 2022 г на 75,35 млн. руб., на 2023 г. на 85,01 млн. руб., на 2024 г. – на 150,8 млн. руб.;
c. фактическое исполнение ИП за 2022 г. составило 63,92 млн. руб. или 85% от плана по ИП, за 2023 г. -  9,26 млн. руб. или 11% от плана, за 2024 г. – - 159,26 млн. руб. или 106% от плана по ИП.
7. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» с 2020 г. в предыдущих актуализациях не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КузнецкТеплоСбыт», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу тепловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утверждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного мероприятия отсутствует.
8. ООО "КузнецкТеплоСбыт":
a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО не запланированы;
b. в утвержденных ИП (кроме 2022 г.) для ТСО предусмотрены вложения по 0,6-1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели). С 2022 г. ИП не утверждается;
c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана, в 2020 г. – 1,28 млн. руб. или 93% от ИП, в 2021 г. – 0,5 млн. руб. или 80% от ИП, за 2022-2024 гг. отсутствует.
9. С 2020 г. в предыдущих актуализациях схемы впервые запланированы мероприятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "НТК" и ООО "Теплоснаб".
d. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам деятельности:
i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 126 млн. руб., в ИП принято 34 млн. руб. или 27%, фактическое выполнение составило 27 млн. руб. или 80% от плана. На 2021 г. в схеме предусмотрено 30 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;
ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 114 млн. руб., в ИП принято 45 млн. руб. или 39%, фактическое выполнение составило 53 млн. руб., что на 20% больше плана.
На 2021 г. в схеме предусмотрено 955 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;
iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации на 2020 г. принято 115 млн. руб., в ИП принято 57,59 млн. руб. или 50%, фактическое выполнение составило 15,5 млн. руб. или 27% от плана по ИП
На 2021 г. в актуализации принято 70,9 млн. руб., в ИП принято 61,12 млн. руб. или 86%, фактическое выполнение составило 39,3 млн. руб. или 64% от плана по ИП; 
На 2022 г. в актуализации принято 14,9 млн. руб., в ИП принято 9,46 млн. руб. или 63%, фактическое выполнение составило 8,1 млн. руб. или 85% от плана по ИП;
iv. На 2023 г. в актуализации принято 16,88 млн. руб., в ИП инвестиции на 2023 г. не запланированы, фактические инвестиции за год отсутствуют;
v. На 2024 г. в актуализации принято 17,62 млн. руб., в ИП принято 2,54 млн. руб. или 14%, фактическое выполнение составило 2,25 млн. руб. или 89% от плана по ИП.
e. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы мероприятия по двум зонам деятельности:
i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 107%, факт за 2020 г. соответствует плану по ИП.
На 2021 г. в актуализации схемы мероприятия не запланированы, ИП на 2021 г. не утверждена, фактические инвестиции за год отсутствуют;
На 2022 г. в актуализации схемы предусмотрено 29,9 млн. руб., ИП на 2022 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.
На 2023 г. в актуализации схемы предусмотрено 32,03 млн. руб., ИП на 2023 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.
На 2024 г. в актуализации схемы инвестиции не предусмотрены, ИП на 2024 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.
ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%, факт за 2020 г. составил 1,4 млн. руб. или 4% от плана.
На 2021 г. в актуализации предусмотрено 18 млн. руб., в ИП принято 17 млн. руб. или 91%, факт за 2021 г. составил 1,4 млн. руб. или 8% от плана;
На 2022 г. в актуализации предусмотрено 9,81 млн. руб., в ИП принято 10,68 млн. руб. или 109%, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют;
На 2023 г. в актуализации предусмотрено 260,18 млн. руб., в ИП принято 13,99 млн. руб. или 5%, факт за 2023 г. составил 13,7 млн. руб. или 98% от плана;
На 2024 г. в актуализации предусмотрено 143,18 млн. руб., в ИП принято 17,97 млн. руб. или 13%, факт за 2024 г. соответствует плану по ИП;

f. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации на 2020 г. запланированы мероприятия на 0,1 млн. руб., на 2021 г. – 1,4 млн. руб., на 2022 г. – 1,83 млн. руб., на 2023-2024 г. не запланированы, ИП на 2020-2024 гг. отсутствует, ТСО о фактических вложениях за 2020-2024 гг. не отчитывалась.
Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников финансирования мероприятий будут использоваться:
 - амортизационные отчисления;
 - прибыль, направляемая на инвестиции;
 - средства, полученные за счет платы за подключение;
 - бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»);
 - заемные средства.
В настоящей схеме теплоснабжения перечень источников финансирования мероприятий соответствует данным предыдущей актуализации.
Кроме того, при настоящей разработке, как и при предыдущей актуализации для финансирования всех мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами мероприятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации.
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Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения, составляет 20 лет – 2025-2044 гг.
Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2025 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей разработке схемы теплоснабжения:
· Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
· Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Стоимости мероприятий настоящей разработке схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2025 г.
Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2025-2044 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет 24 624 071 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.), в том числе по организациям:
1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":
· [bookmark: _Hlk205118806]- Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 6 570 886 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 1 438 130 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 270 027 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 61 244 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

2. ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
· - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 3 361 337 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 3 340 164 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 612 612 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 15 347 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 016 479 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 659 887 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 499 171 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
· - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 348 872 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Потребители в зоне ЕТО №03 – 3 314 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":
· - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 965 494 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 12 069 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 3 166 241 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
· - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 3 250 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

6. - ЕТО не определена:
· - Застройщики – 2 279 547 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены на рисунке:

[bookmark: _Toc205128643]Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)
В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:
номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:
первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;
третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.
Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:
".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;
".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.
Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:
".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;
".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;
".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.
Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:


Санкт-Петербург
2018
[bookmark: _Toc51103702][bookmark: _Toc205128555][bookmark: _Toc527540136]Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	1 074 534
	1 771 524
	2 580 131
	1 897 288
	1 133 137
	1 382 705
	1 012 164
	1 234 352
	967 509
	944 624
	870 538
	1 055 560
	948 654
	1 462 469
	1 060 160
	986 793
	1 076 986
	1 121 991
	1 031 431
	1 011 520

	Всего смета проектов накопленным итогом
	1 074 534
	2 846 058
	5 426 190
	7 323 478
	8 456 615
	9 839 320
	10 851 483
	12 085 835
	13 053 344
	13 997 968
	14 868 507
	15 924 067
	16 872 722
	18 335 191
	19 395 351
	20 382 144
	21 459 130
	22 581 120
	23 612 551
	24 624 071

	Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	621 076
	968 581
	1 459 160
	1 212 859
	542 274
	532 312
	70 550
	182 942
	68 350
	178 672
	65 035
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	621 076
	1 589 657
	3 048 817
	4 261 676
	4 803 951
	5 336 263
	5 406 813
	5 589 755
	5 658 105
	5 836 777
	5 901 812
	6 017 430
	6 017 430
	6 133 048
	6 248 667
	6 248 667
	6 364 285
	6 482 102
	6 482 102
	6 482 102

	Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	19 207
	116 761
	21 134
	4 220
	53 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	19 207
	135 969
	157 103
	161 323
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346
	214 346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	66 102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	601 868
	708 061
	1 361 334
	1 098 580
	359 031
	466 210
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	601 868
	1 309 929
	2 671 264
	3 769 843
	4 128 875
	4 595 084
	4 665 635
	4 732 959
	4 801 309
	4 864 363
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397
	4 929 397

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	453 459
	802 943
	1 120 971
	684 429
	590 862
	850 393
	941 614
	1 051 409
	899 159
	765 952
	805 504
	939 942
	948 654
	1 346 851
	944 542
	986 793
	961 367
	1 004 174
	1 031 431
	1 011 520

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	453 459
	1 256 402
	2 377 372
	3 061 802
	3 652 664
	4 503 057
	5 444 671
	6 496 080
	7 395 239
	8 161 191
	8 966 695
	9 906 637
	10 855 291
	12 202 142
	13 146 684
	14 133 477
	15 094 845
	16 099 019
	17 130 450
	18 141 969

	Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	310 634
	375 465
	193 090
	333 917
	98 200
	345 714
	304 779
	243 254
	268 230
	95 359
	92 207
	121 685
	94 423
	516 306
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	310 634
	686 100
	879 190
	1 213 106
	1 311 306
	1 657 019
	1 961 799
	2 205 053
	2 473 283
	2 568 642
	2 660 848
	2 782 533
	2 876 956
	3 393 263
	3 491 527
	3 626 073
	3 728 360
	3 857 583
	3 974 588
	4 079 713

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 784
	265 817
	445 203
	14 968
	12 648
	34 978
	14 817
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	49 784
	315 601
	760 804
	775 773
	788 421
	823 399
	838 216
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383
	851 383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 527
	0
	111 659
	168 724
	284 921
	422 158
	586 593
	607 989
	613 695
	670 593
	713 297
	818 258
	854 231
	830 545
	846 278
	852 247
	859 081
	874 950
	914 426
	906 395

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 527
	11 527
	123 186
	291 911
	576 832
	998 990
	1 585 583
	2 193 572
	2 807 267
	3 477 859
	4 191 157
	5 009 414
	5 863 645
	6 694 190
	7 540 468
	8 392 715
	9 251 795
	########
	########
	########

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	78 901
	161 661
	84 588
	63 442
	195 093
	47 544
	35 424
	187 000
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	78 901
	240 562
	325 150
	388 592
	583 685
	631 229
	666 653
	853 653
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887
	870 887

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 612
	0
	163 019
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 612
	2 612
	165 630
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008
	269 008






[bookmark: _Toc205128644]Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (по годам) (в ценах 2025 г., без НДС)


Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности трех ЕТО:
- ЕТО №01 – 34%;
- ЕТО №02 – 30%;
- ЕТО №10 – 13%;
Еще 10% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №03. Оставшиеся % инвестиций запланированы в зоне ЕТО № ХХХ (ЕТО не определена) (9%) и ЕТО №04 (4%) В случаях, когда организации, которые будут выполнять мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные мероприятия отнесены к ТСО, которая не определена (зоне, в которой ЕТО не определена).
[bookmark: _Toc51103703][bookmark: _Toc205128556]Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка
	Наименование
	Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. руб.
	%

	ЕТО №01
	8 340 286
	34%

	ЕТО №02
	7 329 461
	30%

	ЕТО №03
	2 527 723
	10%

	ЕТО №04
	977 563
	4%

	ЕТО №10
	3 169 491
	13%

	ЕТО №ХХ
	2 279 547
	9%

	Итого
	24 624 071
	100%



Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:


Санкт-Петербург
2018
[bookmark: _Toc51103704][bookmark: _Toc205128557]Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	167 071
	517 766
	756 421
	557 097
	388 490
	546 751
	447 588
	430 267
	393 372
	366 155
	358 954
	388 317
	388 921
	388 327
	379 889
	372 833
	370 768
	371 936
	379 185
	370 178

	Всего смета проектов накопленным итогом
	167 071
	684 838
	1 441 258
	1 998 355
	2 386 845
	2 933 596
	3 381 184
	3 811 451
	4 204 823
	4 570 978
	4 929 932
	5 318 249
	5 707 171
	6 095 497
	6 475 386
	6 848 219
	7 218 987
	7 590 923
	7 970 108
	8 340 286

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	225 802
	439 444
	272 616
	229 638
	270 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	225 802
	665 246
	937 862
	1 167 500
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130

	Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	4 640
	4 408
	4 220
	5 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	4 640
	9 047
	13 267
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930

	Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	4 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047

	Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 220
	5 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 220
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	66 102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242

	Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999

	Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	52 104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244

	Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	139 506
	358 345
	158 337
	140 242
	204 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	139 506
	497 851
	656 188
	796 430
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958

	Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	80 264
	44 076
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	80 264
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340

	Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 825
	35 261
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 825
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086

	Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	17 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270

	Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 730
	105 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 730
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231

	Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279

	Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	26 445
	25 320
	0
	7 777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	35 725
	61 045
	61 045
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822

	Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	5 908
	4 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 908
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953

	Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 270
	62 214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 270
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484

	Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 406
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406

	Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	13 223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862

	Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052

	Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	928
	1 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	928
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691

	Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793

	Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058

	Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	39 668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668

	Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330

	Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772

	Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	283
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640

	Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408

	Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени  (V = 100 м3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 220
	4 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 220
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265

	Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	8 090
	77 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 090
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857

	Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	38 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884

	Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	56 631
	11 665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	56 631
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296

	Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319

	Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856

	Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743

	Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	132 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506

	Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558

	Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 642
	0
	6 221
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 642
	4 642
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863

	Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 642
	6 472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 642
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114

	Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815

	Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319

	Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	167 071
	291 964
	316 977
	284 481
	158 852
	276 121
	447 588
	430 267
	393 372
	366 155
	358 954
	388 317
	388 921
	388 327
	379 889
	372 833
	370 768
	371 936
	379 185
	370 178

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	167 071
	459 036
	776 012
	1 060 493
	1 219 345
	1 495 466
	1 943 054
	2 373 321
	2 766 693
	3 132 848
	3 491 802
	3 880 119
	4 269 041
	4 657 367
	5 037 256
	5 410 089
	5 780 857
	6 152 793
	6 531 978
	6 902 156

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	167 071
	261 724
	115 485
	221 584
	599
	1 213
	24 493
	8 673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	167 071
	428 795
	544 280
	765 864
	766 463
	767 676
	792 169
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842
	800 842

	Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703

	Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120

	Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319

	Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319

	Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670

	Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420

	Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651

	Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681

	Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213

	Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575

	Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427

	Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074

	Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577

	Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682

	Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	17 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380

	Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926

	Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656

	Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 636
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636

	Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	60 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476

	Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118

	Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474

	Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	31 472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472

	Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	599
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599

	Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	151 991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991

	Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071

	Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	73 828
	70 137
	67 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	73 828
	143 965
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118

	Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101

	Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	76 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257

	Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 935
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935

	Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 985
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985

	Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490

	Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213

	Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	693
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693

	Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	497
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497

	Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	78 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	44 517
	42 623
	126 923
	249 496
	397 476
	402 240
	376 138
	366 155
	358 954
	388 317
	388 921
	388 327
	379 889
	372 833
	370 768
	371 936
	379 185
	370 178

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	44 517
	87 139
	214 062
	463 558
	861 034
	1 263 274
	1 639 412
	2 005 567
	2 364 521
	2 752 838
	3 141 759
	3 530 086
	3 909 975
	4 282 808
	4 653 576
	5 025 511
	5 404 697
	5 774 875

	Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	44 076
	42 201
	126 519
	249 107
	397 102
	401 880
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	44 076
	86 276
	212 795
	461 902
	859 004
	1 260 885
	1 636 642
	2 002 432
	2 360 748
	2 747 225
	3 133 197
	3 516 988
	3 890 883
	4 256 382
	4 618 589
	4 980 844
	5 349 327
	5 707 876

	Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	441
	422
	405
	389
	374
	359
	380
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	441
	863
	1 267
	1 656
	2 030
	2 389
	2 769
	3 134
	3 773
	5 613
	8 562
	13 098
	19 092
	26 426
	34 987
	44 668
	55 370
	66 999

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	30 240
	33 563
	20 274
	31 329
	25 413
	25 619
	19 355
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	30 240
	63 804
	84 078
	115 407
	140 820
	166 439
	185 794
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028

	Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234

	Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	30 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240

	Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 492
	18 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 492
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910

	Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075

	Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	795
	11 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	795
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303

	Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	608
	0
	0
	8 104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	608
	608
	608
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713

	Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	726
	0
	10 061
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	726
	726
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787

	Проект 01.02.04.4071  Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 224
	0
	25 619
	19 355
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 224
	3 224
	28 844
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198

	Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	452
	6 536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	452
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987

	Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	609
	0
	8 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	609
	609
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095

	Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	663
	0
	0
	8 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	663
	663
	663
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128558]Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	119 402
	248 149
	282 973
	263 785
	127 118
	250 320
	421 595
	410 553
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	Всего смета проектов накопленным итогом
	119 402
	367 552
	650 524
	914 309
	1 041 426
	1 291 746
	1 713 342
	2 123 895
	2 499 652
	2 865 442
	3 223 758
	3 610 235
	3 996 207
	4 379 998
	4 753 893
	5 119 392
	5 481 599
	5 843 854
	6 212 337
	6 570 886

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	119 402
	248 149
	282 973
	263 785
	127 118
	250 320
	421 595
	410 553
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	119 402
	367 552
	650 524
	914 309
	1 041 426
	1 291 746
	1 713 342
	2 123 895
	2 499 652
	2 865 442
	3 223 758
	3 610 235
	3 996 207
	4 379 998
	4 753 893
	5 119 392
	5 481 599
	5 843 854
	6 212 337
	6 570 886

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	119 402
	248 149
	115 485
	221 584
	599
	1 213
	24 493
	8 673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	119 402
	367 552
	483 036
	704 620
	705 219
	706 432
	730 925
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598
	739 598

	Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703
	17 703

	Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120
	6 120

	Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670

	Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420
	1 420

	Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651

	Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681
	681

	Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213
	1 213

	Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427

	Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074
	1 074

	Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577

	Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	17 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380
	17 380

	Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926
	3 926

	Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656
	12 656

	Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 636
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636
	10 636

	Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	60 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476
	60 476

	Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118
	3 118

	Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474
	5 474

	Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200

	Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	31 472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472
	31 472

	Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	599
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599

	Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	151 991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991
	151 991

	Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071
	9 071

	Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	73 828
	70 137
	67 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	73 828
	143 965
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118
	211 118

	Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101
	1 101

	Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	76 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257
	76 257

	Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 935
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935
	1 935

	Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 985
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985
	2 985

	Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490
	1 490

	Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213
	10 213

	Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	693
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693
	693

	Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	497
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497
	497

	Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	78 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175
	78 175

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	44 076
	42 201
	126 519
	249 107
	397 102
	401 880
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	44 076
	86 276
	212 795
	461 902
	859 004
	1 260 885
	1 636 642
	2 002 432
	2 360 748
	2 747 225
	3 133 197
	3 516 988
	3 890 883
	4 256 382
	4 618 589
	4 980 844
	5 349 327
	5 707 876

	Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	44 076
	42 201
	126 519
	249 107
	397 102
	401 880
	375 758
	365 790
	358 316
	386 477
	385 972
	383 791
	373 895
	365 499
	362 207
	362 255
	368 483
	358 549

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	44 076
	86 276
	212 795
	461 902
	859 004
	1 260 885
	1 636 642
	2 002 432
	2 360 748
	2 747 225
	3 133 197
	3 516 988
	3 890 883
	4 256 382
	4 618 589
	4 980 844
	5 349 327
	5 707 876

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	123 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412
	123 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128559]Таблица 1.6 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	225 802
	439 444
	272 616
	229 638
	270 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	225 802
	665 246
	937 862
	1 167 500
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	225 802
	439 444
	272 616
	229 638
	270 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	225 802
	665 246
	937 862
	1 167 500
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130
	1 438 130

	Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	4 640
	4 408
	4 220
	5 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	4 640
	9 047
	13 267
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930
	18 930

	Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	4 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047
	9 047

	Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 220
	5 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 220
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883
	9 883

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	66 102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242
	418 242

	Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999

	Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	81 656
	76 692
	110 059
	83 733
	52 104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	81 656
	158 348
	268 407
	352 140
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244
	404 244

	Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999
	6 999

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	139 506
	358 345
	158 337
	140 242
	204 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	139 506
	497 851
	656 188
	796 430
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958
	1 000 958

	Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	80 264
	44 076
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	80 264
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340
	124 340

	Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 825
	35 261
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 825
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086
	40 086

	Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	17 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270
	22 270

	Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 730
	105 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 730
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231
	111 231

	Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279
	9 279

	Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	26 445
	25 320
	0
	7 777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	35 725
	61 045
	61 045
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822
	68 822

	Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	5 908
	4 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 908
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953
	9 953

	Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 270
	62 214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 270
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484
	86 484

	Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 406
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406
	36 406

	Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	13 223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862
	17 862

	Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052
	7 052

	Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	928
	1 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	928
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691
	2 691

	Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793

	Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058
	1 058

	Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	39 668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668
	39 668

	Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330
	6 330

	Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772
	1 772

	Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	283
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640

	Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408
	4 408

	Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени  (V = 100 м3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 220
	4 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 220
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265
	8 265

	Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	8 090
	77 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 090
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857
	85 857

	Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	38 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884
	38 884

	Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	56 631
	11 665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	56 631
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296
	68 296

	Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319

	Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856

	Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743
	7 743

	Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 279
	132 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 279
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506
	141 506

	Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558
	13 558

	Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 642
	0
	6 221
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 642
	4 642
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863
	10 863

	Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 642
	6 472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 642
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114
	11 114

	Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815
	8 815

	Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319
	3 319

	Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856
	1 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc205128560]Таблица 1.7 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	[bookmark: _Toc51103705][bookmark: _Toc51103706]Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	30 240
	34 004
	20 696
	31 734
	25 802
	25 993
	19 714
	17 614
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	30 240
	64 245
	84 941
	116 675
	142 476
	168 469
	188 183
	205 797
	206 162
	206 800
	208 641
	211 590
	216 125
	222 120
	229 454
	238 014
	247 695
	258 397
	270 027

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	30 240
	34 004
	20 696
	31 734
	25 802
	25 993
	19 714
	17 614
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	30 240
	64 245
	84 941
	116 675
	142 476
	168 469
	188 183
	205 797
	206 162
	206 800
	208 641
	211 590
	216 125
	222 120
	229 454
	238 014
	247 695
	258 397
	270 027

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	441
	422
	405
	389
	374
	359
	380
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	441
	863
	1 267
	1 656
	2 030
	2 389
	2 769
	3 134
	3 773
	5 613
	8 562
	13 098
	19 092
	26 426
	34 987
	44 668
	55 370
	66 999

	Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	441
	422
	405
	389
	374
	359
	380
	365
	638
	1 841
	2 949
	4 535
	5 995
	7 334
	8 561
	9 681
	10 702
	11 629

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	441
	863
	1 267
	1 656
	2 030
	2 389
	2 769
	3 134
	3 773
	5 613
	8 562
	13 098
	19 092
	26 426
	34 987
	44 668
	55 370
	66 999

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	30 240
	33 563
	20 274
	31 329
	25 413
	25 619
	19 355
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	30 240
	63 804
	84 078
	115 407
	140 820
	166 439
	185 794
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028
	203 028

	Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234
	17 234

	Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	30 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240
	30 240

	Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 492
	18 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 492
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910
	28 910

	Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075
	21 075

	Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	795
	11 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	795
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303
	12 303

	Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	608
	0
	0
	8 104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	608
	608
	608
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713
	8 713

	Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	726
	0
	10 061
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	726
	726
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787
	10 787

	Проект 01.02.04.4071  Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 224
	0
	25 619
	19 355
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 224
	3 224
	28 844
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198
	48 198

	Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	452
	6 536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	452
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987
	6 987

	Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	609
	0
	8 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	609
	609
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095
	9 095

	Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	663
	0
	0
	8 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	663
	663
	663
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486
	9 486

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc51103707][bookmark: _Toc527540135]

[bookmark: _Toc205128561]Таблица 1.8 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС
	
	
	
	

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	47 669
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	47 669
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	47 669
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	47 669
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	47 669
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	47 669
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244
	61 244

	Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319

	Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338
	8 338

	Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319
	4 319

	Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	13 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575
	13 575

	Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682
	5 682

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128562]Таблица 1.9 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	568 588
	576 671
	956 899
	1 007 896
	328 328
	560 631
	327 339
	554 456
	378 715
	194 169
	201 251
	140 627
	145 877
	509 536
	131 280
	134 920
	140 313
	148 057
	164 257
	159 649

	Всего смета проектов накопленным итогом
	568 588
	1 145 259
	2 102 158
	3 110 054
	3 438 382
	3 999 014
	4 326 353
	4 880 810
	5 259 524
	5 453 694
	5 654 945
	5 795 572
	5 941 449
	6 450 984
	6 582 265
	6 717 185
	6 857 498
	7 005 555
	7 169 811
	7 329 461

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	540 263
	486 578
	892 144
	826 531
	92 011
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	540 263
	1 026 841
	1 918 985
	2 745 516
	2 837 528
	3 042 372
	3 112 922
	3 180 246
	3 248 596
	3 311 650
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	540 263
	486 578
	892 144
	826 531
	92 011
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	540 263
	1 026 841
	1 918 985
	2 745 516
	2 837 528
	3 042 372
	3 112 922
	3 180 246
	3 248 596
	3 311 650
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684
	3 376 684

	Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 990
	17 139
	16 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 990
	32 129
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063

	Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	58
	58
	58
	58
	58
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106

	Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257

	Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	111
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	111
	111
	212
	212
	212
	212
	212
	212
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780

	Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	316
	363
	348
	362
	348
	361
	347
	357
	343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	316
	679
	1 026
	1 389
	1 737
	2 098
	2 445
	2 802
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145

	Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156

	Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	914
	0
	0
	0
	0
	0
	772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	914
	914
	914
	914
	914
	914
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687

	Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111

	Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  генератора №2 с системой возбуждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	62 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843

	Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 072
	21 918
	20 986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 072
	44 989
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975

	Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041

	Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной  установки натяжных станций 8-х конвееров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348

	Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869

	Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 575
	12 525
	11 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 575
	14 100
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131

	Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 021
	1 009
	1 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 021
	2 030
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035

	Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947

	Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	16 600
	92 791
	396 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	16 600
	109 391
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073

	Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	16 600
	0
	0
	464 207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	16 600
	16 600
	16 600
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807

	Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175

	Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 208
	6 770
	6 482
	6 213
	5 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 208
	15 978
	22 460
	28 673
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645

	Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137

	Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	15 453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453

	Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	625
	0
	16 051
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	625
	625
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676

	Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 763
	29 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 763
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303

	Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665

	Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 687
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687

	Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 329
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329

	Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605

	Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435

	Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822

	Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345

	Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282

	Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058

	Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	620
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620

	Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542

	Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 500
	46 395
	52 891
	59 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 500
	51 895
	104 786
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867

	Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618

	Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	30 453
	71 449
	0
	50 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	30 453
	101 902
	101 902
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387

	Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	37 600
	16 702
	15 867
	15 192
	15 371
	14 776
	14 203
	13 653
	13 815
	13 280
	12 765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37 600
	54 302
	70 170
	85 362
	100 733
	115 509
	129 712
	143 365
	157 180
	170 460
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226

	Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	13 102
	12 195
	11 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13 102
	25 297
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882

	Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	121 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814

	Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419

	Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	94
	94
	94
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174

	Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829

	Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	50 000
	0
	0
	0
	0
	38 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884

	Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 324
	19 943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 324
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267

	Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	120 000
	0
	2 370
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	120 000
	120 000
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370

	Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 000
	0
	5 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 000
	6 000
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289

	Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	30 000
	0
	26 445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	30 000
	30 000
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445

	Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 000
	0
	7 934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 000
	9 000
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934

	Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 674
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674

	Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	150
	0
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	150
	150
	150
	150
	208
	208
	208
	208
	208
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256

	Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375

	Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 230
	3 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 230
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073

	Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 998
	2 782
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 998
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780

	Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321

	Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 962
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962

	Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786

	Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	21 574
	6 673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	21 574
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247

	Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805

	Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330

	Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	10 968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968

	Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133

	Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 990
	3 852
	7 588
	3 535
	3 258
	1 742
	3 888
	1 609
	1 547
	1 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 990
	9 842
	17 430
	20 965
	24 223
	25 965
	29 853
	31 462
	33 009
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496

	Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 157
	31 002
	27 565
	16 772
	66 877
	7 899
	6 435
	5 691
	1 903
	686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 157
	32 159
	59 724
	76 497
	143 373
	151 273
	157 708
	163 399
	165 302
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988

	Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	2 722
	2 616
	2 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	5 553
	8 169
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684

	Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 186
	5 946
	5 716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 186
	12 132
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847

	Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	907
	870
	418
	804
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	907
	1 777
	2 195
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999

	Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 729
	0
	0
	217
	641
	161
	154
	0
	83
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 729
	1 729
	1 729
	1 946
	2 587
	2 748
	2 902
	2 902
	2 986
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171

	Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	948
	1 209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	948
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157

	Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	565
	7 578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	565
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143

	Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324

	Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	15 788
	6 047
	5 796
	6 410
	2 678
	0
	0
	3 092
	7 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	15 788
	21 834
	27 630
	34 040
	36 717
	36 717
	36 717
	39 810
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355

	Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	897
	5 685
	0
	3 478
	5 293
	4 285
	5 149
	8 660
	5 949
	2 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	897
	6 582
	6 582
	10 060
	15 353
	19 638
	24 787
	33 447
	39 396
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682

	Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов  1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	124
	89
	464
	581
	571
	72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	124
	212
	676
	1 257
	1 828
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900

	Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787

	Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787

	Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784

	Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784

	Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	413
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413

	Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412

	Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412

	Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308

	Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308

	Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	218
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218

	Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	218
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218

	Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592

	Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875

	Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999

	Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999

	Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 021
	3 218
	3 081
	2 953
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 021
	4 238
	7 319
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272

	Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 248
	0
	6 077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 248
	3 248
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325

	Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 365
	45 232
	11 770
	30 775
	61 382
	38 265
	32 407
	29 320
	28 184
	30 317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 365
	63 597
	75 368
	106 143
	167 524
	205 789
	238 196
	267 516
	295 701
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017

	Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379

	Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395

	Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640

	Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	66 531
	151 691
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	66 531
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222

	Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 374
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	28 325
	90 093
	64 755
	181 365
	236 317
	355 787
	256 789
	487 132
	310 365
	131 115
	136 216
	140 627
	145 877
	509 536
	131 280
	134 920
	140 313
	148 057
	164 257
	159 649

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	28 325
	118 419
	183 173
	364 538
	600 855
	956 642
	1 213 431
	1 700 564
	2 010 929
	2 142 044
	2 278 260
	2 418 887
	2 564 764
	3 074 300
	3 205 580
	3 340 501
	3 480 814
	3 628 871
	3 793 127
	3 952 776

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	28 325
	77 397
	23 176
	87 112
	80 605
	229 754
	125 530
	188 393
	175 903
	0
	0
	0
	0
	393 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	28 325
	105 722
	128 898
	216 010
	296 615
	526 369
	651 899
	840 291
	1 016 194
	1 016 194
	1 016 194
	1 016 194
	1 016 194
	1 409 861
	1 409 861
	1 409 861
	1 409 861
	1 409 861
	1 409 861
	1 409 861

	Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033

	Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326

	Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559

	Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326

	Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155

	Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733

	Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	12 529
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529

	Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224

	Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	11 744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744

	Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354

	Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317

	Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072

	Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786

	Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	38 304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304

	Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924

	Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291

	Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185

	Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315

	Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	19 008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008

	Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448

	Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	13 245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245

	Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 328
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328

	Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924

	Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811

	Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 788
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788

	Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947

	Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483

	Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	959
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959

	Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167

	Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009

	Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647

	Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381

	Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208

	Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566

	Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044

	Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	5 774
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774

	Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439

	Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 409
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409

	Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781

	Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270

	Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127

	Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62

	Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157

	Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	19 644
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644

	Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072

	Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060

	Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708

	Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108

	Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813

	Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200

	Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635

	Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482

	Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 071
	1 983
	1 901
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 071
	4 055
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956

	Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	198 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038

	Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718

	Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903

	Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125

	Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125

	Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225

	Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147 697
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697

	Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 416
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416

	Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169

	Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667

	Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 541
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541

	Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430

	Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604

	Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	41 450
	92 163
	121 381
	126 033
	131 259
	136 273
	134 462
	131 115
	136 216
	140 627
	145 877
	115 869
	131 280
	134 920
	140 313
	148 057
	164 257
	159 649

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	41 450
	133 613
	254 994
	381 027
	512 286
	648 559
	783 021
	914 137
	1 050 353
	1 190 980
	1 336 857
	1 452 726
	1 584 007
	1 718 927
	1 859 240
	2 007 297
	2 171 554
	2 331 203

	Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	35 499
	85 744
	112 922
	114 544
	115 220
	114 002
	111 870
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	92 066
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	35 499
	121 243
	234 165
	348 709
	463 929
	577 931
	689 802
	798 308
	908 060
	1 018 952
	1 131 005
	1 223 071
	1 330 481
	1 439 395
	1 549 853
	1 661 959
	1 776 319
	1 884 597

	Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 952
	6 419
	8 458
	11 489
	16 039
	22 271
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 952
	12 370
	20 829
	32 318
	48 357
	70 628
	93 219
	115 829
	142 293
	172 028
	205 852
	229 656
	253 526
	279 532
	309 387
	345 338
	395 235
	446 606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	12 696
	128
	2 090
	34 332
	0
	0
	162 467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	12 696
	12 825
	14 915
	49 246
	49 246
	49 246
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713
	211 713

	Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	239
	3 460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	239
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699

	Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	128
	1 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	128
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979

	Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	30 872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872

	Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257

	Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc51103708][bookmark: _Toc205128563][bookmark: _Toc51103710]Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	540 263
	486 578
	886 870
	821 342
	87 128
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	540 263
	1 026 841
	1 913 711
	2 735 053
	2 822 180
	3 027 024
	3 097 575
	3 164 899
	3 233 249
	3 296 303
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	540 263
	486 578
	886 870
	821 342
	87 128
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	540 263
	1 026 841
	1 913 711
	2 735 053
	2 822 180
	3 027 024
	3 097 575
	3 164 899
	3 233 249
	3 296 303
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	540 263
	486 578
	886 870
	821 342
	87 128
	204 844
	70 550
	67 324
	68 350
	63 054
	65 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	540 263
	1 026 841
	1 913 711
	2 735 053
	2 822 180
	3 027 024
	3 097 575
	3 164 899
	3 233 249
	3 296 303
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337
	3 361 337

	Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 990
	17 139
	16 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 990
	32 129
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063
	49 063

	Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	58
	58
	58
	58
	58
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106

	Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257
	257

	Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	111
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	111
	111
	212
	212
	212
	212
	212
	212
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780

	Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	316
	363
	348
	362
	348
	361
	347
	357
	343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	316
	679
	1 026
	1 389
	1 737
	2 098
	2 445
	2 802
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145
	3 145

	Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156
	1 156

	Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	914
	0
	0
	0
	0
	0
	772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	914
	914
	914
	914
	914
	914
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687
	1 687

	Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111
	111

	Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  генератора №2 с системой возбуждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	62 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843
	62 843

	Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 072
	21 918
	20 986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 072
	44 989
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975
	65 975

	Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041
	3 041

	Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной  установки натяжных станций 8-х конвееров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348

	Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869
	9 869

	Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 575
	12 525
	11 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 575
	14 100
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131
	25 131

	Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 021
	1 009
	1 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 021
	2 030
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035

	Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947
	7 947

	Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	16 600
	92 791
	396 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	16 600
	109 391
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073
	506 073

	Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	16 600
	0
	0
	464 207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	16 600
	16 600
	16 600
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807
	480 807

	Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	146
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175
	1 175

	Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 208
	6 770
	6 482
	6 213
	5 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 208
	15 978
	22 460
	28 673
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645
	34 645

	Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137

	Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	15 453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453
	15 453

	Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	625
	0
	16 051
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	625
	625
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676
	16 676

	Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 763
	29 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 763
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303
	31 303

	Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	665

	Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 687
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687
	10 687

	Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 329
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329
	2 329

	Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605
	605

	Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435
	7 435

	Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822
	1 822

	Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345
	2 345

	Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282
	1 282

	Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058
	5 058

	Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	620
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620

	Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542
	8 542

	Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 500
	46 395
	52 891
	59 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 500
	51 895
	104 786
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867
	163 867

	Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618
	618

	Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	30 453
	71 449
	0
	50 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	30 453
	101 902
	101 902
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387
	152 387

	Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	37 600
	16 702
	15 867
	15 192
	15 371
	14 776
	14 203
	13 653
	13 815
	13 280
	12 765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37 600
	54 302
	70 170
	85 362
	100 733
	115 509
	129 712
	143 365
	157 180
	170 460
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226
	183 226

	Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	13 102
	12 195
	11 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13 102
	25 297
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882
	36 882

	Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	121 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814
	121 814

	Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419

	Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	94
	94
	94
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174

	Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829
	3 829

	Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	50 000
	0
	0
	0
	0
	38 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884
	88 884

	Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 324
	19 943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 324
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267
	22 267

	Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	120 000
	0
	2 370
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	120 000
	120 000
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370
	122 370

	Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 000
	0
	5 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 000
	6 000
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289
	11 289

	Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	30 000
	0
	26 445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	30 000
	30 000
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445
	56 445

	Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 000
	0
	7 934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 000
	9 000
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934
	16 934

	Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 674
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674

	Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	150
	0
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	150
	150
	150
	150
	208
	208
	208
	208
	208
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256
	256

	Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	375

	Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 230
	3 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 230
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073
	9 073

	Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 998
	2 782
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 998
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780
	5 780

	Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321

	Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 962
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962
	4 962

	Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786
	2 786

	Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	21 574
	6 673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	21 574
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247
	28 247

	Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805
	11 805

	Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330
	1 330

	Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	10 968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968
	10 968

	Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133
	1 133

	Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 990
	3 852
	7 588
	3 535
	3 258
	1 742
	3 888
	1 609
	1 547
	1 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 990
	9 842
	17 430
	20 965
	24 223
	25 965
	29 853
	31 462
	33 009
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496
	34 496

	Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 157
	31 002
	27 565
	16 772
	66 877
	7 899
	6 435
	5 691
	1 903
	686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 157
	32 159
	59 724
	76 497
	143 373
	151 273
	157 708
	163 399
	165 302
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988
	165 988

	Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	2 722
	2 616
	2 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	5 553
	8 169
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684
	10 684

	Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 186
	5 946
	5 716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 186
	12 132
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847

	Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	907
	870
	418
	804
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	907
	1 777
	2 195
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999
	2 999

	Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 729
	0
	0
	217
	641
	161
	154
	0
	83
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 729
	1 729
	1 729
	1 946
	2 587
	2 748
	2 902
	2 902
	2 986
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171
	3 171

	Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	948
	1 209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	948
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157

	Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	565
	7 578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	565
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143
	8 143

	Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324
	3 324

	Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	15 788
	6 047
	5 796
	6 410
	2 678
	0
	0
	3 092
	7 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	15 788
	21 834
	27 630
	34 040
	36 717
	36 717
	36 717
	39 810
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355
	47 355

	Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	897
	5 685
	0
	3 478
	5 293
	4 285
	5 149
	8 660
	5 949
	2 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	897
	6 582
	6 582
	10 060
	15 353
	19 638
	24 787
	33 447
	39 396
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682
	41 682

	Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов  1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	124
	89
	464
	581
	571
	72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	124
	212
	676
	1 257
	1 828
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900
	1 900

	Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 021
	3 218
	3 081
	2 953
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 021
	4 238
	7 319
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272
	10 272

	Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 248
	0
	6 077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 248
	3 248
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325
	9 325

	Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 365
	45 232
	11 770
	30 775
	61 382
	38 265
	32 407
	29 320
	28 184
	30 317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 365
	63 597
	75 368
	106 143
	167 524
	205 789
	238 196
	267 516
	295 701
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017
	326 017

	Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379
	379

	Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395
	2 395

	Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640
	4 640

	Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	66 531
	151 691
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	66 531
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222
	218 222

	Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 374
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374
	25 374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128564]Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	7 038
	83 770
	55 270
	137 993
	187 459
	322 172
	211 938
	458 289
	287 773
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	485 732
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	Всего смета проектов накопленным итогом
	7 038
	90 808
	146 078
	284 071
	471 530
	793 703
	1 005 641
	1 463 930
	1 751 703
	1 860 209
	1 969 961
	2 080 853
	2 192 906
	2 678 638
	2 786 048
	2 894 962
	3 005 420
	3 117 527
	3 231 886
	3 340 164

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	7 038
	83 770
	55 270
	137 993
	187 459
	322 172
	211 938
	458 289
	287 773
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	485 732
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	7 038
	90 808
	146 078
	284 071
	471 530
	793 703
	1 005 641
	1 463 930
	1 751 703
	1 860 209
	1 969 961
	2 080 853
	2 192 906
	2 678 638
	2 786 048
	2 894 962
	3 005 420
	3 117 527
	3 231 886
	3 340 164

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	7 038
	71 074
	19 643
	50 159
	40 205
	207 629
	96 718
	182 030
	175 903
	0
	0
	0
	0
	393 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	7 038
	78 112
	97 755
	147 914
	188 119
	395 748
	492 465
	674 495
	850 398
	850 398
	850 398
	850 398
	850 398
	1 244 064
	1 244 064
	1 244 064
	1 244 064
	1 244 064
	1 244 064
	1 244 064

	Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733
	21 733

	Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	12 529
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529
	12 529

	Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224
	6 224

	Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	11 744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744
	11 744

	Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354
	14 354

	Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317
	6 317

	Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072
	8 072

	Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786
	20 786

	Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	38 304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304
	38 304

	Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924

	Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291
	8 291

	Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185

	Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315
	18 315

	Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	19 644
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644
	19 644

	Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813
	1 813

	Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635
	1 635

	Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482
	482

	Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 071
	1 983
	1 901
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 071
	4 055
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956
	5 956

	Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	198 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038
	198 038

	Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718
	96 718

	Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903
	175 903

	Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125

	Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125
	59 125

	Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225
	5 225

	Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147 697
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697
	147 697

	Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 416
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416
	275 416

	Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169
	2 169

	Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667
	3 667

	Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 541
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541
	2 541

	Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430
	8 430

	Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604
	1 604

	Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097
	1 097

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	35 499
	85 744
	112 922
	114 544
	115 220
	114 002
	111 870
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	92 066
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	35 499
	121 243
	234 165
	348 709
	463 929
	577 931
	689 802
	798 308
	908 060
	1 018 952
	1 131 005
	1 223 071
	1 330 481
	1 439 395
	1 549 853
	1 661 959
	1 776 319
	1 884 597

	Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	35 499
	85 744
	112 922
	114 544
	115 220
	114 002
	111 870
	108 506
	109 752
	110 892
	112 053
	92 066
	107 410
	108 914
	110 458
	112 107
	114 359
	108 278

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	35 499
	121 243
	234 165
	348 709
	463 929
	577 931
	689 802
	798 308
	908 060
	1 018 952
	1 131 005
	1 223 071
	1 330 481
	1 439 395
	1 549 853
	1 661 959
	1 776 319
	1 884 597

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	12 696
	128
	2 090
	34 332
	0
	0
	162 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	12 696
	12 825
	14 915
	49 246
	49 246
	49 246
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503
	211 503

	Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	239
	3 460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	239
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699
	3 699

	Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	128
	1 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	128
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979
	1 979

	Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	30 872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872
	30 872

	Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257
	162 257

	Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696
	12 696

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc51103709][bookmark: _Toc205128565][bookmark: _Toc51103711]Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	21 287
	6 323
	9 485
	43 372
	48 858
	33 615
	44 851
	28 843
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	Всего смета проектов накопленным итогом
	21 287
	27 611
	37 095
	80 467
	129 325
	162 940
	207 791
	236 634
	259 225
	281 835
	308 299
	338 034
	371 858
	395 662
	419 532
	445 538
	475 394
	511 344
	561 241
	612 612

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	21 287
	6 323
	9 485
	43 372
	48 858
	33 615
	44 851
	28 843
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	21 287
	27 611
	37 095
	80 467
	129 325
	162 940
	207 791
	236 634
	259 225
	281 835
	308 299
	338 034
	371 858
	395 662
	419 532
	445 538
	475 394
	511 344
	561 241
	612 612

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	21 287
	6 323
	3 533
	36 953
	40 399
	22 126
	28 812
	6 363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	21 287
	27 611
	31 144
	68 097
	108 496
	130 622
	159 434
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796
	165 796

	Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033
	17 033

	Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326

	Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559
	1 559

	Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326
	3 326

	Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155
	1 155

	Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	19 008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008
	19 008

	Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	7 448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448
	7 448

	Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	13 245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245
	13 245

	Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 328
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328
	6 328

	Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924
	5 924

	Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811

	Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 788
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788
	3 788

	Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947
	5 947

	Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483
	2 483

	Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	959
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959
	959

	Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167
	4 167

	Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009
	2 009

	Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647
	5 647

	Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381

	Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208

	Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566

	Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044
	2 044

	Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	5 774
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774
	5 774

	Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439
	439

	Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 409
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409
	1 409

	Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781
	4 781

	Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270

	Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127
	5 127

	Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62

	Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157
	2 157

	Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072

	Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060
	3 060

	Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708
	4 708

	Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108
	4 108

	Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 952
	6 419
	8 458
	11 489
	16 039
	22 271
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 952
	12 370
	20 829
	32 318
	48 357
	70 628
	93 219
	115 829
	142 293
	172 028
	205 852
	229 656
	253 526
	279 532
	309 387
	345 338
	395 235
	446 606

	Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 952
	6 419
	8 458
	11 489
	16 039
	22 271
	22 592
	22 609
	26 464
	29 735
	33 824
	23 804
	23 871
	26 006
	29 855
	35 950
	49 897
	51 371

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 952
	12 370
	20 829
	32 318
	48 357
	70 628
	93 219
	115 829
	142 293
	172 028
	205 852
	229 656
	253 526
	279 532
	309 387
	345 338
	395 235
	446 606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128566]Таблица 1.13 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	5 274
	5 190
	4 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 274
	10 464
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	5 274
	5 190
	4 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 274
	10 464
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 274
	5 190
	4 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 274
	10 464
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347
	15 347

	Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787

	Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787
	787

	Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784

	Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784
	784

	Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	413
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413

	Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412

	Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412
	412

	Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308

	Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308

	Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	218
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218

	Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	218
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218
	218

	Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592
	2 592

	Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875
	1 875

	Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999

	Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999
	1 999

	Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc51103713]

[bookmark: _Toc205128567]Таблица 1.14 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	211 521
	258 925
	738 208
	178 905
	338 429
	210 355
	52 831
	37 172
	33 675
	33 884
	36 718
	39 727
	43 427
	34 984
	35 195
	36 547
	41 384
	46 744
	58 863
	60 229

	Всего смета проектов накопленным итогом
	211 521
	470 446
	1 208 655
	1 387 560
	1 725 988
	1 936 343
	1 989 175
	2 026 346
	2 060 021
	2 093 905
	2 130 623
	2 170 350
	2 213 777
	2 248 760
	2 283 956
	2 320 503
	2 361 887
	2 408 630
	2 467 494
	2 527 723

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	57 327
	139 818
	119 166
	113 246
	173 492
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	57 327
	197 145
	316 312
	429 557
	603 050
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887

	Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 743
	65 604
	16 727
	0
	47 360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 743
	72 347
	89 073
	89 073
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433

	Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862

	Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	22 414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414

	Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708

	Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725

	Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887

	Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 946
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946

	Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743

	Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 574
	3 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 574
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120

	Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 848
	13 180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 848
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	50 584
	74 214
	102 440
	113 246
	126 133
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	50 584
	124 798
	227 238
	340 484
	466 616
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454

	Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 904
	0
	0
	16 762
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 904
	8 904
	8 904
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666

	Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	22 674
	0
	0
	10 776
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	22 674
	22 674
	22 674
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450

	Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 945
	0
	0
	9 955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 945
	20 945
	20 945
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899

	Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 249
	43 678
	48 285
	25 211
	24 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 249
	52 927
	101 212
	126 422
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657

	Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 443
	58 762
	64 960
	33 917
	32 604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 443
	71 205
	136 165
	170 083
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686

	Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	15 312
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312

	Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 417
	0
	0
	0
	14 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 417
	7 417
	7 417
	7 417
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617

	Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872

	Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	27 818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818

	Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 593
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593

	Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	154 194
	119 107
	619 042
	65 659
	164 936
	153 517
	52 831
	37 172
	33 675
	33 884
	36 718
	39 727
	43 427
	34 984
	35 195
	36 547
	41 384
	46 744
	58 863
	60 229

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	154 194
	273 301
	892 343
	958 002
	1 122 939
	1 276 456
	1 329 287
	1 366 459
	1 400 134
	1 434 018
	1 470 736
	1 510 462
	1 553 889
	1 588 873
	1 624 068
	1 660 615
	1 701 999
	1 748 743
	1 807 606
	1 867 836

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	31 972
	12 565
	53 182
	7 945
	15 472
	108 476
	15 444
	3 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	31 972
	44 537
	97 719
	105 664
	121 136
	229 612
	245 056
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040
	249 040

	Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619

	Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704

	Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143

	Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838

	Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984

	Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176

	Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658

	Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 513
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513

	Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287

	Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404

	Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594

	Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 769
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769

	Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014

	Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46

	Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 803
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803

	Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	38 050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050

	Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	92 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339

	Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273

	Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893

	Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887

	Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание  по адресу: пр. Пионерский, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558

	Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565

	Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578

	Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395

	Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632

	Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933

	Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 784
	0
	368 034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	49 784
	49 784
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818
	417 818

	Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	142 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346

	Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	32 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864

	Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591

	Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	16 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540

	Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	28 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044

	Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	74 293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293

	Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 674
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674

	Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	48 263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263

	Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990

	Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 753
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753

	Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676

	Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130

	Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	17 847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847

	Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746

	Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	15 792
	16 637
	20 033
	22 910
	27 582
	33 188
	33 675
	33 884
	36 718
	39 727
	43 427
	34 984
	35 195
	36 547
	41 384
	46 744
	58 863
	60 229

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	15 792
	32 429
	52 461
	75 371
	102 953
	136 141
	169 816
	203 700
	240 418
	280 144
	323 571
	358 555
	393 750
	430 297
	471 681
	518 425
	577 288
	637 517

	Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 118
	5 521
	7 277
	9 886
	13 804
	19 170
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 118
	10 640
	17 917
	27 803
	41 607
	60 776
	80 211
	99 661
	122 427
	148 007
	177 105
	197 582
	218 117
	240 489
	266 172
	297 099
	340 024
	384 216

	Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 673
	11 116
	12 756
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 673
	21 789
	34 545
	47 568
	61 346
	75 364
	89 604
	104 039
	117 990
	132 137
	146 466
	160 973
	175 633
	189 808
	205 509
	221 326
	237 264
	253 301

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	69 826
	106 542
	50 897
	41 077
	129 432
	22 131
	9 805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	69 826
	176 368
	227 265
	268 342
	397 774
	419 906
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711
	429 711

	Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134

	Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759

	Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	17 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404

	Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945

	Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	17 147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147

	Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282

	Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275

	Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	4 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148

	Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	723
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723

	Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230

	Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435

	Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	20 468
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468

	Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	19 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570

	Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	20 734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734

	Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507

	Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 366
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366

	Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	17 709
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709

	Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482

	Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	45 703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703

	Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	84 332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332

	Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240

	Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	46 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 612
	0
	131 137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 612
	2 612
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749
	133 749

	Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79 308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308

	Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341

	Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893

	Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	27 595
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595

	Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612




[bookmark: _Toc51103715][bookmark: _Toc51103714]

[bookmark: _Toc205128568]Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	139 830
	98 672
	88 730
	34 973
	128 133
	140 494
	39 053
	23 154
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	Всего смета проектов накопленным итогом
	139 830
	238 502
	327 232
	362 205
	490 338
	630 832
	669 885
	693 039
	712 474
	731 924
	754 690
	780 270
	809 367
	829 845
	850 380
	872 751
	898 435
	929 361
	972 286
	1 016 479

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	139 830
	98 672
	88 730
	34 973
	128 133
	140 494
	39 053
	23 154
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	139 830
	238 502
	327 232
	362 205
	490 338
	630 832
	669 885
	693 039
	712 474
	731 924
	754 690
	780 270
	809 367
	829 845
	850 380
	872 751
	898 435
	929 361
	972 286
	1 016 479

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	31 972
	12 565
	53 182
	7 945
	12 158
	108 476
	15 444
	3 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	31 972
	44 537
	97 719
	105 664
	117 822
	226 298
	241 742
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726
	245 726

	Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619
	4 619

	Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	704

	Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143
	1 143

	Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838
	8 838

	Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984
	3 984

	Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176
	3 176

	Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658
	2 658

	Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 513
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513
	4 513

	Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	2 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287
	2 287

	Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404

	Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594
	1 594

	Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 769
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769
	4 769

	Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014
	3 014

	Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46

	Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 803
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803
	4 803

	Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	38 050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050
	38 050

	Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	92 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339
	92 339

	Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851
	13 851

	Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273

	Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893
	5 893

	Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887
	2 887

	Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание  по адресу: пр. Пионерский, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558
	5 558

	Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	565

	Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578
	7 578

	Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395
	4 395

	Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632
	632

	Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933
	11 933

	Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	145

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784
	49 784

	Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130
	8 130

	Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	17 847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847
	17 847

	Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746
	11 746

	Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062
	12 062

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 118
	5 521
	7 277
	9 886
	13 804
	19 170
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 118
	10 640
	17 917
	27 803
	41 607
	60 776
	80 211
	99 661
	122 427
	148 007
	177 105
	197 582
	218 117
	240 489
	266 172
	297 099
	340 024
	384 216

	Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 118
	5 521
	7 277
	9 886
	13 804
	19 170
	19 435
	19 450
	22 766
	25 580
	29 097
	20 477
	20 535
	22 372
	25 683
	30 927
	42 925
	44 193

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 118
	10 640
	17 917
	27 803
	41 607
	60 776
	80 211
	99 661
	122 427
	148 007
	177 105
	197 582
	218 117
	240 489
	266 172
	297 099
	340 024
	384 216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	55 462
	86 107
	30 429
	21 507
	108 699
	22 131
	9 805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	55 462
	141 569
	171 998
	193 505
	302 204
	324 335
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140
	334 140

	Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759
	9 759

	Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	17 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404
	17 404

	Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945
	16 945

	Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	17 147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147
	17 147

	Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282
	13 282

	Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275

	Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	4 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148
	4 148

	Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	723
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723
	723

	Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507
	21 507

	Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 366
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366
	24 366

	Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	17 709
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709
	17 709

	Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482
	8 482

	Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	45 703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703
	45 703

	Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	84 332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332
	84 332

	Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240

	Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	46 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519
	46 519

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612

	Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612
	2 612






[bookmark: _Toc205128569]Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	57 327
	139 818
	119 166
	113 246
	173 492
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	57 327
	197 145
	316 312
	429 557
	603 050
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	57 327
	139 818
	119 166
	113 246
	173 492
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	57 327
	197 145
	316 312
	429 557
	603 050
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887
	659 887

	Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 743
	65 604
	16 727
	0
	47 360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 743
	72 347
	89 073
	89 073
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433
	136 433

	Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862
	3 862

	Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	22 414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414
	22 414

	Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708
	25 708

	Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725
	15 725

	Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887
	12 887

	Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	24 946
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946
	24 946

	Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743
	6 743

	Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 574
	3 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 574
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120
	5 120

	Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 848
	13 180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 848
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028
	19 028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	50 584
	74 214
	102 440
	113 246
	126 133
	56 838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	50 584
	124 798
	227 238
	340 484
	466 616
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454
	523 454

	Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 904
	0
	0
	16 762
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 904
	8 904
	8 904
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666
	25 666

	Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	22 674
	0
	0
	10 776
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	22 674
	22 674
	22 674
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450
	33 450

	Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 945
	0
	0
	9 955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 945
	20 945
	20 945
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899
	30 899

	Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	9 249
	43 678
	48 285
	25 211
	24 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	9 249
	52 927
	101 212
	126 422
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657
	150 657

	Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 443
	58 762
	64 960
	33 917
	32 604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 443
	71 205
	136 165
	170 083
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686
	202 686

	Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	15 312
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312
	15 312

	Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 417
	0
	0
	0
	14 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 417
	7 417
	7 417
	7 417
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617
	21 617

	Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872
	12 872

	Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	27 818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818
	27 818

	Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 593
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593
	1 593

	Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884
	884

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc205128570]Таблица 1.17 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	499 171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	499 171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171
	499 171

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	368 034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034
	368 034

	Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	142 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346
	142 346

	Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	32 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864
	32 864

	Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591
	591

	Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	16 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540
	16 540

	Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	28 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044
	28 044

	Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	74 293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293
	74 293

	Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 674
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674
	9 674

	Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	48 263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263
	48 263

	Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990
	6 990

	Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 753
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753
	5 753

	Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676
	2 676

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	131 137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137
	131 137

	Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79 308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308
	79 308

	Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341
	14 341

	Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893

	Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	27 595
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595
	27 595



[bookmark: _Toc51103716]

[bookmark: _Toc205128571]Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	14 364
	20 435
	31 141
	30 686
	33 489
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	Всего смета проектов накопленным итогом
	14 364
	34 799
	65 940
	96 626
	130 115
	143 139
	156 917
	170 935
	185 175
	199 609
	213 561
	227 707
	242 037
	256 543
	271 203
	285 379
	301 079
	316 896
	332 835
	348 872

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	14 364
	20 435
	31 141
	30 686
	33 489
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	14 364
	34 799
	65 940
	96 626
	130 115
	143 139
	156 917
	170 935
	185 175
	199 609
	213 561
	227 707
	242 037
	256 543
	271 203
	285 379
	301 079
	316 896
	332 835
	348 872

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	10 673
	11 116
	12 756
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	10 673
	21 789
	34 545
	47 568
	61 346
	75 364
	89 604
	104 039
	117 990
	132 137
	146 466
	160 973
	175 633
	189 808
	205 509
	221 326
	237 264
	253 301

	Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 673
	11 116
	12 756
	13 023
	13 778
	14 018
	14 240
	14 434
	13 952
	14 147
	14 330
	14 506
	14 660
	14 175
	15 700
	15 817
	15 939
	16 037

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 673
	21 789
	34 545
	47 568
	61 346
	75 364
	89 604
	104 039
	117 990
	132 137
	146 466
	160 973
	175 633
	189 808
	205 509
	221 326
	237 264
	253 301

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	14 364
	20 435
	20 468
	19 570
	20 734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	14 364
	34 799
	55 267
	74 837
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571
	95 571

	Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134
	8 134

	Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230
	6 230

	Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435
	20 435

	Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	20 468
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468
	20 468

	Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	19 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570
	19 570

	Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	20 734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734
	20 734

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc51103717]


[bookmark: _Toc205128572]Таблица 1.19 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	3 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314
	3 314

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






[bookmark: _Toc205128573]Таблица 1.20 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	17 046
	9 714
	23 079
	15 856
	13 698
	41 637
	18 401
	18 704
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего смета проектов накопленным итогом
	17 046
	26 760
	49 839
	65 695
	79 393
	121 030
	139 431
	158 136
	158 481
	165 121
	186 963
	252 487
	322 071
	398 003
	479 930
	567 857
	662 913
	761 888
	866 732
	977 563

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	11 021
	7 763
	8 406
	466
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	11 021
	18 784
	27 190
	27 656
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301

	Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 021
	7 763
	8 406
	466
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 021
	18 784
	27 190
	27 656
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301

	Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700

	Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432

	Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202

	Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670

	Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	813
	2 316
	2 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	813
	3 128
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328

	Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 911
	5 447
	5 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 911
	7 358
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533

	Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293

	Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	466
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466

	Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031

	Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	6 025
	1 952
	14 673
	15 390
	13 053
	41 637
	18 401
	18 704
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	6 025
	7 977
	22 649
	38 040
	51 092
	92 730
	111 131
	129 835
	130 180
	136 820
	158 662
	224 186
	293 770
	369 703
	451 629
	539 557
	634 612
	733 588
	838 432
	949 263

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 025
	1 952
	1 247
	0
	0
	6 271
	3 210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 025
	7 977
	9 224
	9 224
	9 224
	15 494
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704
	18 704

	Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210

	Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 952
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952

	Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820

	Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070

	Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577

	Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58

	Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228

	Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381

	Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116

	Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 289
	14 968
	12 648
	34 978
	14 817
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 289
	20 257
	32 905
	67 883
	82 700
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867

	Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	14 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850

	Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 307
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307

	Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036

	Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913

	Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340

	Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	14 968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968

	Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	12 648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648

	Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	14 821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821

	Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 817
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817

	Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	8 137
	422
	405
	389
	374
	359
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	8 137
	8 559
	8 964
	9 352
	9 726
	10 086
	10 431
	17 071
	38 913
	104 436
	174 021
	249 953
	331 880
	419 807
	514 862
	613 838
	718 682
	829 513

	Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	441
	422
	405
	389
	374
	359
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	441
	863
	1 267
	1 656
	2 030
	2 389
	2 735
	9 375
	31 216
	96 740
	166 325
	242 257
	324 184
	412 111
	507 166
	606 142
	710 986
	821 817

	Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178

	Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc51103718]

[bookmark: _Toc205128574]Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	16 437
	9 714
	22 617
	15 856
	13 698
	35 817
	18 401
	13 526
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего смета проектов накопленным итогом
	16 437
	26 151
	48 768
	64 624
	78 322
	114 139
	132 540
	146 066
	146 412
	153 052
	174 893
	240 417
	310 002
	385 934
	467 861
	555 788
	650 843
	749 819
	854 663
	965 494

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	11 021
	7 763
	8 406
	466
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	11 021
	18 784
	27 190
	27 656
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301

	Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 021
	7 763
	8 406
	466
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 021
	18 784
	27 190
	27 656
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301
	28 301

	Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700

	Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432
	1 432

	Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202

	Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670
	1 670

	Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	813
	2 316
	2 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	813
	3 128
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328
	5 328

	Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 911
	5 447
	5 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 911
	7 358
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533
	12 533

	Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293
	2 293

	Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	466
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466

	Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031
	1 031

	Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645
	645

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	5 416
	1 952
	14 211
	15 390
	13 053
	35 817
	18 401
	13 526
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	5 416
	7 368
	21 578
	36 969
	50 022
	85 839
	104 240
	117 766
	118 111
	124 751
	146 593
	212 117
	281 701
	357 633
	439 560
	527 488
	622 543
	721 519
	826 362
	937 194

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	5 416
	1 952
	785
	0
	0
	450
	3 210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	5 416
	7 368
	8 153
	8 153
	8 153
	8 603
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813
	11 813

	Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210
	3 210

	Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 952
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952
	1 952

	Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070
	5 070

	Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577
	577

	Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58

	Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 289
	14 968
	12 648
	34 978
	14 817
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 289
	20 257
	32 905
	67 883
	82 700
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867
	95 867

	Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	14 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850
	14 850

	Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 307
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307
	5 307

	Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036
	1 036

	Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913
	913

	Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340
	3 340

	Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	14 968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968
	14 968

	Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	12 648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648
	12 648

	Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	14 821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821
	14 821

	Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 817
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817
	14 817

	Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167
	13 167

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	8 137
	422
	405
	389
	374
	359
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	8 137
	8 559
	8 964
	9 352
	9 726
	10 086
	10 431
	17 071
	38 913
	104 436
	174 021
	249 953
	331 880
	419 807
	514 862
	613 838
	718 682
	829 513

	Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	441
	422
	405
	389
	374
	359
	345
	6 640
	21 842
	65 524
	69 585
	75 932
	81 927
	87 927
	95 055
	98 976
	104 844
	110 831

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	441
	863
	1 267
	1 656
	2 030
	2 389
	2 735
	9 375
	31 216
	96 740
	166 325
	242 257
	324 184
	412 111
	507 166
	606 142
	710 986
	821 817

	Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696
	7 696

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128575]Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	609
	0
	462
	0
	0
	5 820
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	609
	609
	1 071
	1 071
	1 071
	6 891
	6 891
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	609
	0
	462
	0
	0
	5 820
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	609
	609
	1 071
	1 071
	1 071
	6 891
	6 891
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069
	12 069

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	609
	0
	462
	0
	0
	5 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	609
	609
	1 071
	1 071
	1 071
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891
	6 891

	Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820
	5 820

	Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228

	Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381
	381

	Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116

	Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178

	Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178
	5 178

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128576]Таблица 1.23 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	79 775
	346 344
	105 525
	130 767
	17 705
	23 330
	135 206
	78 134
	72 691
	139 447
	163 063
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего смета проектов накопленным итогом
	79 775
	426 119
	531 644
	662 411
	680 116
	703 446
	838 652
	916 786
	989 477
	1 128 923
	1 291 986
	1 476 049
	1 682 470
	1 897 903
	2 115 889
	2 335 908
	2 547 469
	2 756 707
	2 963 984
	3 169 491

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	12 464
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	12 464
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982

	Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	12 464
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	12 464
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982

	Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900

	Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564

	Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6  (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	67 311
	299 826
	105 525
	130 767
	17 705
	23 330
	135 206
	78 134
	72 691
	139 447
	163 063
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	67 311
	367 137
	472 662
	603 429
	621 134
	644 464
	779 670
	857 804
	930 494
	1 069 941
	1 233 004
	1 417 067
	1 623 488
	1 838 921
	2 056 907
	2 276 926
	2 488 486
	2 697 725
	2 905 002
	3 110 509

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	46 709
	21 827
	0
	10 509
	1 524
	0
	105 304
	42 205
	3 616
	6 648
	3 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	46 709
	68 536
	68 536
	79 045
	80 569
	80 569
	185 873
	228 078
	231 693
	238 341
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837
	241 837

	Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259

	Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520

	Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827

	Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640

	Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266

	Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 975
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975

	Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575

	Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511

	Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291

	Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797

	Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663

	Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064

	Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030

	Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606

	Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 680
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680

	Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611

	Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 888
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888

	Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389

	Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130

	Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023

	Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821

	Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	27 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988

	Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250

	Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 616
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616

	Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700

	Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949

	Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 621
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621

	Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	265 817
	71 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	265 817
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698

	Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569

	Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	120 992
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992

	Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	121 256
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256

	Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	71 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 527
	0
	1 763
	16 880
	16 180
	23 330
	29 902
	35 929
	69 075
	132 798
	159 567
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 527
	11 527
	13 290
	30 171
	46 351
	69 681
	99 583
	135 512
	204 587
	337 386
	496 953
	681 016
	887 437
	1 102 870
	1 320 856
	1 540 875
	1 752 436
	1 961 674
	2 168 951
	2 374 458

	Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 763
	16 880
	16 180
	23 330
	29 902
	35 929
	69 075
	132 798
	159 567
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 763
	18 643
	34 824
	58 154
	88 056
	123 985
	193 060
	325 858
	485 426
	669 489
	875 910
	1 091 343
	1 309 329
	1 529 348
	1 740 909
	1 950 147
	2 157 424
	2 362 931

	Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 527
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	9 075
	12 182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	9 075
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257

	Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075

	Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	31 881
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	31 881
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260

	Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	31 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881

	Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378




[bookmark: _Toc205128577]Таблица 1.24 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	79 775
	343 094
	105 525
	130 767
	17 705
	23 330
	135 206
	78 134
	72 691
	139 447
	163 063
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего смета проектов накопленным итогом
	79 775
	422 870
	528 395
	659 162
	676 866
	700 196
	835 402
	913 536
	986 227
	1 125 673
	1 288 736
	1 472 799
	1 679 220
	1 894 653
	2 112 639
	2 332 658
	2 544 219
	2 753 457
	2 960 734
	3 166 241

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	12 464
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	12 464
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982

	Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	12 464
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	12 464
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982
	58 982

	Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900
	2 900

	Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564
	9 564

	Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6  (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	46 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518
	46 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	67 311
	296 577
	105 525
	130 767
	17 705
	23 330
	135 206
	78 134
	72 691
	139 447
	163 063
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	67 311
	363 888
	469 413
	600 179
	617 884
	641 214
	776 420
	854 554
	927 245
	1 066 691
	1 229 754
	1 413 817
	1 620 238
	1 835 671
	2 053 657
	2 273 676
	2 485 237
	2 694 475
	2 901 752
	3 107 259

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	46 709
	18 578
	0
	10 509
	1 524
	0
	105 304
	42 205
	3 616
	6 648
	3 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	46 709
	65 286
	65 286
	75 795
	77 319
	77 319
	182 623
	224 828
	228 444
	235 092
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587
	238 587

	Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259
	1 259

	Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520

	Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827
	4 827

	Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640
	1 640

	Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266

	Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 975
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975
	1 975

	Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575
	2 575

	Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511
	3 511

	Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291
	3 291

	Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797
	5 797

	Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663
	1 663

	Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064
	14 064

	Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030
	2 030

	Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606
	34 606

	Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 680
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680
	94 680

	Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611
	1 611

	Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 888
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888

	Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389
	2 389

	Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130
	5 130

	Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023
	5 023

	Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821

	Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	27 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988
	27 988

	Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 616
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616
	3 616

	Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700
	1 700

	Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949
	4 949

	Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 621
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621
	1 621

	Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874
	1 874

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	265 817
	71 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	265 817
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698
	337 698

	Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569
	23 569

	Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	120 992
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992
	120 992

	Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	121 256
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256
	121 256

	Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	71 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881
	71 881

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	11 527
	0
	1 763
	16 880
	16 180
	23 330
	29 902
	35 929
	69 075
	132 798
	159 567
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	11 527
	11 527
	13 290
	30 171
	46 351
	69 681
	99 583
	135 512
	204 587
	337 386
	496 953
	681 016
	887 437
	1 102 870
	1 320 856
	1 540 875
	1 752 436
	1 961 674
	2 168 951
	2 374 458

	Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 763
	16 880
	16 180
	23 330
	29 902
	35 929
	69 075
	132 798
	159 567
	184 063
	206 421
	215 433
	217 986
	220 019
	211 561
	209 238
	207 277
	205 507

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 763
	18 643
	34 824
	58 154
	88 056
	123 985
	193 060
	325 858
	485 426
	669 489
	875 910
	1 091 343
	1 309 329
	1 529 348
	1 740 909
	1 950 147
	2 157 424
	2 362 931

	Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 527
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527
	11 527

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	9 075
	12 182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	9 075
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257
	21 257

	Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075
	9 075

	Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182
	12 182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	31 881
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	31 881
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260
	135 260

	Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	31 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881
	31 881

	Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	103 378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378
	103 378





[bookmark: _Toc205128578]Таблица 1.25 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250

	Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250
	3 250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc51103719]

[bookmark: _Toc205128579]Таблица 1.26 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	30 533
	62 103
	0
	6 767
	46 487
	0
	30 798
	115 618
	88 711
	204 329
	88 711
	237 303
	94 423
	238 258
	213 882
	134 546
	217 905
	247 040
	117 005
	105 125

	Всего смета проектов накопленным итогом
	30 533
	92 636
	92 636
	99 403
	145 890
	145 890
	176 688
	292 306
	381 018
	585 347
	674 058
	911 361
	1 005 785
	1 244 043
	1 457 925
	1 592 471
	1 810 376
	2 057 417
	2 174 422
	2 279 547

	Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591

	Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	115 618
	231 237
	231 237
	346 855
	346 855
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473

	Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	115 618
	231 237
	231 237
	231 237
	231 237

	Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117 817
	117 817
	117 817

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	30 533
	0
	0
	6 767
	0
	0
	30 798
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	121 685
	94 423
	122 640
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	30 533
	30 533
	30 533
	37 300
	37 300
	37 300
	68 098
	68 098
	156 809
	245 520
	334 231
	455 916
	550 339
	672 979
	771 243
	905 789
	1 008 076
	1 137 300
	1 254 305
	1 359 430

	Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	30 533
	0
	0
	6 767
	0
	0
	30 798
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	121 685
	94 423
	122 640
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	30 533
	30 533
	30 533
	37 300
	37 300
	37 300
	68 098
	68 098
	156 809
	245 520
	334 231
	455 916
	550 339
	672 979
	771 243
	905 789
	1 008 076
	1 137 300
	1 254 305
	1 359 430

	Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259

	Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520

	Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358

	Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395

	Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 798
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798

	Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767

	Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712

	Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	955
	955
	955
	955
	955
	955

	Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 553
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553

	Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714
	714
	714
	714

	Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	23 081
	23 081

	Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	23 081

	Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 570
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 570
	4 570
	4 570

	Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	955

	Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 630
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 630
	3 630

	Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714

	Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338
	89 338

	Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338

	Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 074

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 074

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128580]Таблица 1.27 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	30 533
	62 103
	0
	6 767
	46 487
	0
	30 798
	115 618
	88 711
	204 329
	88 711
	237 303
	94 423
	238 258
	213 882
	134 546
	217 905
	247 040
	117 005
	105 125

	Всего смета проектов накопленным итогом
	30 533
	92 636
	92 636
	99 403
	145 890
	145 890
	176 688
	292 306
	381 018
	585 347
	674 058
	911 361
	1 005 785
	1 244 043
	1 457 925
	1 592 471
	1 810 376
	2 057 417
	2 174 422
	2 279 547

	Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	115 618
	0
	115 618
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	224 209
	224 209
	339 827
	339 827
	455 445
	455 445
	571 064
	686 682
	686 682
	802 300
	920 117
	920 117
	920 117

	Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	62 103
	0
	0
	46 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	62 103
	62 103
	62 103
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591
	108 591

	Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	115 618
	231 237
	231 237
	346 855
	346 855
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473
	462 473

	Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	0
	115 618
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 618
	115 618
	231 237
	231 237
	231 237
	231 237

	Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117 817
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117 817
	117 817
	117 817

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	30 533
	0
	0
	6 767
	0
	0
	30 798
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	121 685
	94 423
	122 640
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	30 533
	30 533
	30 533
	37 300
	37 300
	37 300
	68 098
	68 098
	156 809
	245 520
	334 231
	455 916
	550 339
	672 979
	771 243
	905 789
	1 008 076
	1 137 300
	1 254 305
	1 359 430

	Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	30 533
	0
	0
	6 767
	0
	0
	30 798
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	121 685
	94 423
	122 640
	98 264
	134 546
	102 287
	129 224
	117 005
	105 125

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	30 533
	30 533
	30 533
	37 300
	37 300
	37 300
	68 098
	68 098
	156 809
	245 520
	334 231
	455 916
	550 339
	672 979
	771 243
	905 789
	1 008 076
	1 137 300
	1 254 305
	1 359 430

	Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259
	6 259

	Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520
	5 520

	Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358
	10 358

	Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395
	8 395

	Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 798
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798
	30 798

	Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767
	6 767

	Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711
	88 711

	Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973
	32 973

	Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712
	5 712

	Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	955
	955
	955
	955
	955
	955

	Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 553
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553
	9 553

	Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714
	714
	714
	714

	Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 573
	101 573
	101 573

	Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	23 081
	23 081

	Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 081
	23 081

	Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 570
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 570
	4 570
	4 570

	Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	955
	955

	Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 630
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 630
	3 630

	Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714

	Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338
	89 338

	Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 338

	Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 074

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 074

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc47103027][bookmark: _Toc50495279][bookmark: _Toc205128449]Объем инвестиций в прогнозных ценах
Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения и добавлен НДС (20%).
Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:
· [bookmark: _Hlk199761543]Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.04.2025 г.);
· 	Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).
[bookmark: _Toc45023278][bookmark: _Toc47085172][bookmark: _Toc51103720][bookmark: _Toc205128581]Таблица 1.28 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет
	Индексы-дефляторы
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2044 г.

	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
	1,078
	1,053
	1,044
	1,043
	1,040



Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий на 2025-2044 гг. составляет 44 722 381 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:
1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":
· - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 12 836 747 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 2 036 046 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
· - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 461 213 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
· - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 74 758 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

2. ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
· - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 4 678 597 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 6 256 899 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 1 198 938 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 21 802 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 702 017 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 917 884 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 679 518 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
· - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 635 076 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
· - Потребители в зоне ЕТО №03 – 4 916 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":
· - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 2 118 898 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
· - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 18 988 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":
· - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 6 292 436 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
· - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 4 202 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

6. - ЕТО не определена:
· - Застройщики – 4 783 445 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).


Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:
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[bookmark: _Toc47085173][bookmark: _Toc51103721][bookmark: _Toc205128582][bookmark: _Hlk205118839]Таблица 1.29 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Всего стоимость проектов
	1 289 441
	2 290 991
	3 512 314
	2 697 527
	1 680 770
	2 133 605
	1 624 778
	2 061 297
	1 680 797
	1 707 175
	1 636 686
	2 064 520
	1 930 201
	3 095 565
	2 334 444
	2 260 458
	2 566 486
	2 781 487
	2 660 029
	2 713 809

	Всего смета проектов накопленным итогом
	1 289 441
	3 580 432
	7 092 746
	9 790 273
	11 471 042
	13 604 647
	15 229 425
	17 290 722
	18 971 519
	20 678 694
	22 315 380
	24 379 901
	26 310 102
	29 405 667
	31 740 111
	34 000 569
	36 567 056
	39 348 542
	42 008 571
	44 722 381

	Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	745 291
	1 252 600
	1 986 345
	1 724 419
	804 350
	821 392
	113 251
	305 503
	118 740
	322 906
	122 271
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	745 291
	1 997 891
	3 984 235
	5 708 654
	6 513 004
	7 334 396
	7 447 647
	7 753 150
	7 871 890
	8 194 796
	8 317 067
	8 543 199
	8 543 199
	8 787 925
	9 042 513
	9 042 513
	9 318 035
	9 610 110
	9 610 110
	9 610 110

	Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	342 344
	342 344
	551 295
	551 295
	777 428
	777 428
	1 022 154
	1 276 742
	1 276 742
	1 552 263
	1 844 338
	1 844 338
	1 844 338

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	23 049
	150 999
	28 770
	6 000
	78 648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	23 049
	174 048
	202 818
	208 818
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466
	287 466

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	105 600
	104 400
	156 480
	124 200
	102 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	105 600
	210 000
	366 480
	490 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	722 242
	915 687
	1 853 175
	1 561 939
	532 547
	719 392
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	722 242
	1 637 929
	3 491 104
	5 053 042
	5 585 590
	6 304 982
	6 418 233
	6 530 660
	6 649 400
	6 763 355
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625
	6 885 625

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	544 151
	1 038 391
	1 525 969
	973 108
	876 420
	1 312 213
	1 511 527
	1 755 794
	1 562 057
	1 384 269
	1 514 416
	1 838 388
	1 930 201
	2 850 840
	2 079 856
	2 260 458
	2 290 965
	2 489 412
	2 660 029
	2 713 809

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	544 151
	1 582 541
	3 108 511
	4 081 619
	4 958 039
	6 270 251
	7 781 778
	9 537 572
	11 099 628
	12 483 897
	13 998 313
	15 836 701
	17 766 903
	20 617 742
	22 697 598
	24 958 056
	27 249 021
	29 738 433
	32 398 461
	35 112 271

	Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	372 761
	485 563
	262 852
	474 756
	145 659
	533 459
	489 248
	406 220
	465 980
	172 339
	173 356
	237 997
	192 121
	1 092 850
	216 375
	308 206
	243 752
	320 354
	301 752
	282 041

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	372 761
	858 325
	1 121 177
	1 595 933
	1 741 591
	2 275 050
	2 764 298
	3 170 518
	3 636 498
	3 808 836
	3 982 192
	4 220 190
	4 412 310
	5 505 160
	5 721 535
	6 029 742
	6 273 494
	6 593 848
	6 895 599
	7 177 640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	59 741
	343 763
	606 052
	21 282
	18 761
	53 973
	23 785
	21 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	59 741
	403 504
	1 009 556
	1 030 837
	1 049 599
	1 103 572
	1 127 357
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344
	1 149 344

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 833
	0
	152 000
	239 889
	422 621
	651 417
	941 629
	1 015 307
	1 066 137
	1 211 931
	1 341 060
	1 600 391
	1 738 081
	1 757 990
	1 863 481
	1 952 252
	2 047 213
	2 169 058
	2 358 277
	2 431 768

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 833
	13 833
	165 833
	405 722
	828 343
	1 479 760
	2 421 390
	3 436 696
	4 502 833
	5 714 764
	7 055 824
	8 656 215
	10 394 295
	12 152 285
	14 015 765
	15 968 017
	18 015 230
	20 184 288
	22 542 565
	24 974 333

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	94 681
	209 065
	115 149
	90 200
	289 379
	73 363
	56 865
	312 279
	29 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	94 681
	303 746
	418 895
	509 095
	798 475
	871 838
	928 703
	1 240 982
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922
	1 270 922

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	168 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 134
	0
	221 916
	146 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 134
	3 134
	225 050
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031
	372 031



Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

[bookmark: _Toc205128583]Таблица 1.30 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	200 486
	669 591
	1 029 710
	792 069
	576 243
	843 673
	718 492
	718 521
	683 382
	661 735
	674 864
	759 491
	791 328
	821 959
	836 506
	854 053
	883 550
	922 052
	977 907
	993 152

	Всего смета проектов накопленным итогом
	200 486
	870 077
	1 899 787
	2 691 856
	3 268 099
	4 111 772
	4 830 264
	5 548 785
	6 232 167
	6 893 902
	7 568 766
	8 328 257
	9 119 585
	9 941 545
	10 778 050
	11 632 103
	12 515 653
	13 437 705
	14 415 612
	15 408 764

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	292 014
	598 212
	387 600
	340 620
	417 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	292 014
	890 226
	1 277 826
	1 618 446
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046

	Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	8 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	6 000
	12 000
	18 000
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400

	Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 000
	8 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 000
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	105 600
	104 400
	156 480
	124 200
	102 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	105 600
	210 000
	366 480
	490 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680

	Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800

	Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	105 600
	104 400
	156 480
	124 200
	80 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	105 600
	210 000
	366 480
	490 680
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080

	Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	180 414
	487 812
	225 120
	208 020
	315 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	180 414
	668 226
	893 346
	1 101 366
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966

	Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	103 800
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	103 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800

	Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 240
	48 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240

	Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 800
	150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800

	Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	36 000
	36 000
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	48 000
	84 000
	84 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000

	Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	8 400
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 000
	96 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000

	Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	54 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000

	Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000

	Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600

	Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 200
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 200
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600

	Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 080
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080

	Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440

	Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	54 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000

	Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	9 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000

	Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520

	Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени  (V = 100 м3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 000
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	12 000
	120 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	12 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000

	Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	84 000
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	84 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000

	Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518

	Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400

	Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	10 014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014

	Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	180 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000

	Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	18 456
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456

	Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 600
	0
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 600
	6 600
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200

	Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 600
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 600
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200

	Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518

	Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	200 486
	377 577
	431 498
	404 469
	235 623
	426 073
	718 492
	718 521
	683 382
	661 735
	674 864
	759 491
	791 328
	821 959
	836 506
	854 053
	883 550
	922 052
	977 907
	993 152

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	200 486
	578 063
	1 009 561
	1 414 030
	1 649 653
	2 075 726
	2 794 218
	3 512 739
	4 196 121
	4 857 856
	5 532 720
	6 292 211
	7 083 539
	7 905 499
	8 742 004
	9 596 057
	10 479 607
	11 401 659
	12 379 566
	13 372 718

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	200 486
	338 470
	157 208
	315 044
	889
	1 871
	39 318
	14 483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	200 486
	538 955
	696 164
	1 011 207
	1 012 096
	1 013 967
	1 053 285
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768
	1 067 768

	Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418

	Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825

	Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183

	Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183

	Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075

	Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372

	Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 758
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758

	Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138

	Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871

	Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	17 555
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555

	Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582

	Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462

	Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786

	Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818

	Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	23 659
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659

	Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345

	Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368

	Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763

	Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	72 571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571

	Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741

	Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079

	Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431

	Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	37 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767

	Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	889
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889

	Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	196 560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560

	Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	12 348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348

	Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	95 477
	95 477
	95 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	95 477
	190 954
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431

	Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321

	Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	108 420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420

	Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231

	Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984

	Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028

	Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903

	Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943

	Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676

	Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	111 147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	60 600
	60 600
	188 264
	384 989
	638 049
	671 717
	653 442
	661 735
	674 864
	759 491
	791 328
	821 959
	836 506
	854 053
	883 550
	922 052
	977 907
	993 152

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	60 600
	121 200
	309 464
	694 453
	1 332 502
	2 004 219
	2 657 661
	3 319 396
	3 994 260
	4 753 751
	5 545 079
	6 367 038
	7 203 544
	8 057 596
	8 941 146
	9 863 199
	10 841 106
	11 834 258

	Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	60 000
	60 000
	187 664
	384 389
	637 449
	671 117
	652 782
	661 075
	673 664
	755 891
	785 328
	812 360
	823 306
	837 253
	863 150
	898 052
	950 307
	961 952

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	60 000
	120 000
	307 664
	692 053
	1 329 501
	2 000 619
	2 653 401
	3 314 476
	3 988 140
	4 744 031
	5 529 359
	6 341 718
	7 165 024
	8 002 276
	8 865 426
	9 763 479
	10 713 786
	11 675 738

	Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	660
	660
	1 200
	3 600
	6 000
	9 600
	13 200
	16 800
	20 400
	24 000
	27 600
	31 200

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	600
	1 200
	1 800
	2 400
	3 000
	3 600
	4 260
	4 920
	6 120
	9 720
	15 720
	25 320
	38 520
	55 320
	75 720
	99 720
	127 320
	158 520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 108
	45 689
	28 825
	46 470
	39 213
	41 125
	32 321
	29 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 108
	84 797
	113 623
	160 093
	199 307
	240 432
	272 753
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693

	Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940

	Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	39 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108

	Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 282
	26 186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 282
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468

	Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	28 689
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689

	Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 131
	17 070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 131
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200

	Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	828
	0
	0
	12 505
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	828
	828
	828
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333

	Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	989
	0
	14 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	989
	989
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912

	Проект 01.02.04.4071  Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 783
	0
	41 125
	32 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 783
	4 783
	45 908
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229

	Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	642
	9 694
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	642
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337

	Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	866
	0
	13 093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	866
	866
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960

	Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	902
	0
	0
	13 615
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	902
	902
	902
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	168 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	168 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






[bookmark: _Toc205128584]Таблица 1.31 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	143 283
	320 915
	385 208
	375 044
	188 552
	386 260
	676 766
	685 600
	652 782
	661 075
	673 664
	755 891
	785 328
	812 360
	823 306
	837 253
	863 150
	898 052
	950 307
	961 952

	Всего смета проектов накопленным итогом
	143 283
	464 197
	849 406
	1 224 449
	1 413 002
	1 799 262
	2 476 028
	3 161 628
	3 814 410
	4 475 485
	5 149 149
	5 905 040
	6 690 368
	7 502 728
	8 326 033
	9 163 286
	10 026 436
	10 924 488
	11 874 796
	12 836 747

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	143 283
	320 915
	385 208
	375 044
	188 552
	386 260
	676 766
	685 600
	652 782
	661 075
	673 664
	755 891
	785 328
	812 360
	823 306
	837 253
	863 150
	898 052
	950 307
	961 952

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	143 283
	464 197
	849 406
	1 224 449
	1 413 002
	1 799 262
	2 476 028
	3 161 628
	3 814 410
	4 475 485
	5 149 149
	5 905 040
	6 690 368
	7 502 728
	8 326 033
	9 163 286
	10 026 436
	10 924 488
	11 874 796
	12 836 747

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	143 283
	320 915
	157 208
	315 044
	889
	1 871
	39 318
	14 483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	143 283
	464 197
	621 405
	936 449
	937 338
	939 209
	978 527
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010
	993 010

	Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418
	28 418

	Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825
	9 825

	Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 075
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075
	1 075

	Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372
	2 372

	Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 758
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758
	2 758

	Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138
	1 138

	Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871

	Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582
	582

	Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462
	1 462

	Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786

	Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	23 659
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659
	23 659

	Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345
	5 345

	Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	16 368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368
	16 368

	Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	12 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763
	12 763

	Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	72 571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571
	72 571

	Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	3 741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741

	Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	7 079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079
	7 079

	Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	5 040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	5 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431
	5 431

	Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	37 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767
	37 767

	Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	889
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889
	889

	Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	196 560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560
	196 560

	Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	12 348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348
	12 348

	Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	95 477
	95 477
	95 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	95 477
	190 954
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431
	286 431

	Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	1 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321
	1 321

	Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	108 420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420
	108 420

	Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231
	3 231

	Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984
	4 984

	Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028
	2 028

	Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903
	13 903

	Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943
	943

	Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676
	676

	Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	111 147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147
	111 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	60 000
	60 000
	187 664
	384 389
	637 449
	671 117
	652 782
	661 075
	673 664
	755 891
	785 328
	812 360
	823 306
	837 253
	863 150
	898 052
	950 307
	961 952

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	60 000
	120 000
	307 664
	692 053
	1 329 501
	2 000 619
	2 653 401
	3 314 476
	3 988 140
	4 744 031
	5 529 359
	6 341 718
	7 165 024
	8 002 276
	8 865 426
	9 763 479
	10 713 786
	11 675 738

	Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	60 000
	60 000
	187 664
	384 389
	637 449
	671 117
	652 782
	661 075
	673 664
	755 891
	785 328
	812 360
	823 306
	837 253
	863 150
	898 052
	950 307
	961 952

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	60 000
	120 000
	307 664
	692 053
	1 329 501
	2 000 619
	2 653 401
	3 314 476
	3 988 140
	4 744 031
	5 529 359
	6 341 718
	7 165 024
	8 002 276
	8 865 426
	9 763 479
	10 713 786
	11 675 738

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	168 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	168 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128585]Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	292 014
	598 212
	387 600
	340 620
	417 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	292 014
	890 226
	1 277 826
	1 618 446
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	292 014
	598 212
	387 600
	340 620
	417 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	292 014
	890 226
	1 277 826
	1 618 446
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046
	2 036 046

	Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	8 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	6 000
	12 000
	18 000
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400
	26 400

	Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 000
	8 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 000
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	105 600
	104 400
	156 480
	124 200
	102 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	105 600
	210 000
	366 480
	490 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680
	592 680

	Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800

	Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	105 600
	104 400
	156 480
	124 200
	80 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	105 600
	210 000
	366 480
	490 680
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080
	571 080

	Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800
	10 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	180 414
	487 812
	225 120
	208 020
	315 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	180 414
	668 226
	893 346
	1 101 366
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966
	1 416 966

	Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	103 800
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	103 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800

	Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	6 240
	48 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240
	54 240

	Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 800
	150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800
	157 800

	Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	36 000
	36 000
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	48 000
	84 000
	84 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000
	96 000

	Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	8 400
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 000
	96 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000

	Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	54 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000

	Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000
	24 000

	Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600
	9 600

	Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	1 200
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 200
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600

	Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 080
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080
	1 080

	Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440
	1 440

	Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	54 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000
	54 000

	Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	9 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000

	Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520
	2 520

	Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени  (V = 100 м3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 000
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	12 000
	120 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	12 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000
	132 000

	Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	84 000
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	84 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000
	102 000

	Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518

	Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400

	Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	10 014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014
	10 014

	Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	12 000
	180 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	12 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000
	192 000

	Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	18 456
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456
	18 456

	Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 600
	0
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 600
	6 600
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200

	Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 600
	9 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 600
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200
	16 200

	Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518
	4 518

	Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость проекта
	0
	2 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc205128586]Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	39 108
	46 290
	29 425
	47 070
	39 813
	41 725
	32 921
	30 600
	660
	1 200
	3 600
	6 000
	9 600
	13 200
	16 800
	20 400
	24 000
	27 600
	31 200

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	39 108
	85 397
	114 823
	161 893
	201 707
	243 432
	276 353
	306 953
	307 613
	308 813
	312 413
	318 413
	328 013
	341 213
	358 013
	378 413
	402 413
	430 013
	461 213

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	39 108
	46 290
	29 425
	47 070
	39 813
	41 725
	32 921
	30 600
	660
	1 200
	3 600
	6 000
	9 600
	13 200
	16 800
	20 400
	24 000
	27 600
	31 200

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	39 108
	85 397
	114 823
	161 893
	201 707
	243 432
	276 353
	306 953
	307 613
	308 813
	312 413
	318 413
	328 013
	341 213
	358 013
	378 413
	402 413
	430 013
	461 213

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	660
	660
	1 200
	3 600
	6 000
	9 600
	13 200
	16 800
	20 400
	24 000
	27 600
	31 200

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	600
	1 200
	1 800
	2 400
	3 000
	3 600
	4 260
	4 920
	6 120
	9 720
	15 720
	25 320
	38 520
	55 320
	75 720
	99 720
	127 320
	158 520

	Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	660
	660
	1 200
	3 600
	6 000
	9 600
	13 200
	16 800
	20 400
	24 000
	27 600
	31 200

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	600
	1 200
	1 800
	2 400
	3 000
	3 600
	4 260
	4 920
	6 120
	9 720
	15 720
	25 320
	38 520
	55 320
	75 720
	99 720
	127 320
	158 520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 108
	45 689
	28 825
	46 470
	39 213
	41 125
	32 321
	29 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 108
	84 797
	113 623
	160 093
	199 307
	240 432
	272 753
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693
	302 693

	Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940
	29 940

	Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	39 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108
	39 108

	Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 282
	26 186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 282
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468
	40 468

	Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	28 689
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689
	28 689

	Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 131
	17 070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 131
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200
	18 200

	Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	828
	0
	0
	12 505
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	828
	828
	828
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333
	13 333

	Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	989
	0
	14 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	989
	989
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912
	15 912

	Проект 01.02.04.4071  Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 783
	0
	41 125
	32 321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 783
	4 783
	45 908
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229
	78 229

	Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	642
	9 694
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	642
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337
	10 337

	Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	866
	0
	13 093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	866
	866
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960
	13 960

	Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	902
	0
	0
	13 615
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	902
	902
	902
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517
	14 517

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128587]Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	57 203
	17 555
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	57 203
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758

	Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	57 203
	17 555
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	57 203
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758

	Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	57 203
	17 555
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	57 203
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758
	74 758

	Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183

	Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005
	10 005

	Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183
	5 183

	Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	17 555
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555
	17 555

	Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818
	6 818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128588]Таблица 1.35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	682 306
	745 770
	1 302 619
	1 433 007
	487 006
	865 091
	525 462
	925 911
	657 919
	350 913
	378 369
	275 046
	296 812
	1 078 519
	289 076
	309 063
	334 370
	367 042
	423 613
	428 323

	Всего смета проектов накопленным итогом
	682 306
	1 428 075
	2 730 694
	4 163 701
	4 650 707
	5 515 798
	6 041 260
	6 967 171
	7 625 090
	7 976 003
	8 354 372
	8 629 418
	8 926 229
	10 004 748
	10 293 824
	10 602 888
	10 937 258
	11 304 300
	11 727 913
	12 156 236

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	648 315
	629 258
	1 214 469
	1 175 146
	136 479
	316 088
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	648 315
	1 277 573
	2 492 043
	3 667 188
	3 803 668
	4 119 756
	4 233 007
	4 345 434
	4 464 174
	4 578 129
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	648 315
	629 258
	1 214 469
	1 175 146
	136 479
	316 088
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	648 315
	1 277 573
	2 492 043
	3 667 188
	3 803 668
	4 119 756
	4 233 007
	4 345 434
	4 464 174
	4 578 129
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399
	4 700 399

	Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	17 988
	22 165
	23 051
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17 988
	40 153
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204

	Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	86
	86
	86
	86
	86
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172

	Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451

	Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108

	Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109

	Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	430
	516
	516
	559
	559
	602
	602
	646
	646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	430
	946
	1 462
	2 021
	2 580
	3 182
	3 785
	4 430
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076

	Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 494
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494

	Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 183
	0
	0
	0
	0
	0
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472

	Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  генератора №2 с системой возбуждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	89 349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349

	Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	29 837
	29 837
	29 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	29 837
	59 674
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510

	Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649

	Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной  установки натяжных станций 8-х конвееров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843

	Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 037
	17 050
	15 684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 037
	19 086
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771

	Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 321
	1 374
	1 429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 321
	2 694
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123

	Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	11 299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299

	Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	19 920
	120 000
	540 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	19 920
	139 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920

	Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	19 920
	0
	0
	660 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	19 920
	19 920
	19 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920

	Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124

	Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 908
	9 216
	9 216
	9 216
	9 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 908
	21 124
	30 340
	39 556
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772

	Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177

	Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036

	Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	808
	0
	22 821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	808
	808
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630

	Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 400
	42 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400

	Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824

	Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011

	Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	10 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570

	Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481

	Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334

	Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 745
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745

	Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 885
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885

	Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845

	Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	11 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628

	Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 600
	60 000
	72 000
	84 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 600
	66 600
	138 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600

	Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841

	Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	36 544
	92 400
	0
	71 778
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	36 544
	128 944
	128 944
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722

	Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	45 120
	21 600
	21 600
	21 600
	22 800
	22 800
	22 800
	22 800
	24 000
	24 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	45 120
	66 720
	88 320
	109 920
	132 720
	155 520
	178 320
	201 120
	225 120
	249 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120

	Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	15 723
	15 771
	15 771
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	15 723
	31 494
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264

	Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	146 177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177

	Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542

	Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 952
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952

	Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	60 000
	0
	0
	0
	0
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000

	Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 789
	25 790
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 789
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580

	Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	144 000
	0
	3 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	144 000
	144 000
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227

	Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 200
	0
	7 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 200
	7 200
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	36 000
	0
	36 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	36 000
	36 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000

	Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 800
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 800
	10 800
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600

	Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796

	Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	180
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	180
	180
	180
	180
	266
	266
	266
	266
	266
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352

	Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 276
	4 970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 276
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246

	Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 598
	3 598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 598
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195

	Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 799
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799

	Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 755
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755

	Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603

	Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	25 889
	8 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	25 889
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519

	Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166

	Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 719
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719

	Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185

	Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542

	Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 746
	5 244
	10 788
	5 244
	5 028
	2 796
	6 492
	2 796
	2 796
	2 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 746
	12 990
	23 778
	29 022
	34 050
	36 846
	43 338
	46 134
	48 930
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726

	Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 496
	42 203
	39 191
	24 878
	103 195
	12 680
	10 746
	9 887
	3 439
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 496
	43 699
	82 891
	107 769
	210 964
	223 645
	234 391
	244 277
	247 717
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007

	Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 728
	4 728
	4 728
	4 728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 728
	9 456
	14 184
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912

	Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 746
	10 746
	10 746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 746
	21 492
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238

	Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 290
	1 290
	646
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 290
	2 580
	3 226
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516

	Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 236
	0
	0
	323
	989
	258
	258
	0
	150
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 236
	2 236
	2 236
	2 558
	3 547
	3 805
	4 063
	4 063
	4 214
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562

	Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 290
	1 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 290
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010

	Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	731
	10 316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	731
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047

	Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298

	Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 492
	8 597
	8 597
	9 890
	4 298
	0
	0
	5 588
	14 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 492
	30 089
	38 686
	48 576
	52 874
	52 874
	52 874
	58 463
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648

	Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 160
	7 739
	0
	5 159
	8 167
	6 878
	8 598
	15 044
	10 752
	4 298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 160
	8 899
	8 899
	14 058
	22 225
	29 104
	37 702
	52 746
	63 498
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796

	Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов  1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	160
	121
	659
	863
	881
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	160
	280
	939
	1 802
	2 683
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799

	Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118

	Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118

	Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 163
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163

	Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 163
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163

	Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869

	Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588

	Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	296
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296

	Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	296
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296

	Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685

	Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781

	Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 722
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722

	Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 722
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722

	Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144

	Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 320
	4 380
	4 380
	4 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 320
	5 700
	10 080
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460

	Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 200
	0
	8 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 200
	4 200
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840

	Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 750
	61 574
	16 735
	45 648
	94 716
	61 424
	54 118
	50 936
	50 936
	56 998
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 750
	85 325
	102 060
	147 708
	242 424
	303 848
	357 966
	408 902
	459 838
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836

	Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516

	Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097

	Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	86 040
	206 496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	86 040
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536

	Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	32 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	33 990
	116 512
	88 150
	257 861
	350 526
	549 003
	412 211
	813 483
	539 179
	236 959
	256 098
	275 046
	296 812
	1 078 519
	289 076
	309 063
	334 370
	367 042
	423 613
	428 323

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	33 990
	150 502
	238 652
	496 513
	847 039
	1 396 042
	1 808 253
	2 621 737
	3 160 916
	3 397 874
	3 653 973
	3 929 018
	4 225 830
	5 304 349
	5 593 425
	5 902 489
	6 236 859
	6 603 901
	7 027 514
	7 455 837

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	33 990
	100 092
	31 549
	123 854
	119 560
	354 526
	201 506
	314 605
	305 586
	0
	0
	0
	0
	833 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	33 990
	134 083
	165 632
	289 486
	409 046
	763 572
	965 079
	1 279 683
	1 585 269
	1 585 269
	1 585 269
	1 585 269
	1 585 269
	2 418 531
	2 418 531
	2 418 531
	2 418 531
	2 418 531
	2 418 531
	2 418 531

	Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342

	Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339

	Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871

	Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712

	Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339

	Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 713
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713

	Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	30 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900

	Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	17 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814

	Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 049
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049

	Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	16 698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698

	Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563

	Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 599
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599

	Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988

	Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	26 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881

	Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	56 816
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816

	Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	9 141
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141

	Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 846
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846

	Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 659
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659

	Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585

	Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	27 025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025

	Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	10 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590

	Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	19 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647

	Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	9 387
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387

	Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893

	Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	5 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653

	Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845

	Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	9 177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177

	Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831

	Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479

	Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389

	Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980

	Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714

	Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588

	Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321

	Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873

	Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154

	Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	8 209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209

	Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733

	Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003

	Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737

	Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 729
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729

	Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230

	Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 789
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789

	Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404

	Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686

	Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672

	Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649

	Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929

	Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	20 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545

	Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176

	Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995

	Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115

	Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656

	Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 820
	2 820
	2 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 820
	5 640
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459

	Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586

	Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 256
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256

	Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586

	Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148

	Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148

	Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270

	Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646

	Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	582 965
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965

	Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 084
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084

	Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658

	Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244

	Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	10 902
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902

	Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184

	Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 493
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	56 426
	131 035
	180 043
	194 477
	210 704
	227 568
	233 593
	236 959
	256 098
	275 046
	296 812
	245 257
	289 076
	309 063
	334 370
	367 042
	423 613
	428 323

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	56 426
	187 461
	367 504
	561 981
	772 685
	1 000 254
	1 233 847
	1 470 805
	1 726 904
	2 001 950
	2 298 761
	2 544 019
	2 833 095
	3 142 158
	3 476 528
	3 843 570
	4 267 183
	4 695 506

	Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	48 324
	121 909
	167 496
	176 748
	184 958
	190 378
	194 346
	196 098
	206 344
	216 888
	227 991
	194 873
	236 514
	249 491
	263 224
	277 919
	294 929
	290 500

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	48 324
	170 233
	337 730
	514 478
	699 436
	889 813
	1 084 159
	1 280 257
	1 486 601
	1 703 489
	1 931 480
	2 126 353
	2 362 866
	2 612 358
	2 875 582
	3 153 501
	3 448 431
	3 738 930

	Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 102
	9 126
	12 546
	17 729
	25 747
	37 191
	39 247
	40 861
	49 755
	58 158
	68 820
	50 385
	52 562
	59 572
	71 146
	89 123
	128 683
	137 824

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 102
	17 228
	29 774
	47 503
	73 250
	110 440
	149 687
	190 548
	240 303
	298 461
	367 281
	417 666
	470 228
	529 800
	600 946
	690 069
	818 753
	956 576

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	16 419
	174
	2 972
	50 924
	0
	0
	271 310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	16 419
	16 594
	19 566
	70 489
	70 489
	70 489
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800
	341 800

	Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	340
	5 132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	340
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472

	Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	174
	2 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	174
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806

	Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	45 792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792

	Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270 960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960

	Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc205128589]Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	648 315
	629 258
	1 207 290
	1 167 767
	129 236
	316 088
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	648 315
	1 277 573
	2 484 863
	3 652 631
	3 781 866
	4 097 954
	4 211 205
	4 323 633
	4 442 373
	4 556 327
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	648 315
	629 258
	1 207 290
	1 167 767
	129 236
	316 088
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	648 315
	1 277 573
	2 484 863
	3 652 631
	3 781 866
	4 097 954
	4 211 205
	4 323 633
	4 442 373
	4 556 327
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	648 315
	629 258
	1 207 290
	1 167 767
	129 236
	316 088
	113 251
	112 428
	118 740
	113 954
	122 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	648 315
	1 277 573
	2 484 863
	3 652 631
	3 781 866
	4 097 954
	4 211 205
	4 323 633
	4 442 373
	4 556 327
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597
	4 678 597

	Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	17 988
	22 165
	23 051
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17 988
	40 153
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204
	63 204

	Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	86
	86
	86
	86
	86
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172

	Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451

	Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108

	Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109
	1 109

	Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	430
	516
	516
	559
	559
	602
	602
	646
	646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	430
	946
	1 462
	2 021
	2 580
	3 182
	3 785
	4 430
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076
	5 076

	Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 494
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494
	1 494

	Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 183
	0
	0
	0
	0
	0
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	1 183
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472
	2 472

	Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  генератора №2 с системой возбуждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	89 349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349
	89 349

	Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	29 837
	29 837
	29 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	29 837
	59 674
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510
	89 510

	Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649
	3 649

	Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной  установки натяжных станций 8-х конвееров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843
	11 843

	Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 037
	17 050
	15 684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 037
	19 086
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771
	34 771

	Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 321
	1 374
	1 429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 321
	2 694
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123
	4 123

	Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	11 299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299
	11 299

	Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	19 920
	120 000
	540 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	19 920
	139 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920

	Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	19 920
	0
	0
	660 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	19 920
	19 920
	19 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920
	679 920

	Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124
	2 124

	Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 908
	9 216
	9 216
	9 216
	9 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 908
	21 124
	30 340
	39 556
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772
	48 772

	Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177

	Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036
	21 036

	Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	808
	0
	22 821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	808
	808
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630
	23 630

	Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 400
	42 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400
	44 400

	Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824
	12 824

	Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011
	3 011

	Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	10 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570
	10 570

	Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481
	2 481

	Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334
	3 334

	Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 745
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745
	1 745

	Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 885
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885
	6 885

	Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845
	845

	Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	11 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628
	11 628

	Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 600
	60 000
	72 000
	84 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 600
	66 600
	138 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600
	222 600

	Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	841

	Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	36 544
	92 400
	0
	71 778
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	36 544
	128 944
	128 944
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722
	200 722

	Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	45 120
	21 600
	21 600
	21 600
	22 800
	22 800
	22 800
	22 800
	24 000
	24 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	45 120
	66 720
	88 320
	109 920
	132 720
	155 520
	178 320
	201 120
	225 120
	249 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120
	273 120

	Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	15 723
	15 771
	15 771
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	15 723
	31 494
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264
	47 264

	Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	146 177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177
	146 177

	Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542

	Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 952
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952
	4 952

	Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	60 000
	0
	0
	0
	0
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000
	120 000

	Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 789
	25 790
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 789
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580
	28 580

	Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	144 000
	0
	3 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	144 000
	144 000
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227
	147 227

	Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 200
	0
	7 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 200
	7 200
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	36 000
	0
	36 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	36 000
	36 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000

	Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 800
	0
	10 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 800
	10 800
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600
	21 600

	Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796
	2 796

	Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	180
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	180
	180
	180
	180
	266
	266
	266
	266
	266
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352

	Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 276
	4 970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 276
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246
	11 246

	Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 598
	3 598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 598
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195
	7 195

	Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 799
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799
	1 799

	Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 755
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755
	6 755

	Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603
	3 603

	Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	25 889
	8 630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	25 889
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519
	34 519

	Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166
	14 166

	Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 719
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719

	Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	14 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185
	14 185

	Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542
	1 542

	Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 746
	5 244
	10 788
	5 244
	5 028
	2 796
	6 492
	2 796
	2 796
	2 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 746
	12 990
	23 778
	29 022
	34 050
	36 846
	43 338
	46 134
	48 930
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726
	51 726

	Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 496
	42 203
	39 191
	24 878
	103 195
	12 680
	10 746
	9 887
	3 439
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 496
	43 699
	82 891
	107 769
	210 964
	223 645
	234 391
	244 277
	247 717
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007
	249 007

	Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 728
	4 728
	4 728
	4 728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 728
	9 456
	14 184
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912
	18 912

	Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 746
	10 746
	10 746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 746
	21 492
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238
	32 238

	Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 290
	1 290
	646
	1 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 290
	2 580
	3 226
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516
	4 516

	Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 236
	0
	0
	323
	989
	258
	258
	0
	150
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 236
	2 236
	2 236
	2 558
	3 547
	3 805
	4 063
	4 063
	4 214
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562
	4 562

	Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 290
	1 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 290
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010
	3 010

	Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	731
	10 316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	731
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047
	11 047

	Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298
	4 298

	Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430

	Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	21 492
	8 597
	8 597
	9 890
	4 298
	0
	0
	5 588
	14 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	21 492
	30 089
	38 686
	48 576
	52 874
	52 874
	52 874
	58 463
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648
	72 648

	Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 160
	7 739
	0
	5 159
	8 167
	6 878
	8 598
	15 044
	10 752
	4 298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 160
	8 899
	8 899
	14 058
	22 225
	29 104
	37 702
	52 746
	63 498
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796
	67 796

	Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов  1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	160
	121
	659
	863
	881
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	160
	280
	939
	1 802
	2 683
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799

	Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 320
	4 380
	4 380
	4 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 320
	5 700
	10 080
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460
	14 460

	Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 200
	0
	8 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 200
	4 200
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840
	12 840

	Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	23 750
	61 574
	16 735
	45 648
	94 716
	61 424
	54 118
	50 936
	50 936
	56 998
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	23 750
	85 325
	102 060
	147 708
	242 424
	303 848
	357 966
	408 902
	459 838
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836
	516 836

	Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516

	Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	3 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097
	3 097

	Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	86 040
	206 496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	86 040
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536
	292 536

	Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	32 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814
	32 814

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc205128590]Таблица 1.37 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	8 446
	108 334
	75 239
	196 196
	278 056
	497 133
	340 214
	765 317
	499 932
	196 098
	206 344
	216 888
	227 991
	1 028 134
	236 514
	249 491
	263 224
	277 919
	294 929
	290 500

	Всего смета проектов накопленным итогом
	8 446
	116 780
	192 018
	388 214
	666 270
	1 163 403
	1 503 617
	2 268 934
	2 768 866
	2 964 964
	3 171 307
	3 388 195
	3 616 187
	4 644 321
	4 880 835
	5 130 326
	5 393 550
	5 671 470
	5 966 399
	6 256 899

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	8 446
	108 334
	75 239
	196 196
	278 056
	497 133
	340 214
	765 317
	499 932
	196 098
	206 344
	216 888
	227 991
	1 028 134
	236 514
	249 491
	263 224
	277 919
	294 929
	290 500

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8 446
	116 780
	192 018
	388 214
	666 270
	1 163 403
	1 503 617
	2 268 934
	2 768 866
	2 964 964
	3 171 307
	3 388 195
	3 616 187
	4 644 321
	4 880 835
	5 130 326
	5 393 550
	5 671 470
	5 966 399
	6 256 899

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 446
	91 915
	26 740
	71 315
	59 636
	320 385
	155 256
	303 979
	305 586
	0
	0
	0
	0
	833 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 446
	100 360
	127 100
	198 415
	258 051
	578 436
	733 692
	1 037 671
	1 343 258
	1 343 258
	1 343 258
	1 343 258
	1 343 258
	2 176 519
	2 176 519
	2 176 519
	2 176 519
	2 176 519
	2 176 519
	2 176 519

	Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	30 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900
	30 900

	Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	17 814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814
	17 814

	Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	8 049
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049
	8 049

	Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	16 698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698
	16 698

	Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563
	18 563

	Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 599
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599
	8 599

	Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988
	10 988

	Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	26 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881
	26 881

	Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	56 816
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816
	56 816

	Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	9 141
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141
	9 141

	Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 846
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846
	13 846

	Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 659
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659
	8 659

	Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585
	30 585

	Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	25 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404
	25 404

	Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176
	2 176

	Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115
	2 115

	Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656
	656

	Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 820
	2 820
	2 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 820
	5 640
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459

	Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586

	Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 256
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256
	155 256

	Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586
	305 586

	Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148

	Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148
	125 148

	Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270
	6 270

	Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646
	246 646

	Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	582 965
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965
	582 965

	Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 084
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084
	3 084

	Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658

	Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244
	4 244

	Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	10 902
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902
	10 902

	Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184
	2 184

	Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 493
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493
	1 493

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	48 324
	121 909
	167 496
	176 748
	184 958
	190 378
	194 346
	196 098
	206 344
	216 888
	227 991
	194 873
	236 514
	249 491
	263 224
	277 919
	294 929
	290 500

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	48 324
	170 233
	337 730
	514 478
	699 436
	889 813
	1 084 159
	1 280 257
	1 486 601
	1 703 489
	1 931 480
	2 126 353
	2 362 866
	2 612 358
	2 875 582
	3 153 501
	3 448 431
	3 738 930

	Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	48 324
	121 909
	167 496
	176 748
	184 958
	190 378
	194 346
	196 098
	206 344
	216 888
	227 991
	194 873
	236 514
	249 491
	263 224
	277 919
	294 929
	290 500

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	48 324
	170 233
	337 730
	514 478
	699 436
	889 813
	1 084 159
	1 280 257
	1 486 601
	1 703 489
	1 931 480
	2 126 353
	2 362 866
	2 612 358
	2 875 582
	3 153 501
	3 448 431
	3 738 930

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	16 419
	174
	2 972
	50 924
	0
	0
	270 960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	16 419
	16 594
	19 566
	70 489
	70 489
	70 489
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449
	341 449

	Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	340
	5 132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	340
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472
	5 472

	Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	174
	2 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	174
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806
	2 806

	Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	45 792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792
	45 792

	Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270 960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960
	270 960

	Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419
	16 419

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128591]Таблица 1.38 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	25 545
	8 178
	12 911
	61 665
	72 470
	51 870
	71 997
	48 166
	39 247
	40 861
	49 755
	58 158
	68 820
	50 385
	52 562
	59 572
	71 146
	89 123
	128 683
	137 824

	Всего смета проектов накопленным итогом
	25 545
	33 722
	46 634
	108 299
	180 769
	232 639
	304 636
	352 803
	392 050
	432 911
	482 665
	540 823
	609 643
	660 028
	712 590
	772 162
	843 309
	932 431
	1 061 115
	1 198 938

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	25 545
	8 178
	12 911
	61 665
	72 470
	51 870
	71 997
	48 166
	39 247
	40 861
	49 755
	58 158
	68 820
	50 385
	52 562
	59 572
	71 146
	89 123
	128 683
	137 824

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	25 545
	33 722
	46 634
	108 299
	180 769
	232 639
	304 636
	352 803
	392 050
	432 911
	482 665
	540 823
	609 643
	660 028
	712 590
	772 162
	843 309
	932 431
	1 061 115
	1 198 938

	Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	25 545
	8 178
	4 809
	52 539
	59 924
	34 141
	46 250
	10 626
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	25 545
	33 722
	38 532
	91 071
	150 995
	185 136
	231 386
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012
	242 012

	Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342
	27 342

	Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339

	Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871
	1 871

	Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712

	Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339
	5 339

	Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 713
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713
	1 713

	Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	27 025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025
	27 025

	Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	10 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590
	10 590

	Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	19 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647
	19 647

	Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	9 387
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387
	9 387

	Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893
	9 893

	Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	5 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653
	5 653

	Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	5 845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845
	5 845

	Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	9 177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177
	9 177

	Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831
	3 831

	Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	1 479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479
	1 479

	Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	5 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389
	5 389

	Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980
	2 980

	Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714
	8 714

	Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588

	Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321

	Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873

	Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154
	3 154

	Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	8 209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209
	8 209

	Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733

	Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003
	2 003

	Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737
	5 737

	Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 729
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729
	1 729

	Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230
	8 230

	Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 789
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789
	2 789

	Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686
	3 686

	Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672
	3 672

	Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649
	5 649

	Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929
	4 929

	Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	20 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545

	Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995
	2 995

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	8 102
	9 126
	12 546
	17 729
	25 747
	37 191
	39 247
	40 861
	49 755
	58 158
	68 820
	50 385
	52 562
	59 572
	71 146
	89 123
	128 683
	137 824

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	8 102
	17 228
	29 774
	47 503
	73 250
	110 440
	149 687
	190 548
	240 303
	298 461
	367 281
	417 666
	470 228
	529 800
	600 946
	690 069
	818 753
	956 576

	Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	8 102
	9 126
	12 546
	17 729
	25 747
	37 191
	39 247
	40 861
	49 755
	58 158
	68 820
	50 385
	52 562
	59 572
	71 146
	89 123
	128 683
	137 824

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	8 102
	17 228
	29 774
	47 503
	73 250
	110 440
	149 687
	190 548
	240 303
	298 461
	367 281
	417 666
	470 228
	529 800
	600 946
	690 069
	818 753
	956 576

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128592]Таблица 1.39 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	7 179
	7 379
	7 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 179
	14 558
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802

	Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	7 179
	7 379
	7 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 179
	14 558
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802

	Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	7 179
	7 379
	7 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 179
	14 558
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802
	21 802

	Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118

	Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	1 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118
	1 118

	Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 163
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163

	Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 163
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163
	1 163

	Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869
	869

	Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588

	Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611
	611

	Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	296
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296

	Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	296
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296

	Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	3 685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685
	3 685

	Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	2 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781
	2 781

	Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 722
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722

	Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 722
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722

	Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128593]Таблица 1.40 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	253 825
	334 850
	1 004 918
	254 364
	501 988
	324 591
	84 808
	62 075
	58 502
	61 237
	69 033
	77 699
	88 359
	74 049
	77 499
	83 719
	98 619
	115 881
	151 807
	161 590

	Всего смета проектов накопленным итогом
	253 825
	588 675
	1 593 593
	1 847 957
	2 349 945
	2 674 536
	2 759 344
	2 821 418
	2 879 920
	2 941 157
	3 010 190
	3 087 889
	3 176 248
	3 250 297
	3 327 796
	3 411 515
	3 510 134
	3 626 015
	3 777 822
	3 939 411

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	68 792
	180 817
	162 220
	161 010
	257 340
	87 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	68 792
	249 610
	411 830
	572 840
	830 180
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884

	Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 092
	84 841
	22 770
	0
	70 248
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 092
	92 933
	115 702
	115 702
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951

	Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994

	Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	33 246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246

	Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	33 246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246

	Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336

	Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666

	Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	37 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002

	Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092

	Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 035
	4 828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 035
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863

	Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 563
	17 942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 563
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	60 701
	95 976
	139 451
	161 010
	187 091
	87 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	60 701
	156 677
	296 128
	457 138
	644 229
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934

	Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 515
	0
	0
	24 862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 515
	11 515
	11 515
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378

	Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	29 322
	0
	0
	15 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	29 322
	29 322
	29 322
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306

	Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	27 087
	0
	0
	14 765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	27 087
	27 087
	27 087
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852

	Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 961
	59 458
	68 651
	37 395
	37 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 961
	71 419
	140 070
	177 465
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860

	Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 091
	79 992
	92 360
	50 309
	50 309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 091
	96 084
	188 443
	238 753
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062

	Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	22 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712

	Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 900
	0
	0
	0
	21 063
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 900
	8 900
	8 900
	8 900
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963

	Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	15 446
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446

	Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	33 382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382

	Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912

	Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 061
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	185 033
	154 033
	842 697
	93 353
	244 649
	236 887
	84 808
	62 075
	58 502
	61 237
	69 033
	77 699
	88 359
	74 049
	77 499
	83 719
	98 619
	115 881
	151 807
	161 590

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	185 033
	339 066
	1 181 763
	1 275 116
	1 519 765
	1 756 652
	1 841 459
	1 903 534
	1 962 036
	2 023 273
	2 092 305
	2 170 005
	2 258 364
	2 332 413
	2 409 912
	2 493 631
	2 592 250
	2 708 131
	2 859 937
	3 021 527

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	38 366
	16 250
	72 397
	11 296
	22 949
	167 386
	24 792
	6 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	38 366
	54 616
	127 012
	138 308
	161 257
	328 643
	353 435
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088
	360 088

	Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942

	Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851

	Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045

	Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916

	Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696

	Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606

	Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206

	Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653

	Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515

	Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190

	Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 694
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694

	Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528

	Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558

	Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781

	Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 103
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103

	Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763

	Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	51 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797

	Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	21 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373

	Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	142 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485

	Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234

	Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327

	Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071

	Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464

	Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание  по адресу: пр. Пионерский, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670

	Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678

	Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316

	Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983

	Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	817
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817

	Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432

	Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	59 741
	0
	501 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	59 741
	59 741
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743
	560 743

	Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	193 775
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775

	Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	44 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737

	Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805

	Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	22 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515

	Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	38 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175

	Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	101 135
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135

	Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169

	Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	65 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700

	Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516

	Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 832
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832

	Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642

	Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 756
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756

	Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	21 416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416

	Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 095
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095

	Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 475
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	21 497
	23 654
	29 714
	35 351
	44 276
	55 421
	58 502
	61 237
	69 033
	77 699
	88 359
	74 049
	77 499
	83 719
	98 619
	115 881
	151 807
	161 590

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	21 497
	45 151
	74 866
	110 217
	154 493
	209 914
	268 416
	329 653
	398 685
	476 385
	564 744
	638 793
	716 292
	800 011
	898 630
	1 014 511
	1 166 317
	1 327 907

	Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 968
	7 850
	10 794
	15 255
	22 158
	32 012
	33 763
	35 151
	42 802
	50 031
	59 204
	43 344
	45 217
	51 248
	61 204
	76 669
	110 702
	118 564

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 968
	14 818
	25 612
	40 867
	63 025
	95 038
	128 801
	163 952
	206 754
	256 785
	315 988
	359 332
	404 550
	455 797
	517 002
	593 670
	704 372
	822 936

	Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 529
	15 805
	18 920
	20 096
	22 117
	23 409
	24 739
	26 086
	26 230
	27 668
	29 156
	30 705
	32 281
	32 472
	37 414
	39 212
	41 105
	43 025

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 529
	30 334
	49 254
	69 350
	91 467
	114 876
	139 615
	165 701
	191 932
	219 600
	248 756
	279 461
	311 742
	344 214
	381 629
	420 840
	461 945
	504 971

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	83 792
	137 783
	69 285
	58 403
	191 985
	34 150
	15 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	83 792
	221 575
	290 860
	349 263
	541 248
	575 398
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138
	591 138

	Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761

	Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711

	Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	22 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508

	Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	21 913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913

	Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	23 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342

	Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	18 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081

	Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	424
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424

	Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400

	Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963

	Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 161
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161

	Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476

	Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	26 427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427

	Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	27 863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863

	Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	27 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824

	Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	30 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754

	Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	30 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579

	Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142

	Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	27 325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325

	Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 615
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615

	Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	54 844
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844

	Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	125 089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089

	Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 776
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776

	Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	60 159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 134
	0
	178 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 134
	3 134
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650
	181 650

	Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	107 961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665
	107961,2665

	Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	19 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721
	19522,70721

	Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883
	13467,26883

	Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	37 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565

	Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8
	3133,8






[bookmark: _Toc205128594]Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	167 796
	127 606
	120 787
	49 724
	190 058
	216 791
	62 690
	38 665
	33 763
	35 151
	42 802
	50 031
	59 204
	43 344
	45 217
	51 248
	61 204
	76 669
	110 702
	118 564

	Всего смета проектов накопленным итогом
	167 796
	295 402
	416 189
	465 913
	655 972
	872 763
	935 453
	974 119
	1 007 881
	1 043 033
	1 085 835
	1 135 866
	1 195 069
	1 238 413
	1 283 630
	1 334 878
	1 396 082
	1 472 751
	1 583 453
	1 702 017

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	167 796
	127 606
	120 787
	49 724
	190 058
	216 791
	62 690
	38 665
	33 763
	35 151
	42 802
	50 031
	59 204
	43 344
	45 217
	51 248
	61 204
	76 669
	110 702
	118 564

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	167 796
	295 402
	416 189
	465 913
	655 972
	872 763
	935 453
	974 119
	1 007 881
	1 043 033
	1 085 835
	1 135 866
	1 195 069
	1 238 413
	1 283 630
	1 334 878
	1 396 082
	1 472 751
	1 583 453
	1 702 017

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	38 366
	16 250
	72 397
	11 296
	18 033
	167 386
	24 792
	6 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	38 366
	54 616
	127 012
	138 308
	156 342
	323 727
	348 519
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173
	355 173

	Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942
	942

	Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851
	6 851

	Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045
	1 045

	Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696
	1 696

	Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606
	10 606

	Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206

	Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653
	6 653

	Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515
	4 515

	Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190
	3 190

	Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	6 694
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694
	6 694

	Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	3 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528
	3 528

	Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 558
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558
	2 558

	Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	6 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781
	6 781

	Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 103
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103

	Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	5 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763
	5 763

	Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	51 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797
	51 797

	Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	21 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373
	21 373

	Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	142 485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485
	142 485

	Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234
	22 234

	Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327

	Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071
	7 071

	Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464
	3 464

	Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание  по адресу: пр. Пионерский, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670
	6 670

	Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678

	Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316
	10 316

	Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	5 983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983
	5 983

	Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	817
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817
	817

	Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432
	15 432

	Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	59 741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741
	59 741

	Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 756
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756
	9 756

	Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	21 416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416
	21 416

	Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 095
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095
	14 095

	Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	14 475
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475
	14 475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	6 968
	7 850
	10 794
	15 255
	22 158
	32 012
	33 763
	35 151
	42 802
	50 031
	59 204
	43 344
	45 217
	51 248
	61 204
	76 669
	110 702
	118 564

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	6 968
	14 818
	25 612
	40 867
	63 025
	95 038
	128 801
	163 952
	206 754
	256 785
	315 988
	359 332
	404 550
	455 797
	517 002
	593 670
	704 372
	822 936

	Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	6 968
	7 850
	10 794
	15 255
	22 158
	32 012
	33 763
	35 151
	42 802
	50 031
	59 204
	43 344
	45 217
	51 248
	61 204
	76 669
	110 702
	118 564

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	6 968
	14 818
	25 612
	40 867
	63 025
	95 038
	128 801
	163 952
	206 754
	256 785
	315 988
	359 332
	404 550
	455 797
	517 002
	593 670
	704 372
	822 936

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	66 555
	111 356
	41 423
	30 579
	161 231
	34 150
	15 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	66 555
	177 911
	219 334
	249 912
	411 144
	445 293
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033
	461 033

	Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711
	11 711

	Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	22 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508
	22 508

	Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	21 913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913
	21 913

	Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	23 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342
	23 342

	Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	18 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081
	18 081

	Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	424
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424
	424

	Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	6 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400

	Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963
	963

	Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 161
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161
	1 161

	Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	30 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579
	30 579

	Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	36 142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142
	36 142

	Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	27 325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325
	27 325

	Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 615
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615
	13 615

	Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	54 844
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844
	54 844

	Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	125 089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089
	125 089

	Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	6 776
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776
	6 776

	Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	60 159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159
	60 159

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134

	Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134
	3 134






[bookmark: _Toc205128595]Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	68 792
	180 817
	162 220
	161 010
	257 340
	87 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	68 792
	249 610
	411 830
	572 840
	830 180
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	68 792
	180 817
	162 220
	161 010
	257 340
	87 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	68 792
	249 610
	411 830
	572 840
	830 180
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884
	917 884

	Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 092
	84 841
	22 770
	0
	70 248
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 092
	92 933
	115 702
	115 702
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951
	185 951

	Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994
	4 994

	Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	33 246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246

	Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	33 246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246
	33 246

	Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	20 336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336
	20 336

	Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666
	16 666

	Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	37 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002
	37 002

	Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092
	8 092

	Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 035
	4 828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 035
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863
	6 863

	Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	7 563
	17 942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	7 563
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505
	25 505

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	60 701
	95 976
	139 451
	161 010
	187 091
	87 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	60 701
	156 677
	296 128
	457 138
	644 229
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934
	731 934

	Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 515
	0
	0
	24 862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 515
	11 515
	11 515
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378
	36 378

	Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	29 322
	0
	0
	15 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	29 322
	29 322
	29 322
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306
	45 306

	Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	27 087
	0
	0
	14 765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	27 087
	27 087
	27 087
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852
	41 852

	Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	11 961
	59 458
	68 651
	37 395
	37 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	11 961
	71 419
	140 070
	177 465
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860
	214 860

	Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	16 091
	79 992
	92 360
	50 309
	50 309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	16 091
	96 084
	188 443
	238 753
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062
	289 062

	Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	22 712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712

	Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	8 900
	0
	0
	0
	21 063
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8 900
	8 900
	8 900
	8 900
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963
	29 963

	Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	15 446
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446
	15 446

	Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	33 382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382
	33 382

	Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912
	1 912

	Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 061
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061
	1 061

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc205128596]Таблица 1.43 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	679 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	679 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518
	679 518

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	501 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002
	501 002

	Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	193 775
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775
	193 775

	Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	44 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737
	44 737

	Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805
	805

	Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	22 515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515
	22 515

	Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	38 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175
	38 175

	Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	101 135
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135
	101 135

	Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169
	13 169

	Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	65 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700
	65 700

	Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	9 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516
	9 516

	Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	7 832
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832
	7 832

	Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	3 642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642
	3 642

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	178 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516
	178 516

	Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	107 961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961
	107 961

	Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	19 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523
	19 523

	Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	13 467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467
	13 467

	Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	37 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565
	37 565





[bookmark: _Toc205128597]Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	17 237
	26 427
	42 392
	43 629
	49 674
	20 096
	22 117
	23 409
	24 739
	26 086
	26 230
	27 668
	29 156
	30 705
	32 281
	32 472
	37 414
	39 212
	41 105
	43 025

	Всего смета проектов накопленным итогом
	17 237
	43 664
	86 056
	129 685
	179 359
	199 455
	221 572
	244 981
	269 720
	295 806
	322 037
	349 705
	378 861
	409 566
	441 847
	474 319
	511 734
	550 945
	592 050
	635 076

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	17 237
	26 427
	42 392
	43 629
	49 674
	20 096
	22 117
	23 409
	24 739
	26 086
	26 230
	27 668
	29 156
	30 705
	32 281
	32 472
	37 414
	39 212
	41 105
	43 025

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	17 237
	43 664
	86 056
	129 685
	179 359
	199 455
	221 572
	244 981
	269 720
	295 806
	322 037
	349 705
	378 861
	409 566
	441 847
	474 319
	511 734
	550 945
	592 050
	635 076

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	14 529
	15 805
	18 920
	20 096
	22 117
	23 409
	24 739
	26 086
	26 230
	27 668
	29 156
	30 705
	32 281
	32 472
	37 414
	39 212
	41 105
	43 025

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	14 529
	30 334
	49 254
	69 350
	91 467
	114 876
	139 615
	165 701
	191 932
	219 600
	248 756
	279 461
	311 742
	344 214
	381 629
	420 840
	461 945
	504 971

	Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	14 529
	15 805
	18 920
	20 096
	22 117
	23 409
	24 739
	26 086
	26 230
	27 668
	29 156
	30 705
	32 281
	32 472
	37 414
	39 212
	41 105
	43 025

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	14 529
	30 334
	49 254
	69 350
	91 467
	114 876
	139 615
	165 701
	191 932
	219 600
	248 756
	279 461
	311 742
	344 214
	381 629
	420 840
	461 945
	504 971

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 237
	26 427
	27 863
	27 824
	30 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 237
	43 664
	71 527
	99 351
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105
	130 105

	Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	9 761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761
	9 761

	Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476
	7 476

	Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	26 427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427
	26 427

	Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	27 863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863
	27 863

	Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	27 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824
	27 824

	Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	30 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754
	30 754

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






[bookmark: _Toc205128598]Таблица 1.45 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	4 916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916

	Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	4 916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916

	Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	4 916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916

	Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	4 916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916
	4 916

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






[bookmark: _Toc205128599]Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	20 456
	12 563
	31 417
	22 544
	20 318
	64 249
	29 538
	31 235
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего смета проектов накопленным итогом
	20 456
	33 018
	64 435
	86 979
	107 297
	171 546
	201 084
	232 319
	232 919
	244 919
	285 984
	414 139
	555 720
	716 444
	896 844
	1 098 261
	1 324 780
	1 570 147
	1 840 536
	2 137 885

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	13 226
	10 039
	11 443
	663
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	13 226
	23 264
	34 707
	35 370
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326

	Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 226
	10 039
	11 443
	663
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 226
	23 264
	34 707
	35 370
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326

	Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240

	Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 719
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719

	Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242

	Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004

	Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	975
	2 995
	2 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	975
	3 970
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965

	Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 294
	7 044
	7 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 294
	9 338
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382

	Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 752
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752

	Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663

	Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404

	Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	7 230
	2 524
	19 974
	21 882
	19 361
	64 249
	29 538
	31 235
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	7 230
	9 754
	29 728
	51 609
	70 970
	135 219
	164 758
	195 993
	196 593
	208 593
	249 657
	377 812
	519 394
	680 118
	860 518
	1 061 934
	1 288 453
	1 533 821
	1 804 210
	2 101 559

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	7 230
	2 524
	1 698
	0
	0
	9 676
	5 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	7 230
	9 754
	11 451
	11 451
	11 451
	21 127
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281
	26 281

	Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	695
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695

	Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153

	Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 524
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524

	Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981

	Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083

	Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786

	Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274

	Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	7 199
	21 282
	18 761
	53 973
	23 785
	21 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 199
	28 481
	47 242
	101 215
	125 000
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988

	Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	22 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915

	Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188

	Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410

	Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243

	Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547

	Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282

	Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	18 761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761

	Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	22 870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870

	Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785

	Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	11 077
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	11 077
	11 677
	12 277
	12 877
	13 477
	14 077
	14 677
	26 677
	67 741
	195 896
	337 478
	498 202
	678 602
	880 018
	1 106 537
	1 351 905
	1 622 294
	1 919 643

	Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	600
	1 200
	1 800
	2 400
	3 000
	3 600
	4 200
	16 200
	57 264
	185 419
	327 001
	487 725
	668 125
	869 541
	1 096 060
	1 341 428
	1 611 817
	1 909 166

	Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647

	Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128600]Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	19 725
	12 563
	30 788
	22 544
	20 318
	55 268
	29 538
	22 588
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего смета проектов накопленным итогом
	19 725
	32 287
	63 075
	85 619
	105 937
	161 205
	190 744
	213 331
	213 931
	225 931
	266 996
	395 151
	536 732
	697 456
	877 856
	1 079 273
	1 305 792
	1 551 159
	1 821 549
	2 118 898

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	13 226
	10 039
	11 443
	663
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	13 226
	23 264
	34 707
	35 370
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326

	Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 226
	10 039
	11 443
	663
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 226
	23 264
	34 707
	35 370
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326
	36 326

	Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240

	Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 719
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719
	1 719

	Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242
	242

	Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004
	2 004

	Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	975
	2 995
	2 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	975
	3 970
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965
	6 965

	Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 294
	7 044
	7 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 294
	9 338
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382
	16 382

	Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 752
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752
	2 752

	Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663
	663

	Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404
	1 404

	Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957
	957

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	6 499
	2 524
	19 345
	21 882
	19 361
	55 268
	29 538
	22 588
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	6 499
	9 023
	28 368
	50 250
	69 611
	124 879
	154 417
	177 005
	177 605
	189 605
	230 670
	358 824
	500 406
	661 130
	841 530
	1 042 946
	1 269 465
	1 514 833
	1 785 222
	2 082 571

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 499
	2 524
	1 069
	0
	0
	695
	5 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 499
	9 023
	10 092
	10 092
	10 092
	10 787
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940
	15 940

	Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	695
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695
	695

	Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153
	5 153

	Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 524
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524
	2 524

	Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083
	6 083

	Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786
	786

	Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	416
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	7 199
	21 282
	18 761
	53 973
	23 785
	21 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 199
	28 481
	47 242
	101 215
	125 000
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988
	146 988

	Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	22 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915
	22 915

	Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188
	8 188

	Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410
	1 410

	Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	1 243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243

	Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	4 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547
	4 547

	Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	21 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282
	21 282

	Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	18 761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761
	18 761

	Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	22 870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870
	22 870

	Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785
	23 785

	Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988
	21 988

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	11 077
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	11 077
	11 677
	12 277
	12 877
	13 477
	14 077
	14 677
	26 677
	67 741
	195 896
	337 478
	498 202
	678 602
	880 018
	1 106 537
	1 351 905
	1 622 294
	1 919 643

	Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	12 000
	41 064
	128 155
	141 582
	160 724
	180 400
	201 416
	226 519
	245 368
	270 389
	297 349

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	600
	1 200
	1 800
	2 400
	3 000
	3 600
	4 200
	16 200
	57 264
	185 419
	327 001
	487 725
	668 125
	869 541
	1 096 060
	1 341 428
	1 611 817
	1 909 166

	Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	10 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477
	10 477

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128601]Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	731
	0
	629
	0
	0
	8 981
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	731
	731
	1 360
	1 360
	1 360
	10 340
	10 340
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988

	Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	731
	0
	629
	0
	0
	8 981
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	731
	731
	1 360
	1 360
	1 360
	10 340
	10 340
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988
	18 988

	Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	731
	0
	629
	0
	0
	8 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	731
	731
	1 360
	1 360
	1 360
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340
	10 340

	Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	8 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981
	8 981

	Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274

	Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457
	457

	Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472
	472

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647

	Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647
	8 647

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc205128602]Таблица 1.49 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	95 730
	447 903
	143 650
	185 922
	26 261
	36 000
	217 039
	130 480
	126 281
	252 015
	306 572
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего смета проектов накопленным итогом
	95 730
	543 633
	687 284
	873 205
	899 467
	935 467
	1 152 506
	1 282 986
	1 409 267
	1 661 282
	1 967 853
	2 327 853
	2 747 853
	3 203 853
	3 683 853
	4 187 853
	4 692 008
	5 210 723
	5 745 285
	6 296 639

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	14 957
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	14 957
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116

	Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	14 957
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	14 957
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116

	Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481

	Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477

	Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6  (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	80 773
	387 745
	143 650
	185 922
	26 261
	36 000
	217 039
	130 480
	126 281
	252 015
	306 572
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	80 773
	468 518
	612 168
	798 090
	824 351
	860 351
	1 077 391
	1 207 870
	1 334 151
	1 586 166
	1 892 738
	2 252 738
	2 672 738
	3 128 738
	3 608 738
	4 112 738
	4 616 892
	5 135 608
	5 670 169
	6 221 523

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	56 050
	28 228
	0
	14 941
	2 261
	0
	169 039
	70 480
	6 281
	12 015
	6 571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	56 050
	84 278
	84 278
	99 219
	101 480
	101 480
	270 519
	340 999
	347 280
	359 295
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866
	365 866

	Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 867
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867

	Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624

	Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749

	Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331

	Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394

	Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808

	Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300

	Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131

	Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991

	Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679

	Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306

	Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151

	Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188

	Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625

	Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 791
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791

	Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151 985
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985

	Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933

	Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666

	Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 866
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866

	Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156

	Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389

	Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062

	Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	33 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586

	Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202

	Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 281
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281

	Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072

	Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943

	Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048

	Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	343 763
	97 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	343 763
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613

	Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	30 480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480

	Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	156 471
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471

	Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	156 812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812

	Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	97 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 833
	0
	2 400
	24 000
	24 000
	36 000
	48 000
	60 000
	120 000
	240 000
	300 000
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 833
	13 833
	16 233
	40 233
	64 233
	100 233
	148 233
	208 233
	328 233
	568 233
	868 233
	1 228 233
	1 648 233
	2 104 233
	2 584 233
	3 088 233
	3 592 388
	4 111 103
	4 645 665
	5 197 019

	Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 400
	24 000
	24 000
	36 000
	48 000
	60 000
	120 000
	240 000
	300 000
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 400
	26 400
	50 400
	86 400
	134 400
	194 400
	314 400
	554 400
	854 400
	1 214 400
	1 634 400
	2 090 400
	2 570 400
	3 074 400
	3 578 555
	4 097 270
	4 631 832
	5 183 186

	Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	13 833
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	10 890
	15 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	10 890
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644

	Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890

	Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	43 400
	146 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	43 400
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381

	Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	43 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143
	43399,78143

	Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	146 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791
	146981,0791




[bookmark: _Toc205128603]Таблица 1.50 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	95 730
	443 701
	143 650
	185 922
	26 261
	36 000
	217 039
	130 480
	126 281
	252 015
	306 572
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего смета проектов накопленным итогом
	95 730
	539 431
	683 081
	869 003
	895 264
	931 264
	1 148 304
	1 278 783
	1 405 064
	1 657 079
	1 963 651
	2 323 651
	2 743 651
	3 199 651
	3 679 651
	4 183 651
	4 687 806
	5 206 521
	5 741 082
	6 292 436

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	14 957
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	14 957
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116

	Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	14 957
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	14 957
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116
	75 116

	Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	3 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481
	3 481

	Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	11 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477
	11 477

	Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6  (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	60 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158
	60 158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	80 773
	383 542
	143 650
	185 922
	26 261
	36 000
	217 039
	130 480
	126 281
	252 015
	306 572
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	80 773
	464 315
	607 966
	793 887
	820 149
	856 149
	1 073 188
	1 203 668
	1 329 949
	1 581 964
	1 888 535
	2 248 535
	2 668 535
	3 124 535
	3 604 535
	4 108 535
	4 612 690
	5 131 405
	5 665 967
	6 217 321

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	56 050
	24 025
	0
	14 941
	2 261
	0
	169 039
	70 480
	6 281
	12 015
	6 571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	56 050
	80 076
	80 076
	95 016
	97 277
	97 277
	266 317
	336 796
	343 077
	355 092
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664
	361 664

	Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	1 867
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867
	1 867

	Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624

	Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749
	7 749

	Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331
	2 331

	Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394
	394

	Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	2 808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808
	2 808

	Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300
	4 300

	Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131

	Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991
	4 991

	Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	4 679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679
	4 679

	Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306
	9 306

	Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151
	2 151

	Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	18 188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188
	18 188

	Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	2 625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625

	Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 791
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791
	57 791

	Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151 985
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985
	151 985

	Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	1 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933
	1 933

	Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	4 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666
	4 666

	Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	2 866
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866
	2 866

	Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156
	6 156

	Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389
	8 389

	Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	1 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062
	1 062

	Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	33 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586
	33 586

	Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 281
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281
	6 281

	Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072
	3 072

	Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943
	8 943

	Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048
	3 048

	Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523
	3 523

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	343 763
	97 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	343 763
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613
	441 613

	Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	30 480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480
	30 480

	Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	156 471
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471
	156 471

	Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	156 812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812
	156 812

	Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	97 851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851
	97 851

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 833
	0
	2 400
	24 000
	24 000
	36 000
	48 000
	60 000
	120 000
	240 000
	300 000
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 833
	13 833
	16 233
	40 233
	64 233
	100 233
	148 233
	208 233
	328 233
	568 233
	868 233
	1 228 233
	1 648 233
	2 104 233
	2 584 233
	3 088 233
	3 592 388
	4 111 103
	4 645 665
	5 197 019

	Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	2 400
	24 000
	24 000
	36 000
	48 000
	60 000
	120 000
	240 000
	300 000
	360 000
	420 000
	456 000
	480 000
	504 000
	504 155
	518 715
	534 561
	551 354

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	2 400
	26 400
	50 400
	86 400
	134 400
	194 400
	314 400
	554 400
	854 400
	1 214 400
	1 634 400
	2 090 400
	2 570 400
	3 074 400
	3 578 555
	4 097 270
	4 631 832
	5 183 186

	Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	13 833
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833
	13 833

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	10 890
	15 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	10 890
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644
	26 644

	Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890
	10 890

	Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	15 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754
	15 754

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	43 400
	146 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	43 400
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381
	190 381

	Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	43 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400

	Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	146 981
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981
	146 981





[bookmark: _Toc205128604]Таблица 1.51 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	0
	4 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета проектов накопленным итогом
	0
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202

	Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	4 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202

	Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	4 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202

	Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	4 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202
	4 202

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







[bookmark: _Toc205128605]Таблица 1.52 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	36 639
	80 314
	0
	9 621
	68 954
	0
	49 439
	193 076
	154 113
	369 275
	166 785
	464 129
	192 121
	504 314
	470 963
	308 206
	519 274
	612 429
	301 752
	282 041

	Всего смета проектов накопленным итогом
	36 639
	116 953
	116 953
	126 574
	195 528
	195 528
	244 967
	438 043
	592 156
	961 431
	1 128 215
	1 592 345
	1 784 465
	2 288 780
	2 759 743
	3 067 949
	3 587 223
	4 199 652
	4 501 404
	4 783 445

	Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	342 344
	342 344
	551 295
	551 295
	777 428
	777 428
	1 022 154
	1 276 742
	1 276 742
	1 552 263
	1 844 338
	1 844 338
	1 844 338

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	342 344
	342 344
	551 295
	551 295
	777 428
	777 428
	1 022 154
	1 276 742
	1 276 742
	1 552 263
	1 844 338
	1 844 338
	1 844 338

	Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268

	Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 076
	193 076
	402 027
	402 027
	628 160
	628 160
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886

	Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254 588
	0
	275 522
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254 588
	254 588
	530 110
	530 110
	530 110
	530 110

	Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292 075
	292 075
	292 075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	36 639
	0
	0
	9 621
	0
	0
	49 439
	0
	154 113
	160 324
	166 785
	237 997
	192 121
	259 588
	216 375
	308 206
	243 752
	320 354
	301 752
	282 041

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	36 639
	36 639
	36 639
	46 260
	46 260
	46 260
	95 699
	95 699
	249 812
	410 135
	576 920
	814 917
	1 007 038
	1 266 626
	1 483 001
	1 791 207
	2 034 959
	2 355 313
	2 657 065
	2 939 106

	Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	36 639
	0
	0
	9 621
	0
	0
	49 439
	0
	154 113
	160 324
	166 785
	237 997
	192 121
	259 588
	216 375
	308 206
	243 752
	320 354
	301 752
	282 041

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	36 639
	36 639
	36 639
	46 260
	46 260
	46 260
	95 699
	95 699
	249 812
	410 135
	576 920
	814 917
	1 007 038
	1 266 626
	1 483 001
	1 791 207
	2 034 959
	2 355 313
	2 657 065
	2 939 106

	Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511

	Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624

	Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430

	Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074

	Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439

	Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	9 621
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621

	Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113

	Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160 324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324

	Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785

	Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	173 506
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506

	Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180 498
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498

	Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772

	Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195 340
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340

	Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 491
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491

	Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 794
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794

	Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75 533
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75 533
	75 533
	75 533
	75 533
	75 533

	Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622

	Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 022
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022

	Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 035
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035

	Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 701
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 701
	1 701
	1 701
	1 701

	Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232 674
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232 674
	232 674
	232 674
	232 674
	232 674

	Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242 051
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242 051
	242 051
	242 051
	242 051

	Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251 805
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251 805
	251 805
	251 805

	Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 220
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 220
	57 220
	57 220

	Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 526
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 526
	59 526

	Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 329
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 329
	11 329
	11 329

	Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 464
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 464
	2 464

	Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 362
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 362
	9 362

	Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 916

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 916

	Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230 399
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230 399
	230 399

	Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	239 685

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	239 685

	Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 441

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 441

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc205128606]Таблица 1.53 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)
	Стоимость проектов
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Проекты ЕТО №ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов
	36 639
	80 314
	0
	9 621
	68 954
	0
	49 439
	193 076
	154 113
	369 275
	166 785
	464 129
	192 121
	504 314
	470 963
	308 206
	519 274
	612 429
	301 752
	282 041

	Всего смета проектов накопленным итогом
	36 639
	116 953
	116 953
	126 574
	195 528
	195 528
	244 967
	438 043
	592 156
	961 431
	1 128 215
	1 592 345
	1 784 465
	2 288 780
	2 759 743
	3 067 949
	3 587 223
	4 199 652
	4 501 404
	4 783 445

	Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	342 344
	342 344
	551 295
	551 295
	777 428
	777 428
	1 022 154
	1 276 742
	1 276 742
	1 552 263
	1 844 338
	1 844 338
	1 844 338

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	254 588
	0
	275 522
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	342 344
	342 344
	551 295
	551 295
	777 428
	777 428
	1 022 154
	1 276 742
	1 276 742
	1 552 263
	1 844 338
	1 844 338
	1 844 338

	Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	80 314
	0
	0
	68 954
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	80 314
	80 314
	80 314
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268
	149 268

	Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 076
	0
	208 951
	0
	226 132
	0
	244 726
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 076
	193 076
	402 027
	402 027
	628 160
	628 160
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886
	872 886

	Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254 588
	0
	275 522
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254 588
	254 588
	530 110
	530 110
	530 110
	530 110

	Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292 075
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292 075
	292 075
	292 075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость группы проектов
	36 639
	0
	0
	9 621
	0
	0
	49 439
	0
	154 113
	160 324
	166 785
	237 997
	192 121
	259 588
	216 375
	308 206
	243 752
	320 354
	301 752
	282 041

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	36 639
	36 639
	36 639
	46 260
	46 260
	46 260
	95 699
	95 699
	249 812
	410 135
	576 920
	814 917
	1 007 038
	1 266 626
	1 483 001
	1 791 207
	2 034 959
	2 355 313
	2 657 065
	2 939 106

	Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	36 639
	0
	0
	9 621
	0
	0
	49 439
	0
	154 113
	160 324
	166 785
	237 997
	192 121
	259 588
	216 375
	308 206
	243 752
	320 354
	301 752
	282 041

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	36 639
	36 639
	36 639
	46 260
	46 260
	46 260
	95 699
	95 699
	249 812
	410 135
	576 920
	814 917
	1 007 038
	1 266 626
	1 483 001
	1 791 207
	2 034 959
	2 355 313
	2 657 065
	2 939 106

	Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	7 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511
	7 511

	Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	6 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624
	6 624

	Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	12 430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430
	12 430

	Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	10 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074
	10 074

	Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439
	49 439

	Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	9 621
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621
	9 621

	Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113
	154 113

	Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160 324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324
	160 324

	Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785
	166 785

	Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	173 506
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506
	173 506

	Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180 498
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498
	180 498

	Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772
	187 772

	Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195 340
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340
	195 340

	Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 491
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491
	64 491

	Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 794
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794
	69 794

	Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75 533
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75 533
	75 533
	75 533
	75 533
	75 533

	Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622
	11 622

	Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 022
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022
	2 022

	Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 035
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035
	21 035

	Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 701
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 701
	1 701
	1 701
	1 701

	Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232 674
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232 674
	232 674
	232 674
	232 674
	232 674

	Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242 051
	0
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242 051
	242 051
	242 051
	242 051

	Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251 805
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251 805
	251 805
	251 805

	Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 220
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 220
	57 220
	57 220

	Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 526
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 526
	59 526

	Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 329
	0
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 329
	11 329
	11 329

	Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 464
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 464
	2 464

	Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 362
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 362
	9 362

	Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 916

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 916

	Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230 399
	0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230 399
	230 399

	Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	239 685

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	239 685

	Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 441

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 441

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc47103028][bookmark: _Toc50495280][bookmark: _Toc205128450]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:
· Собственные средства организаций, в том числе:
· доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
· 	амортизация ОПФ;
· 	прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);
· 	Привлеченные средства, в том числе:
· заемные средства;
· бюджетные средства.
Источники финансирования были определены для мероприятий за исключением тех, которые планируются к выполнению потребителями или застройщиками.
При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.
Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).
Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей разработкой схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.
Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).
Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.
Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии финансирования ряда мероприятий в зоне ЕТО №03 по федеральной программе «Чистый воздух». В соответствии с письмом от Администрации г. Новокузнецка (от 04.07.2025 г. №04/07/32, приведено в Приложении 1 к Главе 12) в соответствии с утвержденным Комплексным планом  финансирование из федерального бюджета на выполнение мероприятий по переключению потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на ЦТЭЦ на 2025 г. не предусмотрено. В связи с этим мероприятия по 2 этапу по замещению 4 угольных котельных на ЦТЭЦ необходимо предусмотреть на 2027 г.
На данный момент вопрос о финансировании указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета в процессе решения.

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в следующей таблице:

[bookmark: _Toc47085207][bookmark: _Toc51103738][bookmark: _Toc55238835][bookmark: _Toc112843372][bookmark: _Toc205128607]Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.
	Наименование
	ЕТО №01
	ЕТО №02
	ЕТО №03
	ЕТО №04
	ЕТО №10
	ЕТО №02, 03, 04
	ЕТО №ХХХ
	Всего

	
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	ООО "НТК"
	Застройщик
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	ООО «НТК»
	МП «ГУЖКХ»
	ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ)
	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»
	ООО «НТК»
	Потребитель
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик
	

	
	
	объекты КС
	объекты вне КС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объекты КС
	
	

	
	ТЭЦ
	сети
	сети
	сети
	ТЭЦ
	сети
	котельные
	ТЭЦ
	сети
	сети
	сети
	котельные+сети
	котельные+сети
	сети
	сети
	котельные+сети
	

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расходы на реализацию мероприятий всего
	2 036 046
	461 213
	12 836 747
	74 758
	4 678 597
	6 256 899
	21 802
	917 884
	679 518
	635 076
	4 916
	2 118 898
	6 292 436
	4 202
	2 919 943
	4 783 445
	44 722 380

	Капитальные вложения на тепловых источниках
	2 036 046
	0
	0
	0
	4 678 597
	0
	21 802
	917 884
	0
	0
	0
	36 326
	75 116
	0
	0
	1 844 338
	9 610 110

	 - для подключения перспективной нагрузки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 844 338
	1 844 338

	 - для повышения эффективности работы
	2 036 046
	0
	0
	0
	4 678 597
	0
	21 802
	917 884
	0
	0
	0
	36 326
	75 116
	0
	0
	0
	7 765 771

	Капитальные вложения на тепловых сетях
	0
	461 213
	12 836 747
	74 758
	0
	6 256 899
	0
	0
	679 518
	635 076
	4 916
	2 082 571
	6 217 321
	4 202
	2 919 943
	2 939 106
	35 112 271

	 - для подключения перспективной нагрузки
	0
	302 693
	1 161 009
	74 758
	0
	2 517 968
	0
	0
	0
	130 105
	4 916
	15 940
	388 308
	4 202
	1 077 556
	2 939 106
	8 616 561

	 - для повышения эффективности работы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	679 518
	0
	0
	146 988
	631 994
	0
	62 875
	0
	1 521 375

	 - для замены ветхих тепловых сетей
	0
	158 520
	11 675 738
	0
	0
	3 738 931
	0
	0
	0
	504 971
	0
	1 919 643
	5 197 018
	0
	1 779 513
	0
	24 974 334

	Источники финансирования капитальных вложений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амортизация
	832 316
	244 062
	5 240 506
	0
	1 767 183
	2 825 481
	120
	214 691
	0
	337 814
	0
	492 892
	2 146 178
	0
	1 493 360
	0
	15 594 603

	Прибыль в тарифе на т/э
	803 506
	52 426
	6 435 232
	0
	2 654 064
	921 728
	128
	600 150
	0
	176 918
	0
	1 442 670
	2 917 719
	0
	563 192
	0
	16 567 731

	Плата за подключение
	0
	0
	1 161 009
	74 758
	0
	2 509 690
	0
	0
	0
	120 344
	4 916
	15 940
	377 418
	4 202
	863 391
	4 783 445
	9 915 114

	Федеральный проект "Чиcтый воздух"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	679 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	679 518

	Заемные средства
	400 224
	164 724
	0
	0
	257 351
	0
	21 554
	103 043
	0
	0
	0
	167 396
	851 122
	0
	0
	0
	1 965 414

	Итого
	2 036 046
	461 213
	12 836 747
	74 758
	4 678 597
	6 256 899
	21 802
	917 884
	679 518
	635 076
	4 916
	2 118 898
	6 292 436
	4 202
	2 919 943
	4 783 445
	44 722 380
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[bookmark: _Toc47103029][bookmark: _Toc50495281][bookmark: _Toc205128451]Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).
Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.
Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:
· Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета. 
· Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах. 
· Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году. 
· Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
· Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.
Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 21,0% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (18,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,0%.
Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:
· чистой приведенной стоимости,
· срока окупаемости капитальных вложений.
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 
[bookmark: _Toc47085210][bookmark: _Toc51103752][bookmark: _Toc55238848][bookmark: _Toc112843373][bookmark: _Toc205128608]Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности
	№ пп
	Наименование
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	ООО "НТК"
	Застройщик
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	ООО «НТК»
	МП «ГУЖКХ»
	ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ)
	ООО «НТК»
	Потребитель
	ООО «Сибэнерго»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик
	ООО «ЭнергоТранзит»
	Застройщик

	
	
	
	объекты КС
	объекты вне КС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объекты КС
	

	
	
	ТЭЦ
	сети
	сети
	сети
	ТЭЦ
	сети
	котельные
	ТЭЦ
	сети
	сети
	котельные+сети
	котельные+сети
	сети
	сети
	котельные+сети

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем инвестиций (без учета бюджетных средств)
	2 036 046
	461 213
	12 836 747
	74 758
	4 678 597
	6 256 899
	21 802
	917 884
	635 076
	4 916
	2 118 898
	6 292 436
	4 202
	2 919 943
	4 783 445

	 
	Горизонт планирования
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052
	2 052

	 
	Ставка дисконтирования
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%
	21,0%

	1
	Статические показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (PBP)
	10,7
	23,3
	19,5
	1,0
	9,2
	19,2
	9,0
	7,5
	21,3
	1,0
	20,2
	20,9
	1,0
	20,8
	1,0

	2
	Дисконтные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
	-212 049
	-52 295
	-35 407
	14 645
	-82 460
	5 876
	-4 359
	19 935
	-8 304
	468
	-32 209
	-286 452
	709
	-15 644
	131 951

	2.2.
	Индекс доходности инвестиций (PI)
	0,9
	0,89
	1,0
	1,2
	0,98
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	0,95
	1,2
	1,0
	1,0

	2.3.
	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (DPBP)
	нет
	нет
	45,0
	1,0
	нет
	24,8
	45,0
	12,2
	нет
	1,0
	нет
	нет
	1,0
	нет
	1,0
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[bookmark: _Toc47103030][bookmark: _Toc50495282][bookmark: _Toc205128452]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В рамках настоящей разработки схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.
Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО:
 - ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»;
 -ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»;
 - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»;
 - ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»;
- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».
Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:
[bookmark: _Hlk205128840]
[bookmark: _Toc168831264][bookmark: _Toc205128645]Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для потребителей
Cреднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) растет с темпом, близким к темпам индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

[bookmark: _Hlk205128902]Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»
Результаты прогноза тарифов ООО «КузнецкТеплоСбыт» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831265][bookmark: _Toc205128646]Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей
Cреднегодовой тариф ООО «КузнецкТеплоСбыт» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.


Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»
Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831266][bookmark: _Toc205128647]Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей
Среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.
Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)
Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831267][bookmark: _Toc205128648]Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей
Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает поскольку в данной зоне запланирован значительный объем инвестиций, в основном на перекладку сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. В связи с текущим высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ привлечение кредитных средств минимизировано и составляет не более 8%. 

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)
Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

[bookmark: _Toc168831268][bookmark: _Toc205128649]Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей
Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные мероприятия. 
[bookmark: _Toc205128453] Приложение 1
[image: ]
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Сводная стоимость мероприятий 

Застройщики	 ЕТО №ХХ	ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)	 ЕТО №10	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "СибЭнерго")	ООО "СибЭнерго" (котельные)	 ЕТО №04	Потребители	ООО "НТК" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»	ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ)	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "ЭТ")	ЕТО №03	МП «ГУЖКХ»	ООО "ЭнергоТранзит" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС")	ООО «НТК» (ранее АО "Кузбасэнерго" (передача ТЭ в зоне ООО "КТС"))	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	ЕТО №02	Застройщик	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (объекты КС)	АО «Кузнецкая ТЭЦ»	АО "Кузбассэнерго" (передача ТЭ в зоне АО "КузТЭЦ") (собственное имущество)	ЕТО №01	2279.5469516374596	2279.5469516374596	3166.2410492449189	3169.490649244919	12.0693	965.49417747814744	977.56347747814732	3.3142	348.87160000000011	499.17120000000006	659.88742720860944	1016.4787214668278	2527.7231486754372	15.347169125561463	612.61203370585474	3340.1642999999999	3361.3371081537834	7329.4606109851984	61.2438	270.0265	1438.1301543218651	6570.8857999999991	8340.2862543218653	
млн. руб.



Мероприятия на тепловых истчниках	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	621.07559043965057	968.58133824738798	1459.1604827788699	1212.858775018962	542.27446398484255	532.31186865868062	70.550300585301045	182.94245279309172	68.349723417404462	178.67223062944535	65.034570905748183	115.61829236413892	0	115.61829236413892	115.61829236413892	0	115.61829236413891	117.8166702544051	0	0	Меропритяия на тепловых сетях	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	453.4588	802.94270000000006	1120.9708047996087	684.42942758092795	590.86221614947306	850.39312472400172	941.61360231624496	1051.4093046626699	899.15892162324099	765.95226413422859	805.50389727882487	939.94217822627786	948.65420557780897	1346.850851277283	944.54209385032414	986.79281180982332	961.3673333957986	1004.174193224397	1031.4307844020832	1011.5199401396659	
млн. руб.




Тарифные последствия в зоне ЕТО №01 (АО "Кузнецкая ТЭЦ")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	1891.0452955492083	2105.3442331264223	2294.7162478092082	2456.7981287260136	2577.2435005683537	2671.7273709152641	2763.7860799327746	2850.1019298004903	2923.2685517076898	3010.9337240840978	3101.0093408850189	3193.9562642090323	3289.6871799383371	3388.2909571622808	3489.8513477815727	3594.4570918248428	3702.1994831935399	3813.172588332669	3927.4732936121873	4045.2013918792718	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	1891.0452955492083	2099.1122655591553	2287.9693476131697	2449.5741496025303	2569.7698424883615	2659.7117869754538	2747.3721103686676	2829.7932736797275	2914.6870718901196	3002.1276840468227	3092.1915145682274	3184.9572600052747	3280.5059778054338	3378.9211571395977	3480.2887918537863	3584.6974556094005	3692.2383792776836	3803.0055306560153	3917.0956965756968	4034.6085674729688	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2351.2587806555071	2472.4079090619466	2499.2091569958784	2620.1935453520332	2448.6007916296062	2515.2228620209708	2591.1210224929837	2615.7430626299465	2691.508319710153	2772.8476598404814	2855.4186793541089	2941.0848798629868	3029.3154240298873	3194.6307651677257	3323.932303461087	3423.6657082406341	3526.3884175236344	3632.1922418585959	3741.166299956144	3853.5034162199108	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2351.2587806555071	2609.961885944263	2844.780096546413	3045.7137868011591	3195.160856609556	3306.9914865908904	3415.9852296696545	3518.4647865597444	3624.018730156537	3732.7392920612324	3844.7214708230695	3960.0631149477626	4078.8650083961966	4201.2309586480833	4327.2678874075273	4457.0859240297541	4590.798501750648	4728.522456803169	4870.3781305072653	5016.4894744224848	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №03 (ООО "ЭнергоТранзит")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2683.2764416141454	2696.75597860682	2812.0750594203569	3243.67461774905	3364.7693057822453	3340.6750421813013	3351.9322673336683	3414.5946292415124	3491.0917669275104	3583.6570561635417	3670.0894840486762	3759.0757156952122	3852.9941451197842	3899.3947550563989	4002.1919819219897	4098.1604706593662	4197.1866130396211	4302.1378870984563	4420.6733100743104	4536.2845987313758	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2683.2764416141454	2978.5106172416426	3246.4871486870998	3475.7943784242029	3646.3446406855692	3773.9667031095637	3898.3512861647123	4015.3018247496539	4135.7608794921434	4259.8337058769066	4387.6287170532141	4519.2575785648114	4654.835305921757	4794.4803650994108	4938.3147760523943	5086.4642193339678	5239.0581459139885	5396.229890291409	5558.1167870001527	5724.8602906101587	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №04 (ООО "Сибэнерго")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	5520.5354172308671	6238.3567887675736	6924.3887407554384	7551.9628193335375	8073.5617519256084	8517.6076482815133	8968.6885305255691	9417.1224559898164	9887.9777359547224	10382.377493902133	10901.496382871444	11446.57120226999	12018.899762384515	12619.844750503762	13250.836988028961	13913.378837430406	14609.047779301933	15339.500168267043	16106.475176680397	16911.798931920413	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	5520.5354172308671	6127.9460804229566	6679.2772477556073	7151.0507346607665	7501.9384585754524	7764.5063046255927	8020.4134059082207	8261.0258080854674	8508.8565823280314	8764.1222797978699	9027.045948191806	9297.8573266375624	9576.7930464366909	9864.0968378297948	10160.019742964691	10464.820335253633	10778.764945311244	11102.127893670584	11435.191730480705	11778.247482395129	
руб./Гкал




Тарифные последствия в зоне ЕТО №10 (ООО "ЭнергоТранзит")

Тариф поставки при реализации мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	3907.5238119527394	4336.3856826610536	4725.5827343946376	5059.5339276564637	5307.8977771636655	5493.7878486280633	5675.1251382598566	5845.5444474294718	5970.9433119118112	5748.4495793448114	5912.7559633934534	6296.5526309525958	6658.0391004883513	6940.5213771391045	7185.4516266865912	7433.5854392725605	7638.5911877464041	7863.9945876734037	8096.6990323632353	8337.3707722711988	Тариф поставки с учетом прогноза МЭР	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	3907.5238119527394	4337.458854602577	4727.6999275789121	5061.6287940029915	5309.9927719314737	5495.8425189490745	5676.977683626862	5847.287014135668	6022.7056245597378	6203.3867932965286	6389.4883970954243	6581.1730490082882	6778.6082404785384	6981.9664876928964	7191.4254823236852	7407.1682467933979	7629.3832941972014	7858.2647930231196	8094.0127368138155	8336.8331189182318	
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3AMECTHUTEJb I'JIABBI TOPOJIA 000 «HHUITA TTPOC»
10 KHJIHIHO-KOMMYHAJIBHOMY  Jlanuonosoii T.C.
XO3SIMCTBY - - i
MPEJACEJIATEJh KOMHUTETA larionova@nipipres.ru
JKUJIUIMHO-KOMMYHAJBHOT O
XO3SMCTBA
AJMHHUCTPAIIAHA
rOPOJA HOBOKY3HEIKA
Hpyx6sl np-kT, 1.86, HoBoky3Heuk, 654041
Ten.(3843)50-09-71
E-mail: info@gkh-nk.ru

or O4. 04 2025 M 0/#0;&/3;
Ha

Veaxaemas Tatbsina CepreeBHa!

B HoBOKY3HEIL[KOM IOPOJCKOM OKpyTe B paMKax peaqu3allid PerHOHaJbHOIrO
npoekta «UWCTBIA  BO3MyX» peanusyercss MepompustHe «Ilepexmodenue
notpebuteneil KyiObIeBCKUX KOTEIBHBIX, pa0OTAIOMIMX Ha yroJbHOM TOIUIMBE HA
terorctounuk LlenTpansHas TOL».

Ha orueTHyio nary peaiu3oBaHO Meponpusitue «CTpOMTENBCTBO TEIIOBBIX
cereit m LTIl mo 3amemiennto Ky#ObIeBCKOW IEHTPalIbHONW KOTENBHOH U
xotensHeX JITBy-3, Ne6, Ned43, Ne32, Camomapk oT ucTodHMKa «lleHTpanbHas
TDLy. I stan — 3amernenne KyiObimeBcKo# IeHTPATbHOR KOTENIBHOMY.

31.10.2023 3amecturenem Ilpencenatenss IlpaBurensctBa Poccuiickoit
@enepauun B. AGpaMueHKO yTBep/JeH HOBbIH KOMIIEKCHBINM IUIaH CHHXKCHHSI
COBOKYITHOTO 00heMa BBIOPOCOB 3arps3HSIONINX BEIECTB B aTMOC(HEPHBIH BO3/yX B
r. HoBokysnenke Nel13983 — I111 — BA, cornmacHo koTopomy (MHAHCHPOBAaHHE U3
GenepanpHoro Oropxkera B 2025 roay Ha - peanM3alMio  MEpONPHATHA
«ITepexmouenne noTpeGuTeneil KyiObIIeBCKMX KOTENbHBIX, pabOTAOWMX Ha
yronsHOM TorumBe, Ha TeruionctrouHuk «llenTpanpnas TOLD (cTponTenscTBO

terossix ceteit u LITIT no 3amemenuio xotensubix J{TBy-3, Ne6, Ne43, Ne32) - 2

80 noBGEAA!
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