КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2018 №101

О внесении изменения в постановление

администрации города Новокузнецка

от 15.12.2014 №191 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

системы социальной защиты населения

города Новокузнецка»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 №12/144 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 №133 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», на основании статьи 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 05.02.2018 №18 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка».

3. Управлению информационной политики администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам.

| Глава города | С.Н. Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение

- к постановлению администрации

- города Новокузнецка

- от _______________ № _____

Приложение

- к постановлению администрации

- города Новокузнецка

- от 15.12.2014 №191

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

- Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

| - 1 | - Наименование программы | - Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее – программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата принятия и наименование решения о разработке программы | - Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 №2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов» |  |
| - 3 | - Директор программы | - Заместитель Главы города по социальным вопросам |  |
| - 4 | - Разработчик программы | - Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка - (далее - Комитет) |  |
| - 5 | - Цель и задачи программы | Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 5. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет). 6. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 7. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |
| - 6 | - Целевые индикаторы и показатели программы | Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области. 4. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 5. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 6. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 7. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 8. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |
| - 7 | - Срок реализации программы | 2015-2020 годы |  |
| - 8 | - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов». Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы». Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты». Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий». Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |
| - 9 | - Исполнитель программы - (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор) – Комитет Соисполнители: Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее – Управление здравоохранения); Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее – Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Комитет образования и науки); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее – Управление по транспорту и связи); администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района |  |
| - 10 | - Объемы и источники - финансирования - программы, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| - 10.1 | - Всего по источникам | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 18 271 909,5 | 18 281 327,4 |
|  | - 2015 г. | 3 067 113,7 | 3 084 624,7 |
|  | - 2016 г. | 3 053 288,0 | 2 957 592,9 |
|  | - 2017 г. | 3 048 719,8 | 2 909 828,4 |
|  | - 2018 г. | 3 037 973,8 | 3 135 745,7 |
|  | - 2019 г. | 3 032 407,1 | 3 086 254,0 |
|  | - 2020 г. | 3 032 407,1 | 3 107 281,7 |
| - 10.2 | - Федеральный бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 3 747 733,9 | 3 755 394,0 |
|  | - 2015 г. | 611 898,4 | 612 569,0 |
|  | - 2016 г. | 627 167,1 | 613 771,0 |
|  | - 2017 г. | 627 167,1 | 581 379,0 |
|  | - 2018 г. | 627 167,1 | 648 178,5 |
|  | - 2019 г. | 627 167,1 | 642 024,6 |
|  | - 2020 г. | 627 167,1 | 657 471,9 |
| - 10.3 | - Областной бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 13 743 026,6 | 13 846 003,9 |
|  | - 2015 г. | 2 297 497,5 | 2 332 885,7 |
|  | - 2016 г. | 2 290 223,1 | 2 240 287,7 |
|  | - 2017 г. | 2 290 223,1 | 2 227 251,0 |
|  | - 2018 г. | 2 288 612,1 | 2 364 021,1 |
|  | - 2019 г. | 2 228 235,4 | 2 337 993,5 |
|  | - 2020 г. | 2 288 235,4 | 2 343 564,9 |
| - 10.4 | - Местный бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 640 461,0 | 564 527,8 |
|  | - 2015 г. | 134 269,8 | 122 225,7 |
|  | - 2016 г. | 112 449,8 | 77 859,0 |
|  | - 2017 г. | 107 881,6 | 85 466,2 |
|  | - 2018 г. | 98 746,6 | 100 976,1 |
|  | - 2019 г. | 93 556,6 | 88 995,9 |
|  | - 2020 г. | 93 556,6 | 89 004,9 |
| - 10.5 | - Внебюджетные источники | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 140 688,0 | 115 401,8 |
|  | - 2015 г. | 23 448,0 | 16 944,3 |
|  | - 2016 г. | 23 448,0 | 25 675,2 |
|  | - 2017 г. | 23 448,0 | 15 732,3 |
|  | - 2018 г. | 23 448,0 | 22 570,0 |
|  | - 2019 г. | 23 448,0 | 17 240,0 |
|  | - 2020 г. | 23 448,0 | 17 240,0 |
| - 11 | - Ожидаемые результаты реализации программы |  |  |
| - 11.1 | - В соответствии с планом | К концу 2020 года планируется: - охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |  |
| - 11.2 | - В соответствии с решением о бюджете | К концу 2020 года планируется: - охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.

Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:

- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;

- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;

- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.

Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.

Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.

Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.

В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет, Управления социальной защиты районов и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей. В 2017 году 78 гражданам оказана материальная помощь в размере 3 000 рублей, на общую сумму 234 000 рублей, 15 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей, на общую сумму 75 000 рублей.

В 2013 году 107 214 человек – 70 % пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:

- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории «Ветеран труда»;

- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

В 2017 году 100 206 человек – 65 % пенсионеров получили меры социальной поддержки:

- 52 345 гражданин воспользовались мерами социальной поддержки по категории «Ветеран труда»;

- 13 250 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 467 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 63 582 гражданина пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.

На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состоит 15 859 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 27 754 несовершеннолетних ребенка, что составляет 24,7 % от общего числа детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.

В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:

- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- областной материнский капитал;

- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.

Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году – 3 193 многодетным семьям, в 2015 году – 3 512 многодетным семьям, в 2016 году – 3 916 многодетным семьям, в 2017 году – 4 171 многодетной семье.

В целях совершенствования демографической политики с 1 января 2013 года на территории Кемеровской области введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 №73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей». На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получили 521 многодетная семья, что составляет более 40 % от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201, а к концу 2017 года – 1 793.

В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:

- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;

- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100 % детей от потребности);

- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.

В период летней оздоровительной кампании 2017 года приобретено 1 569 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (оздоровлено 100 % детей от потребности).

На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году – 748 воспитанников, в 2017 году – 641 воспитанник. Более 3,1 тыс. обращений поступило на детскую линию «Телефона доверия» муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи» за экстренной психологической помощью. Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.

Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов и 2,1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.

Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты города Новокузнецка своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи программы:

1) предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;

2) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

3) укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка;

4) повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;

5) повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;

6) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

7) сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы:

1) доля граждан, получающих социальную поддержку от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

2) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.

Показатели:

1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;

2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;

3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области;

4) количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан;

5) факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

6) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

7) доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты;

8) доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме №1 приложения №1 к настоящей программе, методика расчета показателей и целевых индикаторов - в форме №2 приложения №2 к настоящей программе.

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы - 2015-2020 гг.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»;

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов»;

подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»;

отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты»;

отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий»;

отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

План программных мероприятий приведен в форме №3, которая является приложением №3 к настоящей программе.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме №4 приложения №4 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе приводится в форме №6 приложения №5 к настоящей программе.

5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 1

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Паспорт подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной  защищенности»

| 1 | Наименование подпрограммы | - Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее – подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 №2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов» |  |
| 3 | Директор подпрограммы 1 | Председатель Комитета |  |
| 4 | Разработчик подпрограммы 1 | Комитет |  |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 1 | Цель подпрограммы 1: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации) |  |
| 6 | Показатели подпрограммы 1 | 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |  |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 1 | 2015- 2020 годы |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 1 | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству»; Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение углем населения»; Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»; Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации»; Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»; Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи»; Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан»; Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»; Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» |  |
| 8 | Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители | Ответственный исполнитель (координатор): Комитет Соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 9.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 17 194 671,3 | 17 301 330,1 |
|  | 2015 г. | 2 861 777,7 | 2 893 633,8 |
|  | 2016 г. | 2 869 772,0 | 2 798 525,8 |
|  | 2017 г. | 2 869 772,0 | 2 757 736,9 |
|  | 2018 г. | 2 868 161,0 | 2 974 726,9 |
|  | 2019 г. | 2 862 594,3 | 2 927 839,5 |
|  | 2020 г. | 2 862 594,3 | 2 948 867,2 |
| 9.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 3 747 733,9 | 3 755 367,5 |
|  | 2015 г. | 611 898,4 | 612 542,5 |
|  | 2016 г. | 627 167,1 | 613 771,0 |
|  | 2017 г. | 627 167,1 | 581 379,0 |
|  | 2018 г. | 627 167,1 | 648 178,5 |
|  | 2019 г. | 627 167,1 | 642 024,6 |
|  | 2020 г. | 627 167,1 | 657 471,9 |
| 9.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 12 866 276,6 | 12 989 272,3 |
|  | 2015 г. | 2 151 372,5 | 2 192 402,5 |
|  | 2016 г. | 2 144 098,1 | 2 097 557,4 |
|  | 2017 г. | 2 144 098,1 | 2 088 684,9 |
|  | 2018 г. | 2 142 487,1 | 2 219 037,1 |
|  | 2019 г. | 2 142 110,4 | 2 193 009,5 |
|  | 2020 г. | 2 142 110,4 | 2 198 580,9 |
| 9.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 439 972,8 | 441 288,5 |
|  | 2015 г. | 75 058,8 | 71 744,5 |
|  | 2016 г. | 75 058,8 | 61 522,2 |
|  | 2017 г. | 75 058,8 | 71 940,7 |
|  | 2018 г. | 75 058,8 | 84 941,3 |
|  | 2019 г. | 69 868,8 | 75 565,4 |
|  | 2020 г. | 69 868,8 | 75 574,4 |
| 9.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 140 688,0 | 115 401,8 |
|  | 2015 г. | 23 448,0 | 16 944,3 |
|  | 2016 г. | 23 448,0 | 25 675,2 |
|  | 2017 г. | 23 448,0 | 15 732,3 |
|  | 2018 г. | 23 448,0 | 22 570,0 |
|  | 2019 г. | 23 448,0 | 17 240,0 |
|  | 2020 г. | 23 448,0 | 17 240,0 |
| 10 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |  |  |
| 10.1 | В соответствии с планом | К концу 2020 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |  |
| 10.2 | В соответствии с решением о бюджете | К концу 2020 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |  |

5.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).

В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.

В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.

В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.

В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86 % - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.

5.1.2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 - предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы 1:

1) реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;

2) улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).

5.1.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:

1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;

2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;

3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области.

Сведения о показателях и их планируемых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 1, методика расчета показателей в форме №2 к подпрограмме 1.

Форма №1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях подпрограммы и их планируемых значениях»

| № по-казате-ля |  | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Источник информации/ расчетный метод | Периодич-ность получения значения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| - Программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 - «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | руб. | расчетный метод | ежекварталь-но | 791 | 840 | х | х | х | x | х |  | х |  |
|  | В соответствии с планом |  | х | х | х | х | х | 890 | 940 | 996 | 998 | 1 000 |  | 1 000 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | х | х | 884 | 754 | 776 | 998 | 1 000 |  | 1 000 |  |
| 1.2 | Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |  | руб. | расчетный метод | ежекварталь-но | 6102,7 | 7700 | х | х | х | x | х |  | х |  |
|  | В соответствии с планом |  | х | х | х | х | х | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |  | 8 500 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | х | х | 6 216 | 9 293 | 9 711 | 8 500 | 8 500 |  | 8 500 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 1.3 | Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |  | % | расчетный метод | ежекварталь-но | 50,5 | 58,0 | х | х | х | x | х |  |  | х |
|  | В соответствии с планом |  | х | х | х | х | х | 68,5 | 79 | 89,5 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | х | х | 66 | 79 | 89,5 | 100 | 100 |  |  | 100 |

Форма №2 к подпрограмме 1 «Методика расчета показателей»

| № по-ка-зате-ля | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг | руб. | Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км – количество месяцев |  |
| 1.2 | Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета | руб. | Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп – сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета; Кп – количество получателей адресной материальной помощи |  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс – рост заработной платы социальных работников; Фзс – фонд заработной платы социальных работников; | Зэр – средняя зарплата по экономике региона. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Кср – количество социальных работников; Км – количество месяцев; Зэр – средняя зарплата по экономике региона |  |

5.1.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в течение 2015-2020 годов.

5.1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству» включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату компенсации за телефон 70-летним гражданам, установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение углем населения» включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением.

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным и инвалидам (неприватизированное жилье).

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации» включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение» включает в себя пенсию Кемеровской области и муниципальную пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Новокузнецка.

Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи» предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.

Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение инвалидам за лекарства, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам, пожизненной ренты гражданам, заключившим договор пожизненной ренты, и прочее.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным и приемным матерям, выплату материнского капитала, детских пособий, пособий по уходу за ребенка неработающим матерям, компенсации за содержание в дошкольных учреждениях и прочее.

Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Информация о расходах на мероприятия подпрограммы 1 представлена в форме №3 к подпрограмме 1.

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию подпрограммы 1, в том числе мероприятий, представлена в форме №4 к подпрограмме 1.

Форма №3 к подпрограмме 1 «План программных мероприятий»

| Наимено-вание цели про-граммы, подпро-грамм и основных меропри-ятий | Испол-нитель (ответст-венный исполни-тель (коорди-натор) и соиспол-нители) програм-мных меро-приятий | Срок вы-полне-ния | Источ-ник фи-нанси-рова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосред-ственный результат | № по-каза-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (гр. 7 - 11) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | План по под-программе | 17 194 671,3 | 2 861 777,7 | 2 869 772,0 | 2 869 772,0 | 2 868 161,0 | 2 862 594,3 | 2 862 594,3 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 17 301 330,1 | 2 893 633,8 | 2 798 525,8 | 2 757 736,9 | 2 974 726,9 | 2 927 839,5 | 2 948 867,2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.1 «Предо-ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по регио-нальному законно-датель-ству» | Комитет, Управле- ние здраво- охра-нения, Управ-ление культуры | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 3 224 937,2 | 539 345,1 | 539 345,1 | 539 345,1 | 539 345,1 | 533 778,4 | 533 778,4 | Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратив-шихся по вопросу предостав-ления мер социальной поддержки | 1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 310 214,3 | 539 944,7 | 531 770,4 | 531 634,8 | 560 954,8 | 572 954,8 | 572 954,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 3 204 177,2 | 534 155,1 | 534 155,1 | 534 155,1 | 534 155,1 | 533 778,4 | 533 778,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 299 800,5 | 532 530,9 | 528 770,4 | 531 634,8 | 560 954,8 | 572 954,8 | 572 954,8 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 15 570,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 10 413,8 | 7 413,8 | 3 000,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего: | План по подпро-грамме | 3 202 026,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 299 091,9 | 532 244,5 | 528 533,6 | 531 593,4 | 560 906,8 | 572 906,8 | 572 906,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 3 202 026,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 299 091,9 | 532 244,5 | 528 533,6 | 531 593,4 | 560 906,8 | 572 906,8 | 572 906,8 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управле-ние здраво-охранения |  | Всего: | План по подпро-грамме | 16 700,1 | 5 566,7 | 5 566,7 | 5 566,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 10 838,6 | 7 646,9 | 3191,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 1 130,1 | 376,7 | 376,7 | 3 76,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 424,8 | 233,1 | 191,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 15 570,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 10 413,8 | 7 413,8 | 3 000 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление культуры |  | Всего: | План по подпро-грамме | 644,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 283,8 | 53,3 | 45,1 | 41,4 | 48 | 48 | 48 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 644,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 283,8 | 53,3 | 45,1 | 41,4 | 48 | 48 | 48 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет образо-вания |  | Всего: | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.2 «Обеспе-чение углем населения» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 120 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей | 1.2 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 95 280,6 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 120 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 95 280,6 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.3 «Предо-ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и комму-нальных услуг» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 3 891 216,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предо- ставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жи-лищно-комму-нальных услуг, до 1 000 рублей в месяц | 1.1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 971 202,4 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 3 891 216,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 971 202,4 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.4 «Предо-ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по передан-ным полномо-чиям и расходным обяза-тельствам Российской Федерации» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 2 229 606,2 | 367 995,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предо-ставления мер соци-альной под-держки, в том числе по оплате жилищно- комму-нальных услуг, до 1 000 рублей в месяц | 1.1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 777 903,7 | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | 2 229 606,2 | 367 995,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 777 903,7 | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.5 «Допол-нительное пенсионное обеспече-ние» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего | План по подпро-грамме | 1 161 801,0 | 201 896,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратив-шихся по вопросу предостав ления мер социальной поддержки | 1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 153 776,10 | 196 751,5 | 198 838,1 | 185 493,7 | 190 897,6 | 190 897,6 | 190 897,6 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 972 681,0 | 170 376,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 897 868,5 | 161 741,7 | 159 019,0 | 146 457,8 | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 189 120,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 255 907,6 | 35 009,8 | 39 819,1 | 39 035,9 | 47 347,6 | 47 347,6 | 47 347,6 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.6 «Оказание государ-ственной социальной помощи» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 9 930,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | Охват 100 % граждан мерами соци-альной поддержки, обратив-шихся по вопросу предостав ления мер социальной поддержки | 1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 9 134,3 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 9 930,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 9 134,3 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 102 768,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей | 1.2 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 65 435,3 | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 102 768,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 65 435,3 | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.8 «Предо-ставление мер социальной поддержки семьям с детьми» | Комитет, Управле-ние здраво-охранения, Комитет образо-вания и науки | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 3 289 306,1 | 537 704,6 | 551 286,9 | 551 286,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратив-шихся по вопросу предостав-ления мер социальной поддержки | 1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 821 604,3 | 638 491,0 | 669 637,4 | 631 822,7 | 654 494,7 | 603 484,2 | 623 674,3 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | 1 518 127,7 | 243 903,2 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 977 463,9 | 306 524,0 | 343 557,9 | 326 891,2 | 337 279,3 | 324 296,4 | 338 915,1 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 1 771 178,4 | 293 801,4 | 296 442,0 | 296 442,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 844 140,4 | 331 967,0 | 326 079,5 | 304 931,5 | 317 215,4 | 279 187,8 | 284 759,2 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего: | План по подпро-грамме | 3 284 472,3 | 536 092,8 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 743 446,3 | 637 845,7 | 624 639,4 | 624 886,0 | 645 968,7 | 594 958,2 | 615 148,3 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | 1 518 127,7 | 243 903,2 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 977 463,9 | 306 524,0 | 343 557,9 | 326 891,2 | 337 279,3 | 324 296,4 | 338 915,1 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 1 766 344,6 | 292 189,6 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 765 982,4 | 331 321,7 | 281 081,5 | 297 994,8 | 308 689,4 | 270 661,8 | 276 233,2 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление здраво-охранения |  | Всего: | План по подпро-грамме | 4 835,4 | 1 611,8 | 1 611,8 | 1 611,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 287,4 | 645,3 | 642,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 4 835,4 | 1 611,8 | 1 611,8 | 1 611,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 1 287,4 | 645,3 | 642,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет образо-вания и науки |  | Всего: | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 145 230,4 | 68 359,8 | 44 355,9 | 6 936,7 | 8 526,0 | 8 526,0 | 8 526,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 145 230,4 | 68 359,8 | 44 355,9 | 6 936,7 | 8 526,0 | 8 526,0 | 8 526,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероп-риятие 1.9 «Соци-альное обслужи-вание населения, предо-ставление мер социальной поддержки работни-кам муници-пальных учрежде-ний социаль-ного обслужи-вания» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 3 165 106,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | Повысить отношение средне-месячной заработной платы соци-альных работников учреждений к средней заработной плате по Кеме-ровской области до 100 % | 1.3 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 096 779,2 | 498 676,9 | 487 803,9 | 474 003,7 | 548 984,9 | 543 654,9 | 543 654,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 3 017 094,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 2 967 126,2 | 477 819,9 | 459 495,5 | 456 443,1 | 524 455,9 | 524 455,9 | 524 455,9 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 7 324,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 14 251,2 | 3 912,7 | 2 633,2 | 1 828,3 | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | 140 688,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 115 401,8 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 |  |  |
| Всего по подпро-грамме 1 |  | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 17 194 671,3 | 2 861 777,7 | 2 869 772,0 | 2 869 772,0 | 2 868 161,0 | 2 862 594,3 | 2 862 594,3 | Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратив-шихся по вопросу предо-ставления мер соци-альной под-держки | 1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 17 301 330,1 | 2 893 633,8 | 2 798 525,8 | 2 757 736,9 | 2 974 726,9 | 2 927 839,5 | 2 948 867,2 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | 3 747 733,9 | 611 898,4 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 3 755 367,5 | 612 542,5 | 613 771,0 | 581 379,0 | 648 178,5 | 642 024,6 | 657 471,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | 12 866 276,6 | 2 151 372,5 | 2 144 098,1 | 2 144 098,1 | 2 142 487,1 | 2 142 110,4 | 2 142 110,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 12 989 272,3 | 2 192 402,5 | 2 097 557,4 | 2 088 684,9 | 2 219 037,1 | 2 193 009,5 | 2 198 580,9 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 439 972,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 69 868,8 | 69 868,8 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 441 288,5 | 71 744,5 | 61 522,2 | 71 940,7 | 84 941,3 | 75 565,4 | 75 574,4 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | 140 688,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 115 401,8 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 |  |  |

Форма №4 «Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям»

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Исполнитель (ответствен-ный исполнитель (координа-тор)), соисполните-ли | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого на период 2015-2020 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности» | Ответствен-ный исполнитель (координатор) подпрограммы 1: Комитет Соисполните-ли: Управление здравоохране-ния, Управление культуры, Комитет образования и науки |  |  |  | 2 893 633,8 | 2 798 525,8 | 2 757 736,9 | 2 974 726,9 | 2 927 839,5 | 2 948 867,2 | 17 301 330,1 |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательст-ву» |  |  |  |  | 539 944,7 | 531 770,4 | 531 634,8 | 560 954,8 | 572 954,8 | 572 954,8 | 3 310 214,3 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70030 | 29 606,6 | 28 666,3 | 25 378,2 | 23 095,0 | 23 095,0 | 23 095,0 | 152 936,1 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70020 | 10 150,5 | 8 901,2 | 7 048,1 | 6 179,0 | 6 179,0 | 6 179,0 | 44 636,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70010 | 231 403,3 | 241 821,8 | 206 590,4 | 158 392,0 | 158 392,0 | 158 392,0 | 1 154 991,5 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80070 | 715,5 | 658,9 | 635,2 | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 3 947,6 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70040 | 2 344,7 | 2 271,6 | 1 156,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 6 000,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70080 | 108 820,7 | 67 668,9 | 34 589,7 | 3 909,2 | 3 909,2 | 3 909,2 | 222 806,9 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70090 | 137 506,7 | 166 636,0 | 171 940,1 | 174 535,0 | 186 535,0 | 186 535,0 | 1 023 687,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70110 | - | - | 73 546,3 | 182 459,6 | 182 459,6 | 182 459,6 | 620 925,1 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80110 | 8 789,8 | 8 811,5 | 7 462,3 | 8 360,0 | 8 360,0 | 8 360,0 | 50 143,6 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80090 | 2 906,7 | 3 097,4 | 3 246,6 | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 | 19 015,7 |
|  | Управление культуры | 913 | 18101 | 72010 | 17,8 | 9,6 | 5,9 | - | - | - | 33,3 |
|  | Управление культуры | 913 | 18101 | 70430 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 250,5 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 18101 | 7241 | 233,1 | 191,7 | - | - | - | - | 424,8 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 18101 | 8504 | 7 413,8 | 3 000 | - | - | - | - | 10 413,8 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение углем населения» | Комитет | 915 | 18102 | 10250 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | 95 280,6 |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» | Комитет | 915 | 18103 | 80100 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 | 3 971 202,4 |
| Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации» |  | 915 | 18104 |  | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 | 1 777 903,7 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 51370 | 1 975,5 | 1 930,0 | 2 009,7 | 2 006,1 | 2 265,9 | 2 353,6 | 12 540,8 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52800 | 93,6 | 97,1 | 121,2 | 140,0 | 147,0 | 154,0 | 752,9 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52200 | 18 795,6 | 19 703,8 | 19 934,3 | 19 640,4 | 20 430,9 | 21 248,7 | 119 753,7 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52500 | 285 153,8 | 248 482,2 | 232 422,7 | 289 112,7 | 294 884,4 | 294 800,5 | 1 644 856,3 |
| Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение» |  | 915 | 18105 |  | 196 751,5 | 198 838,1 | 185 493,7 | 190 897,6 | 190 897,6 | 190 897,6 | 1 153 776,1 |
|  | Комитет | 915 | 18105 | 80040 | 161 741,7 | 159 019,0 | 146 457,8 | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 | 897 868,5 |
|  | Комитет | 915 | 18105 | 10990 | 35 009,8 | 39 819,1 | 39 035,9 | 47 347,6 | 47 347,6 | 47 347,6 | 255 907,6 |
| Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи» | Комитет | 915 | 18106 | 80080 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 | 9 134,3 |
| Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» |  | 915 | 18107 |  | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 | 65 435,3 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 11010 | 5 783,7 | 9 936,7 | 7 361,6 | 4 098,6 | 4 627,4 | 4 567,4 | 36 375,4 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85090 | 120,5 | 120,6 | 120,6 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 724,7 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85100 | 470,8 | 383,4 | 312,3 | 337,0 | 350,0 | 350,0 | 2 203,5 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85080 | 544,2 | 8,9 | - | - | - | - | 553,1 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85130 |  | 8,9 |  |  |  |  | 8,9 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85150 | - | - | 547,3 | 1 737,0 | 1 737,0 | 1 737,0 | 5 758,3 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 10130 | 1 020,4 | 1 232,8 | 99,6 | - | - | - | 2 352,8 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 10170 | 2011,0 | 2 259,2 | 1 817,9 | 2 235,0 | 2 235,0 | 2 235,0 | 12 793,1 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 20400 | - | - | 1 100,8 | 1 119,0 | 1 188,4 | 1 257,4 | 4665,6 |
| Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» |  |  | 18108 |  | 638 491,0 | 669 637,4 | 631 822,7 | 654 494,7 | 603 484,2 | 623 674,3 | 3 821 604,2 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70050 | 61 479,4 | 62 306,3 | 65 195,4 | 66 409,0 | 66 409,0 | 66 409,0 | 388 208,1 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70070 | 32,9 | 29,0 | 61,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 347,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70060 | 4 849,6 | 4 594,3 | 4 487,1 | 3 613,1 | 3 613,1 | 3 613,1 | 24 770,3 |
|  | Комитет образования и науки | 911 | 18108 | 80120 | 4 589,0 | 3 803,2 | 3 312,7 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 24 604,9 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | R0840 | 50 081,0 | 77 031,6 | 91 670,2 | 171 386,0 | 112 008,0 | 120 908,0 | 623 084,8 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 80010 | 41 014,9 | 40 232,0 | 49 349,8 | 39 980,0 | 39 980,0 | 39 980,0 | 250 536,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 80050 | 105 490,0 | 96 878,9 | 86 376,8 | 90 456,0 | 90 456,0 | 90 456,0 | 560 113,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70100 | 14,1 | 9,4 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,6 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 53800 | 245 481,7 | 264 154,8 | 256 649,7 | 268 782,3 | 277 882,5 | 288 998,8 | 1 601 949,8 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 50840 | 56 022,7 | 74 605,4 | 66 381,9 | - | - | - | 197 010,0 |
|  | Комитет образования науки | 911 | 18108 | 71810 | 63 770,8 | 40552,7 | 3 624,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 120 625,5 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 52700 | 5 019,6 | 4 797,7 | 3 859,6 | 4 398,6 | 4 522,9 | 4 696,7 | 27 295,1 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70840 | - | - | 840,8 | 857,0 | - | - | 1 697,8 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 18108 | 7322 | 52,8 | 642,1 | - | - | - | - | 694,9 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 18108 | 7242 | 504,0 | - | - | - | - |  | 504,0 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 18108 | 7243 | 88,5 | - | - | - | - |  | 88,5 |
| Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» | Комитет | 915 | 18109 |  | 498 676,9 | 487 803,9 | 474 003,7 | 548 984,9 | 543 654,9 | 543 654,9 | 3 096 779,2 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70160 | 218 183,0 | 215 105,0 | 220 127,0 | 269 791,0 | 269 791,0 | 269 791,0 | 1 462 788,0 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 11020 | 3 912,7 | 2 633,2 | 1 828,3 | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 | 14 251,2 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 11020 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 | 115 401,8 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70170 | 259 311,3 | 243 924,7 | 236 199,6 | 254 474,9 | 254 474,9 | 254 474,9 | 1 502 860,3 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70190 | 325,6 | 465,8 | 116,5 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 1 477,9 |

5.1.7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

К концу 2020 года планируется:

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы 1 позволит в целом обеспечить достижение ее цели, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.

5.1.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 – Комитет и соисполнители: Управление культуры, Комитет образования и науки, Управление здравоохранения.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры, Комитет образования и науки и Управление здравоохранения представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.

На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры, Комитет образования и науки, Управление здравоохранения представляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2

«Социальная интеграция инвалидов»

- Паспорт подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов»

| - 1 | - Наименование подпрограммы 2 | - Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 | - Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 №2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов» |  |
| - 3 | - Директор - подпрограммы 2 | - Председатель Комитета |  |
| - 4 | - Разработчик - подпрограммы 2 | - Комитет |  |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 2 | Цель: Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка Задача: Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |  |
| 6 | Показатели подпрограммы 2 | Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 2 | 2015-2020 гг. |  |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 2 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи»; Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района»; Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района»; Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования»; Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры»; Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи» |  |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители | Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2: Комитет Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи |  |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 5 527 | 978,9 |
|  | 2015 г. | 5 527 | - |
|  | 2016 г. | - | 978,9 |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | - | - |
|  | 2015 г. | - | - |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | - | - |
|  | 2015 г. | - | - |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | 5 527 | 978,9 |
|  | 2015 г. | 5 527 | - |
|  | 2016 г. | - | 978,9 |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2015-2020 гг. | - | - |
|  | 2015 г. | - | - |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  |
| 11.1 | В соответствии с планом | Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |  |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов |  |

5.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, – обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.

Маломобильные группы населения (далее - МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:

- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;

-  способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.

5.2.2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка.

Задача подпрограммы 2 - повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке.

5.2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Показателем подпрограммы 2 является количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан.

Сведения о показателе подпрограммы 2 и его планируемых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 2.

Форма №1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

| № пока-зате-ля | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации/ расчетный метод | Периодич-ность получения значения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан | объектов | ведомственная отчетность | ежегодно | 11 | 26 | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 42 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 42 | 49 | 49 | - | - | - |

- 5.2.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2020 гг.

- 5.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

- Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи»;

основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района»;

основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района»;

основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования»;

основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры»;

основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи».

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 2.

Форма №3 к подпрограмме 2 «План программных мероприятий»

| Наимено-вание цели прог-раммы, подпро-грамм и основных меро-приятий | Испол-нитель (ответст-венный исполни-тель (коорди-натор) и соиспол-нители) прог-раммных меро-приятий | Срок вы-полне-ния | Источ-ник фи-нанси-рова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожида-емый непос-редст-венный резуль-тат | № по-каза-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (гр. 7 - 11) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | План по подпро-грамме | 5 527,0 | 5 527,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных мало мобильных категорий населения города Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.1 «Обеспе-чение до-ступности зданий Комитета социаль-ной защиты и объектов Управ-ления по транс-порту и связи» | Комитет, Управ-ление по транс-порту и связи | 2015-2020 гг. | Всего | План по подпро-грамме | 2 533,0 | 2 533,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 2 533,0 | 2 533,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего | План по подпро-грамме | 1 773,0 | 1 773,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 255,4 | - | 255,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 1 773,0 | 1 773,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 255,4 | - | 255,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление по транс-порту и связи |  | Всего: | План по подпро-грамме | 760,0 | 760,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 723,5 | - | 723,5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 760,0 | 760,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 723,5 | - | 723,5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Админи-страция Куйбы-шевского района | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.3 «Обеспе-чение доступ-ности здания админи-страции Орджо-никид-зевского района» | Админи-страция Орджо-никид-зевского района | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.4 «Обеспе-чение доступ-ности объектов образова-ния» | Комитет образо-вания и науки | 2015- 2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 1 233,0 | 1 233,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 1 233,0 | 1 233,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.5 «Обеспе-чение доступ-ности объектов культу-ры» | Управ-ление куль-туры | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 816,0 | 816,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 816,0 | 816,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.6 «Обеспе-чение доступ-ности объектов Комитета по делам моло-дежи» | Комитет по делам моло-дежи | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по подпро-грамме 2 |  | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпро-грамме | 5 527,0 | 5 527,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ципаль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уровень доступ-ности для посеще-ния инвали-дов, на 53 объекта |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпро-грамме | 5 527,0 | 5 527,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпро-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

5.2.6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит 5 527 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 5 527 тыс. рублей

Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме № 4 к подпрограмме 2.

Форма №4 к подпрограмме 2 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого на период 2015-2020 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» | Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 Комитет, всего Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Управление культуры; Комитет образования и науки; Комитет по делам молодежи |  | 18201 | 20210 | - | 978,9 | - | - | - |  | 978,9 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по траспорту и связи» | Комитет | 915 | 18201 | 20210 | - | 255,4 | - | - | - | - | 255,4 |
|  | Управление по транспорту и связи | 934 | 182 | 2021 | - | 723,5 | - | - | - | - | 723,5 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района» | Администрация Куйбышевского района | 917 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности зданий администрации Орджоникидзевского района» | Администрация Орджоникидзевского района | 908 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования» | Комитет образования и науки | 911 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры» | Управление культуры | 913 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи» | Комитет по делам молодежи | 909 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |

5.2.7.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных мало мобильных групп населения, на 53 объекта.

Это поможет преодолеть самоизоляцию инвалидов, повысить их индивидуальную мобильность и социальную активность, создать условия ведения независимого образа жизни и повышения образовательного уровня инвалидов.

5.2.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района и администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, директору подпрограммы 2.

- 5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 3

- «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»

- Паспорт подпрограммы 3

- «Обеспечение деятельности Комитета по реализации
муниципальной программы»

| - 1 | - Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 3 | - Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 №2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов» |  |
| - 3 | - Директор подпрограммы 3 | - Председатель Комитета |  |
| - 4 | - Разработчик подпрограммы 3 | - Комитет |  |
| - 5 | - Цель и задача - Подпрограммы 3 | Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения Задача: Эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» |  |
| - 6 | - Показатель - подпрограммы 3 | Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |  |
| - 7 | - Срок реализации подпрограммы 3 | 2015-2020 гг. |  |
| - 8 | - Перечень мероприятий подпрограммы 3 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты»; Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты» |  |
| - 9 | Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор) | Комитет |  |
| - 10 | - Объемы и источники - финансирования - подпрограммы 3, - тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| - 10.1 | - Всего по источникам | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 899 718,0 | 861 366,8 |
|  | - 2015 г. | 149 953,0 | 144 350,4 |
|  | - 2016 г. | 149 953,0 | 142 914,6 |
|  | - 2017 г. | 149 953,0 | 139 029,8 |
|  | - 2018 г. | 149 953,0 | 145 104,0 |
|  | - 2019 г. | 149 953,0 | 144 984,0 |
|  | - 2020 г. | 149 953,0 | 144 984,0 |
| - 10.2 | - Федеральный бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | - | - |
|  | - 2015 г. | - | - |
|  | - 2016 г. | - | - |
|  | - 2017 г. | - | - |
|  | - 2018 г. | - | - |
|  | - 2019 г. | - | - |
|  | - 2020 г. | - | - |
| - 10.3 | - Областной бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 876 750,0 | 856 662,3 |
|  | - 2015 г. | 146 125,0 | 140 413,9 |
|  | - 2016 г. | 146 125,0 | 142 730,3 |
|  | - 2017 г. | 146 125,0 | 138 566,1 |
|  | - 2018 г. | 146 125,0 | 144 984,0 |
|  | - 2019 г. | 146 125,0 | 144 984,0 |
|  | - 2020 г. | 146 125,0 | 144 984,0 |
| - 10.4 | - Местный бюджет | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | 22 968,0 | 4 704,5 |
|  | - 2015 г. | 3 828,0 | 3 936,5 |
|  | - 2016 г. | 3 828,0 | 184,3 |
|  | - 2017 г. | 3 828,0 | 463,8 |
|  | - 2018 г. | 3 828,0 | 120,0 |
|  | - 2019 г. | 3 828,0 | - |
|  | - 2020 г. | 3 828,0 | - |
| - 10.5 | - Внебюджетные источники | х | х |
|  | - 2015-2020 гг. | - | - |
|  | - 2015 г. | - | - |
|  | - 2016 г. | - | - |
|  | - 2017 г. | - | - |
|  | - 2018 г. | - | - |
|  | - 2019 г. | - | - |
|  | - 2020 г. | - | - |
| - 11 | - Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |  |  |
| - 11.1 | - В соответствии с планом | Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |  |
| - 11.2 | - В соответствии с решением о бюджете | Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |  |

5.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.

По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения – 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 58,1 %, работающих пенсионеров – 17,3 %, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6 %.

В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации некоторых мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100 % (в 2013 г.- 96,7 %).

Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось на
0,75 % и составило 14 % в 2013 году, против 14,8 % в 2012 году. Остается высоким уровень текучести кадров социальной службы: в 2013 году – 25,2 %. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет, количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 24,3 %, несмотря на ежегодный выпуск специалистов по социальной работе специализированной кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.

5.3.2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 3

Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

Задача подпрограммы 3 - эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка».

- 5.3.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3

В ходе реализации подпрограммы 3 будет отслеживаться показатель «Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций».

Сведения о показателе подпрограммы 3 и их планируемых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 3.

Форма  №1 к подпрограмме 3 «Сведения о показателях подпрограммы и их планируемых значениях»

| № пока-зателя | Наименование показателя | Единица измерения |  | Источник информации/ расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |  |  | ведомственная отчетность | ежеквартально | 0 | х | х | x | x | х | х |
|  | В соответствии с планом |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Срок реализации подпрограммы 2015-2020 гг.

5.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:

основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты»;

основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты».

Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 3.

Форма №3 к подпрограмме 3 «План программных мероприятий»

| Наименование цели подпрограм-мы, наименование основных мероприятий | Исполни-тель (ответст-венный исполни-тель (координа-тор) и соисполни-тели) программ-ных меропри-ятий | Срок выпол-нения | Источ-ник фи-нанси-рова-ния |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ожида-емый непо-сред-ствен-ный резуль-тат | № пока-зате-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (гр. 7 - 12) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | План по подпрог-рамме | 899 718,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-дено в решении о бюджете | 861 366,8 | 144 350,4 | 142 914,6 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпрог-рамме | 838 212,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | Отсут-ствие фактов нарушения Комите-том испол-нитель-ской и финан-совой дисцип-лины, привед-ших к наложе-нию штраф-ных санкций | 3.1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 849 303,2 | 134 437,4 | 140 764,0 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпрог-рамме | 838 212,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 848 685,9 | 134 437,4 | 140 730,4 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 617,3 | - | 33,6 | 463,7 | 120,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципаль-ного бюджетного учреждения «Централизо-ванная бухгал-терия Комитета социальной защиты» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по подпрог-рамме | 61 506,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | Отсут-ствие фактов наруше-ния Комите-том испол-нитель-ской и финан-совой дисцип-лины, привед-ших к наложе-нию штраф-ных санкций | 3.1 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 12 063,6 | 9 913,0 | 2 150,6 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по программе | 38 538,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 7 976,4 | 5 976,5 | 1 999,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпрог-рамме | 22 968,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 4 087,2 | 3 936,5 | 150,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | Всего | План по подпрог-рамме | 899 718,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | Отсут-ствие фактов наруше-ния Комите-том испол-нитель-ской и финан-совой дисцип-лины, привед- ших к наложе-нию штраф-ных санкций |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 861 366,8 | 144 350,4 | 142 914,6 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по подпрог-рамме | 876 750,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 856 662,3 | 140 413,9 | 142 730,3 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по подпрог-рамме | 22 968,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 4 704,5 | 3 936,5 | 184,3 | 463,7 | 120,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

5.3.6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов, главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям представлено в форме №4 к подпрограмме 3.

Форма №4 к подпрограмме 3 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого на период 2015–2020 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» | Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 3 Комитет, всего |  |  |  | 144 350,4 | 142 914,6 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 | 861 366,8 |
| Основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты» | Комитет | 915 | 18301 | 70280 | 134 437,4 | 140 730,4 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 | 848 685,9 |
|  | Комитет | 915 | 18301 | 10020 | - | 33,6 | 408,5 | - | - |  | 442,1 |
|  | Комитет | 915 | 18301 | 11160 | - | - | 55,2 | 120,0 | - |  | 175,2 |
| Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты» | Комитет | 915 | 183 | 7016 | 5 976,5 | 1 999,9 | - | - | - |  | 7 976,4 |
|  | Комитет | 915 | 183 | 1102 | 3 936,5 | 150,7 | - | - | - |  | 4 087,2 |

5.3.7.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Реализация подпрограммных мероприятий позволит эффективно использовать бюджетные средства на содержание Комитета и муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты». И в итоге отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.

5.3.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 3

Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.

Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.

5.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1

«Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты»

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 №2/22 «Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка», Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области.

В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:

- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города;

- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения;

- организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;

- организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;

- разработка 	мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций независимо от форм собственности по оказанию социальных услуг.

В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:

- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения,

- работа с семьями с детьми,

- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;

- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;

- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.

Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).

Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.

Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2020 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 45 679 тыс. рублей:

2015 год – 22 840 тыс. рублей,

2016 год – 13 704 тыс. рублей,

2017 год – 9 135 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет погашение до 2019 года кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.

5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2

«Организация и проведение социально значимых мероприятий»

Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.

Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.

Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.

Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.

Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.

Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Срок реализации отдельного мероприятия – 2015-2020 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 37 280,2 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 37 280,2 тыс. рублей:

2015 год – 4 907 тыс. рублей;

2016 год – 6 470 тыс. рублей;

2017 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2018 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 480,8 тыс. рублей;

2020 год – 6 480,8 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.

Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2020 году будет охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3

«Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.

Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).

В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Остров надежды», муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа №95», муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат №66» отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.

Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями  Роспотребнадзора, Отдела государственного пожарного надзора по городу Новокузнецку и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку.

Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.

Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации отдельного мероприятия 3 – 2015-2020 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 89 054 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 89 054 тыс. рублей:

2015 год – 22 109 тыс. рублей;

2016 год – 13 389 тыс. рублей;

2017 год – 13 389 тыс. рублей;

2018 год – 13 389 тыс. рублей;

2019 год – 13 389 тыс. рублей;

2020 год – 13 389 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

К концу 2020 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы составляет 18 271 909,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 3 747 733,9 тыс. рублей:

в 2015 году – 611 898,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 627 167,1 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета 13 743 026,6 тыс. рублей:

в 2015 году – 2 297 497,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 290 223,1  тыс. рублей;

в 2017 году – 2 290 223,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 288 612,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 288 235,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 288 235,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 640 461 тыс. рублей:

в 2015 году – 134 269,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 112 449,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 107 881,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 98 746,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 93 556,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 93 556,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 140 688 тыс. рублей:

в 2015 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2016 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2017 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2018 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2019 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2020 году – 23 448 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по программе приводится в форме №4 приложения №4 к настоящей программе.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К концу 2020 года планируется:

- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100%;

- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;

- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;

- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализацию программы осуществляет Комитет и соисполнители подпрограмм - Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.

Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

| Заместитель Главы города по социальным вопросам | Г.А. Вержицкий |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

| № по-ка-за-те-ля | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Источник информации/ расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| - Программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки | % | расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | х | х | x | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | расчетный метод | ежеквартально | 92 | 92,3 | х | х | x | x | х |  | х |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 92,6 | 93 | 95,5 | 96 | 96,5 |  | 96,5 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 96 | 95 | 99,5 | 96 | 96,5 |  | 96,5 |
| - Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг | руб. | расчетный метод | ежеквартально | 791 | 840 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 890 | 940 | 996 | 998 | 1000 | 1000 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 884 | 754 | 776 | 998 | 1000 | 1000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.2 | Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета | руб. | расчетный метод | ежеквартально | 6102,7 | 7700 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 6216 | 9293 | 9711 | 8500 | 8500 | 8500 |  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Расчетный метод | ежеквартально | 50,5 | 58,0 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 68,5 | 79 | 89,5 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 66 | 79 | 89,5 | 100 | 100 | 100 |  |
| - Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений и | объек- тов | ведомственная отчетность | ежеквартально | 11 | 42 | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 42 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 42 | 49 | 49 | - | - | - |  |
| - Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций | % | расчетный метод | ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Процент сокращения кредиторской задолженности по | % | отчетные данные | ежеквартально | - | - | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 43,4 | 30 | 26,6 | х | х | х |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 77,6 | 10,5 | 9,5 | 2,4 | х | х |  |
| - Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты | % | расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого | % | расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов (показателей)»

| № пока-зателя | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки | % | Пн = ЧГ/ОЧГ*100% Пн- процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ- численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел. |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | Уу=100% - Кп/Кж*100% Кп – количество получателей социальных услуг; Кж – количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг. |  |
| 1.1 | Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг | руб. | Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на меры социальной поддержки, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | категориям граждан, руб.; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км – количество месяцев |  |
| 1.2 | Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета | руб. | Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп – сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, руб.; Кп – количество получателей адресной материальной помощи, чел. |  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс – рост заработной платы социальных работников; Фзс – фонд заработной платы социальных работников, руб.; Кср – среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км – количество месяцев; Зэр – средняя зарплата по экономике региона, руб. | Зэр – средняя зарплата по экономике региона, руб. |
| 4.1 | Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | % | Пс = Сп/Окз*100% Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп – сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. руб., Окз – сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1 | Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты | % | ДГм= КГд/ОКу*100% ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |  |
| 6.1 | Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | Дд = КДо/КДс*100% Дд – доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №3 «План программных мероприятий»

| Наимено-вание цели прог-раммы, подпро-грамм и основных меро-приятий | Испол-нитель (ответст-венный исполни-тель (коорди-натор) и соиспо-лнители) про-грамм-ных меро-приятий | Срок вы-полне-ния | Источ-ник фи-нанси-рова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожи-дае-мый непо-средст-венный резуль-тат | № по-ка-за-те-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (гр. 7 - 12) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | План по про-грамме | 18 271 909,5 | 3 067 113,7 | 3 053 288,0 | 3 048 719,8 | 3 037 973,8 | 3 032 407,1 | 3 032 406,3 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 18 281 327,4 | 3 084 624,7 | 2 957 592,9 | 2 909 828,4 | 3 135 745,7 | 3 086 254 | 3 107 281,7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро- приятие 1.1 «Предо-ставление мер социаль-ной под-держки отдель-ным катего-риям граждан по регио-нальному законода-тельству» | Комитет, Управ- ление здраво- охране-ния, Управ-ление культуры | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 224 937,2 3 310 214,3 | 539 345,1 539 944,7 | 539 345,1 531 770,4 | 539 345,1 531 634,8 | 539 345,1 560 954,8 | 533 778,4 572 954,8 | 533 778,4 572 954,8 | Охват 100 % граж-дан мерами соци-альной под-держ-ки, обра-тив-шихся по вопро-су предо-став-ления мер соци-альной под-держки | 1 |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 3 204 177,2 | 534 155,1 | 534 155,1 | 534 155,1 | 534 155,1 | 533 778,4 | 533 778,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 299 800,5 | 532 530,9 | 528 770,4 | 531 634,8 | 560 954,8 | 572 954,8 | 572 954,8 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 15 570,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше- нии о бюджете | 10 413,8 | 7 413,8 | 3 000,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего: | План по про-грамме | 3 202 026,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 299 091,9 | 532 244,5 | 528 533,6 | 531 593,4 | 560 906,8 | 572 906,8 | 572 906,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 3 202 026,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 | 533 671,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 299 091,9 | 532 244,5 | 528 533,6 | 531 593,4 | 560 906,8 | 572 906,8 | 572 906,8 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление здраво-охране-ния |  | Всего: | План по про-грамме | 16 700,1 | 5 566,7 | 5 566,7 | 5 566,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 10 838,6 | 7 646,9 | 3191,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 1 130,1 | 376,7 | 376,7 | 376,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 424,8 | 233,1 | 191,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 15 570,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 10 413,8 | 7 413,8 | 3 000,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление культуры |  | Всего: | План по про-грамме | 644,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 283,8 | 53,3 | 45,1 | 41,4 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 644,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 283,8 | 53,3 | 45,1 | 41,4 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер- ждено в реше- нии о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет образо-вания и науки |  | Всего: | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше-нии о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.2 «Обеспе-чение углем населе-ния» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 120 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Увели-чение сред-него разме-ра адрес-ной соци-альной помо-щи на одного полу-чателя за счет средств мест-ного бюд-жета до 8 500 рублей | 1.2 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 95 280,6 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 120 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 95 280,6 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.3 «Предо-ставление мер социаль-ной под-держки отдель-ным катего-риям граждан по оплате жилья и комму-нальных услуг» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 3 891 216,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | Увели-чение сред-него объема дохода отдель-ных катего-рий граж-дан в месяц за счет предо-ставле-ния мер со-циаль-ной под-держ-ки, в том числе по оплате жи-лищно- комму-наль-ных услуг, до 1 000 руб. в месяц | 1.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше- нии о бюджете | 3 971 202,4 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 3 891 216,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 | 648 536,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 971 202,4 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.4 «Предо-ставление мер социаль-ной под-держки отдель-ным катего-риям граждан по пере-данным полномо-чиям и расход-ным обяза-тельствам Россий-ской Федера-ции» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 2 229 606,2 | 367 995,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | Увели-чение сред-него объема дохода отдель-ных катего-рий граж-дан в месяц за счет предо-ставле-ния мер соци-аль-ной под-держ-ки, в том числе по оплате жили-щно- ком-му-наль-ных услуг, до 1 000 руб. в месяц | 1.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 777 903,7 | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | 2 229 606,2 | 367 995,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 | 372 322,2 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 777 903,7 | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.5 «Допол-нитель-ное пенси-онное обеспече-ние» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего | План по про-грамме | 1 161 801,0 | 201 896,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | 191 981,0 | Охват 100 % граж-дан мерами со-циаль-ной под-держ-ки, обра-тив-шихся по вопро-су предо-став-ления мер соци-альной под-держки | 1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше-нии о бюджете | 1 153 776,1 | 196 751,5 | 198 838,1 | 185 493,7 | 190 897,6 | 190 897,6 | 190 897,6 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше- нии о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 972 681,0 | 170 376,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 | 160 461,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 897 868,5 | 161 741,7 | 159 019,0 | 146 457,8 | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 189 120,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 | 31 520,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 255 907,6 | 35 009,8 | 39 819,1 | 39 035,9 | 47 347,6 | 47 347,6 | 47 347,6 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.6 «Оказание государ-ственной социаль-ной помощи» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 9 930,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | Охват 100 % граж-дан мерами соци-альной под-держ-ки, обра-тив-шихся по вопро-су предо-став-ления мер соци-альной под-держки | 1.2 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 9 134,3 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 9 930,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 9 134,3 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.7 «Ока-зание адресной помощи отдель-ным катего-риям граждан» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 102 768,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | Увели-чение сред-него разме-ра адрес-ной со-циаль-ной помо-щи на одного полу-чателя за счет средств мест-ного бюд-жета до 8 500 рублей | 1.2 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 65 435,3 | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 102 768,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 | 17 128,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 65 435,3 | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.8 «Предо-ставление мер социаль-ной под-держки семьям с детьми» | Комитет, Управ-ление здраво-охране-ния, Комитет образо-вания и науки | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 3 289 306,1 | 537 704,6 | 551 286,9 | 551 286,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | Охват 100 % граж-дан мерами со-циаль-ной под-держ-ки, обра-тив-шихся по вопро-су предо-став-ления мер со-циаль-ной под-держки | 1.1, 1.2 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 821 604,3 | 638 491,0 | 669 637,4 | 631 822,7 | 654 494,7 | 603 484,2 | 623 674,3 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | 1 518 127,7 | 243 903,2 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 977 463,9 | 306 524,0 | 343 557,9 | 326 891,2 | 337 279,3 | 324 296,4 | 338 915,1 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 1 771 178,4 | 293 801,4 | 296 442,0 | 296 442,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 844 140,4 | 331 967,0 | 326 079,5 | 304 931,5 | 317 215,4 | 279 187,8 | 284 759,2 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего | План по про-грамме | 3 284 472,3 | 536 092,8 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 | 549 675,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюд-жете | 3 743 446,3 | 637 845,7 | 624 639,4 | 624 886,0 | 645 968,7 | 594 958,2 | 615 148,3 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | 1 518 127,7 | 243 903,2 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 | 254 844,9 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 977 463,9 | 306 524,0 | 343 557,9 | 326 891,2 | 337 279,3 | 324 296,4 | 338 915,1 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 1 766 344,6 | 292 189,6 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 | 294 831,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 765 982,4 | 331 321,7 | 281 081,5 | 297 994,8 | 308 689,4 | 270 661,8 | 276 233,2 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление здраво-охране-ния |  | Всего: | План по про-грамме | 4 835,4 | 1 611,8 | 1 611,8 | 1 611,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 287,4 | 645,3 | 642,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 4 835,4 | 1 611,8 | 1 611,8 | 1 611,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 1 287,4 | 645,3 | 642,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет образо-вания и науки |  | Всего: | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 145 230,4 | 68 359,8 | 44 355,9 | 6 936,7 | 8 526,0 | 8 526,0 | 8 526,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 145 230,4 | 68 359,8 | 44 355,9 | 6 936,7 | 8 526,0 | 8 526,0 | 8 526,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 1.9 «Соци-альное обслужи-вание населения, предос-тавление мер социаль-ной под-держки работни-кам муници-пальных учреж-дений социаль-ного обслужи-вания» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 3 165 106,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | 527 517,8 | Повы-сить отно-шение средне-месяч-ной зара-бот-ной платы соци-аль-ных работ-ников учреж-дений к сред-ней зара-ботной плате по Кеме-ровс-кой облас-ти до 100 % | 1.3 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 096 779,2 | 498 676,9 | 487 803,9 | 474 003,7 | 548 984,9 | 543 654,9 | 543 654,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 3 017 094,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 | 502 849,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 2 967 126,2 | 477 819,9 | 459 495,5 | 456 443,1 | 524 455,9 | 524 455,9 | 524 455,9 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 7 324,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 | 1 220,8 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 14 251,2 | 3 912,7 | 2 633,2 | 1 828,3 | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | 140 688,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 115 401,8 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 |  |  |
| Всего по подпро-грамме 1 |  |  | Всего: | План по про-грамме | 17 194 671,3 | 2 861 777,7 | 2 869 772,0 | 2 869 772,0 | 2 868 161,0 | 2 862 594,3 | 2 862 594,3 | Охват 100 % граж-дан мерами соци-альной под-держ-ки, обра-тив-шихся по вопро-су предо-став- ления мер со-циаль-ной под-держки | 1. |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 17 301 330,1 | 2 893 633,8 | 2 798 525,8 | 2 757 736,9 | 2 974 726,9 | 2 927 839,5 | 2 948 867,2 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | 3 747 733,9 | 611 898,4 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 | 627 167,1 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 755 367,5 | 612 542,5 | 613 771,0 | 581 379,0 | 648 178,5 | 642 024,6 | 657 471,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 12 866 276,6 | 2 151 372,5 | 2 144 098,1 | 2 144 098,1 | 2 142 487,1 | 2 142 110,4 | 2 142 110,4 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюд-жете | 12 989 272,3 | 2 192 402,5 | 2 097 557,4 | 2 088 684,9 | 2 219 037,1 | 2 193 009,5 | 2 198 580,9 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 439 972,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 75 058,8 | 69 868,8 | 69 868,8 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюд-жете | 441 288,5 | 71 744,5 | 61 522,2 | 71 940,7 | 84 941,3 | 75 565,4 | 75 574,4 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | 140 688,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 | 23 448,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюд-жете | 115 401,8 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.1 «Обеспе-чение доступ-ности зданий Комитетассоциаль-ной защиты и объектов Управ-ления по транспор-ту и связи» | Комитет, Управ-ление по транс-порту и связи | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 2 533,0 | 2 533,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чествамуни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дос-тупнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 2 533,0 | 2 533,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Комитет |  | Всего | План по про-грамме | 1 773,0 | 1 773,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 255,4 | - | 255,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 1 773,0 | 1 773,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 255,4 | - | 255,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Управ-ление по транс-порту и связи |  | Всего | План по про-грамме | 760,0 | 760,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 723,5 | - | 723,5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 760,0 | 760,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 723,5 | - | 723,5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2 «Обес-печение доступ-ности здания админи-страции Куйбы-шевского района» | Админи-страция Куйбы-шевского района | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чества муни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дост-упнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.3 «Обес-печение доступ-ности здания админи-страции Орджо-никидзев-ского района» | Админи-страция Орджо-никид-зевского района | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чествамуни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дост-упнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.4 «Обесп- ечение доступ-ности объектов образова-ния» | Комитет образо-вания и науки | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 1 233,0 | 1 233,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чествамуни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дост-упнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 1 233,0 | 1 233,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.5 «Обес-печение доступ-ности объектов культу-ры» | Управ-ление культу-ры | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 816,0 | 816,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чествамуни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дост-упнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 816,0 | 816,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 2.6 «Обеспе-чение доступ-ности объектов Комитета по делам молоде-жи» | Комитет по делам молоде-жи | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли- чествамуни-ци-паль- ных объек-тов, в кото-рых повы-шен уро-вень дост-упнос-ти для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та | 2.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 2 |  |  | Всего: | План по про-грамме | 5 527,0 | 5 527,0 | - | - | - | - | - | Увели-чение коли-чества муни-ци- паль-ных объек-тов, в кото-рых повы- шен уро-вень досту-пности для посе-щения инва-лидов, на 53 объек-та |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в реше- нии о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 5 527,0 | 5 527,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 978,9 | - | 978,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 3.1 «Содер-жание Комитета социаль-ной защиты» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 838 212,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | Отсут-ствие фактов нару-шения Коми-тетом испол-нитель-ской и финан-совой дисци-плины, при-ведших к нало-жению штраф-ных санк-ций | 3.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 849 303,2 | 134 437,4 | 140 764,0 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер- ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 838 212,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 | 139 702,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 848 685,9 | 134 437,4 | 140 730,4 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 617,3 | - | 33,6 | 463,7 | 120,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное меро-приятие 3.2 «Содер-жание муници-пального бюджет-ного учрежде-ния «Цент-рализо-ванная бухгал-терия Комитета соци-альной защиты» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 61 506,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | 10 251,0 | Отсут-ствие фактов нару-шения Коми-тетом испол-нитель-ской и финан-совой дисци-плины, при-вед-ших к нало-жению штра-фных санк-ций |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 12 063,6 | 9 913,0 | 2 150,6 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 38 538,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 | 6 423,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 7 976,4 | 5 976,5 | 1 999,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 22 968,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 4 087,2 | 3 936,5 | 150,7 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер- ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 3 |  |  | Всего: | План по про-грамме | 899 718,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | 149 953,0 | Отсут-ствие фактов нару-шения Коми-тетом испол-нитель-ской и финан-совой дисци-плины, при-вед-ших к нало-жению штраф-ных санк-ций |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 861 366,8 | 144 350,4 | 142 914,6 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | 876 750,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 | 146 125,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 856 662,3 | 140 413,9 | 142 730,3 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 22 968,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 | 3 828,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер- ждено в решении о бюджете | 4 704,5 | 3 936,5 | 184,3 | 463,7 | 120,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Отдель-ное меро-приятие 1 «Финан-совое оздоров-ление Комитета социаль- ной защиты» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 45 679,0 | 22 840,0 | 13 704,0 | 9 135,0 | - | - | - | Ликви-диро-вать креди-тор-скую задол-жен-ность по бюд- жет-ным обяза-тельст-вам прош-лых пери-одов | 4.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 26 111,0 | 20 129,2 | 3 073,6 | 1 711,2 | 1 197,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 45 679,0 | 22 840,0 | 13 704,0 | 9 135,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 26 111,0 | 20 129,2 | 3 073,6 | 1 711,2 | 1 197,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Отдель-ное ме-роприя-тие 2 «Органи-зация и проведе-ние социаль-но значи-мых меро-приятий» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 37 260,2 | 4 907,0 | 6 470,0 | 6 470,8 | 6 470,8 | 6 470,8 | 6 470,8 | Охват граж-дан, для кото-рых органи- зован со-циаль-но полез-ный досуг, в общей чис-леннос-ти граж-дан, состо-ящих на учете в орга-нах со-циаль-ной защи-ты, до 100 % | 5.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 6 962,2 | - | - | 350,5 | 3 062,1 | 1 774,8 | 1 774,8 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 37 260,2 | 4 907,0 | 6 470,0 | 6 470,8 | 6 470,8 | 6 470,8 | 6 470,8 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 6 962,2 | - | - | 350,5 | 3 062,1 | 1 774,8 | 1 774,8 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Отдель-ное меро-приятие 3 «Содер-жание и развитие сети загород-ных учрежде-ний с целью оздоров-ления детей, оказав-шихся в трудной жизнен-ной ситу-ации» | Комитет | 2015-2020 гг. | Всего: | План по про-грамме | 89 054,0 | 22 109,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | Оздо-ровить 100 % детей, оказав-шихся в труд-ной жиз-ненной ситуа-ции и нужда-ющих-ся в оздо-ровле-нии | 6.1 |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 84 578,4 | 26 511,3 | 12 100,0 | 11 000,0 | 11 655,7 | 11 655,7 | 11 655,7 |  |  |
|  |  |  | ФБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ОБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюд жете | 69,3 | 69,3 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | МБ | План по про-грамме | 89 054,0 | 22 109,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 | 13 389,0 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 84 482,6 | 26 415,5 | 12 100,0 | 11 000,0 | 11 655,7 | 11 655,7 | 11 655,7 |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по про-грамме | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по программе |  |  |  | План по про-грамме | 18 271 909,50 | 3 067 113,70 | 3 053 288,00 | 3 048 719,80 | 3 037 973,80 | 3 032 407,10 | 3 032 407,10 | Охва-тить 100 % граж- дан, полу-чаю-щих со-циаль-ную под-держ-ку, от общего коли-чества граж-дан, обра-тив- шихся по вопро-су предо-ставле-ния мер со-циаль-ной под-держ-ки. Повы-сить уро-вень удов-лет-ворен-ности граж-дан каче-ством предо-ставле-ния услуг муни-ци-паль- ными учреж-дения-ми со-циаль-ного обслу-жива-ния населе-ния до 96,5 % |  |
|  |  |  |  | Утвер- ждено в решении о бюджете | 18 281 327,40 | 3 084 624,70 | 2 957 592,90 | 2 909 828,40 | 3 135 745,70 | 3 086 254,00 | 3 107 281,70 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | План по про-грамме | 3 747 733,90 | 611 898,40 | 627 167,10 | 627 167,10 | 627 167,10 | 627 167,10 | 627 167,10 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 3 755 394,00 | 612 569,00 | 613 771,00 | 581 379,00 | 648 178,50 | 642 024,60 | 657 471,90 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | План по про-грамме | 13 743 026,60 | 2 297 497,50 | 2 290 223,10 | 2 290 223,10 | 2 288 612,10 | 2 288 235,40 | 2 288 235,40 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 13 846 003,90 | 2 332 885,70 | 2 240 287,70 | 2 227 251,00 | 2 364 021,10 | 2 337 993,50 | 2 343 564,90 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | План по про-грамме | 640 461,00 | 134 269,80 | 112 449,80 | 107 881,60 | 98 746,60 | 93 556,60 | 93 556,60 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 564 527,80 | 122 225,70 | 77 859,00 | 85 466,20 | 100 976,10 | 88 995,90 | 89 004,90 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | План по про-грамме | 140 688,00 | 23 448,00 | 23 448,00 | 23 448,00 | 23 448,00 | 23 448,00 | 23 448,00 |  |  |
|  |  |  |  | Утвер-ждено в решении о бюджете | 115 401,80 | 16 944,30 | 25 675,20 | 15 732,30 | 22 570,00 | 17 240,00 | 17 240,00 |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №4 «Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям»

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Исполнитель (ответствен-ный исполнитель (координа-тор)), соисполни-тели | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого на период 2015-2020 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» | всего, в том числе: |  |  |  | 3 084 624,7 | 2 957 592,9 | 2 909 828,4 | 3 135 745,7 | 3 086 254,0 | 3 107 281,7 | 18 281 327,4 |
|  | Комитет |  |  |  | 3 007 919,4 | 2 908 634,6 | 2 902 850,3 | 3 127 171,7 | 3 077 680,0 | 3 098 707,7 | 18 122 963,7 |
|  | Управление здравоохра-нения |  |  |  | 8 292,2 | 3 833,8 | - | - | - | - | 12 126,0 |
|  | Администра-ция Куйбышев-ского района |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление культуры |  |  |  | 53,3 | 45,1 | 41,4 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 283,8 |
|  | Комитет образования и науки |  |  |  | 68 359,8 | 44 355,9 | 6 936,7 | 8 526,0 | 8 526,0 | 8 526,0 | 145 230,4 |
|  | Управление по транспорту и связи |  |  |  | - | 723,5 | - | - | - | - | 723,5 |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности» | всего, в том числе: |  |  |  | 2 893 633,8 | 2 798 525,8 | 2 757 736,9 | 2 974 726,9 | 2 927 839,5 | 2 948 867,2 | 17 301 330,1 |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству» |  |  | 18101 |  | 539 944,7 | 531 770,4 | 531 634,8 | 560 954,8 | 572 954,8 | 572 954,8 | 3 310 214,3 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70030 | 29 606,6 | 28 666,3 | 25 378,2 | 23 095,0 | 23 095,0 | 23 095,0 | 152 936,1 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70020 | 10 150,5 | 8 901,2 | 7 048,1 | 6 179,0 | 6 179,0 | 6 179,0 | 44 636,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70010 | 231 403,3 | 241 821,8 | 206 590,4 | 158 392,0 | 158 392,0 | 158 392,0 | 1 154 991,5 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80070 | 715,5 | 658,9 | 635,2 | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 3 947,6 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70040 | 2 344,7 | 2 271,6 | 1 156,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 6 000,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70080 | 108 820,7 | 67 668,9 | 34 589,7 | 3 909,2 | 3 909,2 | 3 909,2 | 222 806,9 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70090 | 137 506,7 | 166 636,0 | 171 940,1 | 174 535,0 | 186 535,0 | 186 535,0 | 1 023 687,8 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 70110 | - | - | 73 546,3 | 182 459,6 | 182 459,6 | 182 459,6 | 620 925,1 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80110 | 8 789,8 | 8 811,5 | 7 462,3 | 8 360,0 | 8 360,0 | 8 360,0 | 50 143,6 |
|  | Комитет | 915 | 18101 | 80090 | 2 906,7 | 3 097,4 | 3 246,6 | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 | 19 015,7 |
|  | Управление культуры | 913 | 18101 | 72010 | 17,8 | 9,6 | 5,9 | - | - | - | 33,3 |
|  | Управление культуры | 913 | 18101 | 70430 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 250,5 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 181 | 7241 | 233,1 | 191,7 | - | - | - |  | 424,8 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 181 | 8504 | 7 413,8 | 3 000 | - | - | - |  | 10 413,8 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение углем населения» | Комитет | 915 | 18102 | 10250 | 15 457,6 | 2 119,4 | 19 716,5 | 25 987,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | 95 280,6 |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг» | Комитет | 915 | 18103 | 80100 | 687 120,0 | 623 033,5 | 647 574,9 | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 | 3 971 202,4 |
| Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации» |  |  | 18104 |  | 306 018,5 | 270 213,1 | 254 487,9 | 310 899,2 | 317 728,2 | 318 556,8 | 1 777 903,7 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 51370 | 1 975,5 | 1 930,0 | 2 009,7 | 2 006,1 | 2 265,9 | 2 353,6 | 12 540,8 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52800 | 93,6 | 97,1 | 121,2 | 140,0 | 147,0 | 154,0 | 752,9 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52200 | 18 795,6 | 19 703,8 | 19 934,3 | 19 640,4 | 20 430,9 | 21 248,7 | 119 753,7 |
|  | Комитет | 915 | 18104 | 52500 | 285 153,8 | 248 482,2 | 232 422,7 | 289 112,7 | 294 884,4 | 294 800,5 | 1 644 856,3 |
| Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение» |  |  | 18105 |  | 196 751,5 | 198 838,1 | 185 493,7 | 190 897,6 | 190 897,6 | 190 897,6 | 1 153 776,1 |
|  | Комитет | 915 | 18105 | 80040 | 161 741,7 | 159 019,0 | 146 457,8 | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 | 897 868,5 |
|  | Комитет | 915 | 18105 | 10990 | 35 009,8 | 39 819,1 | 39 035,9 | 47 347,6 | 47 347,6 | 47 347,6 | 255 907,6 |
| Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи» | Комитет | 915 | 18106 | 80080 | 1 223,0 | 1 159,5 | 1 642,8 | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 | 9 134,3 |
| Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» |  |  | 18107 |  | 9 950,6 | 13 950,5 | 11 360,0 | 9 647,6 | 10 258,8 | 10 267,8 | 65 435,3 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 11010 | 5 783,7 | 9 936,7 | 7 361,6 | 4 098,6 | 4 627,4 | 4 567,4 | 36 375,4 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85090 | 120,5 | 120,6 | 120,6 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 724,7 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85100 | 470,8 | 383,4 | 312,3 | 337,0 | 350,0 | 350,0 | 2203,5 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85150 | - | - | 547,3 | 1 737,0 | 1 737,0 | 1 737,0 | 5758,3 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85080 | 544,2 | 8,9 | - | - | - | - | 553,1 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 85130 | - | 8,9 | - | - | - | - | 8,9 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 10130 | 1 020,4 | 1 232,8 | 99,6 | - | - | - | 2 352,8 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 20400 | - | - | 1 100,8 | 1 119,0 | 1 188,4 | 1 257,4 | 4 665,6 |
|  | Комитет | 915 | 18107 | 10170 | 2 011,0 | 2 259,2 | 1 817,9 | 2 235,0 | 2 235,0 | 2 235,0 | 12 793,1 |
| Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» |  |  | 18108 |  | 638 491 | 669 637,4 | 631 822,7 | 654 494,7 | 603 484,2 | 623 674,4 | 3 821 604,2 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70050 | 61 479,4 | 62 306,3 | 65 195,4 | 66 409,0 | 66 409,0 | 66 409,0 | 388 208,1 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70070 | 32,9 | 29,0 | 61,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 347,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70060 | 4 849,6 | 4 594,3 | 4 487,1 | 3 613,1 | 3 613,1 | 3 613,1 | 24 770,3 |
|  | Комитет образования и науки | 911 | 18108 | 80120 | 4 589,0 | 3 803,2 | 3 312,7 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 24 604,9 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | R0840 | 50 081,0 | 77 031,6 | 91 670,2 | 171 386,0 | 112 008,0 | 120 908,0 | 623 084,8 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 80010 | 41 014,9 | 40 232,0 | 49 349,8 | 39 980,0 | 39 980,0 | 39 980,0 | 250 536,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 80050 | 105 490,0 | 96 878,9 | 86 376,8 | 90 456,0 | 90 456,0 | 90 456,0 | 560 113,7 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70100 | 14,1 | 9,4 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,6 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 53800 | 245 481,7 | 264 154,8 | 256 649,7 | 268 782,3 | 277 882,5 | 288 998,9 | 1 601 949,8 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 50840 | 56 022,7 | 74 605,4 | 66 381,9 | - | - | - | 197 010,0 |
|  | Комитет образования и науки | 911 | 18108 | 71810 | 63 770,8 | 40 552,7 | 3 624,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 120 625,5 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 52700 | 5 019,6 | 4 797,7 | 3 859,6 | 4 398,6 | 4 522,9 | 4 696,7 | 27 295,1 |
|  | Комитет | 915 | 18108 | 70840 | - | - | 840,8 | 857,0 | - | - | 1 697,8 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 181 | 7322 | 52,8 | 642,1 | - | - | - | - | 694,9 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 181 | 7242 | 504,0 | - | - | - | - | - | 504,0 |
|  | Управление здравоохранения | 912 | 181 | 7243 | 88,5 | - | - | - | - | - | 88,5 |
| Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» | Комитет |  | 18109 |  | 498 676,9 | 487 803,9 | 474 003,7 | 548 984,9 | 543 654,9 | 543 654,9 | 3 096 779,2 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70160 | 218 183,0 | 215 105,0 | 220 127,0 | 269 791,0 | 269 791,0 | 269 791,0 | 1 462 788,0 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 11020 | 3 912,7 | 2 633,2 | 1 828,3 | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 | 14 251,2 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 11020 | 16 944,3 | 25 675,2 | 15 732,3 | 22 570,0 | 17 240,0 | 17 240,0 | 115 401,8 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70170 | 259 311,3 | 243 924,7 | 236 199,6 | 254 474,9 | 254 474,9 | 254 474,9 | 1 502 860,3 |
|  | Комитет | 915 | 18109 | 70190 | 325,6 | 465,8 | 116,5 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 1 477,9 |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов» | всего, в том числе: |  |  |  | - | 978,9 | - | - | - | - | 978,9 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи» | Комитет | 915 | 18201 | 20210 | - | 255,4 | - | - | - | - | 255,4 |
|  | Управление по транспорту и связи | 934 | 182 | 2021 | - | 723,5 | - | - | - | - | 723,5 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района» | Администра-ция Куйбышевского района | 917 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзев-ского района» | Администра-ция Орджоникидзев-ского района | 908 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования» | Комитет образования и науки | 911 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры» | Управление культуры | 913 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи» | Комитет по делам молодеж | 909 | 182 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы | всего, в том числе: |  |  |  | 144 350,4 | 142 914,6 | 139 029,8 | 145 104,0 | 144 984,0 | 144 984,0 | 861 366,8 |
| Основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты» | Комитет | 915 | 18301 | 70280 | 134 437,4 | 140 730,4 | 138 566,1 | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 | 848 685,9 |
|  | Комитет | 915 | 18301 | 10020 | - | 33,6 | 408,5 | - | - | - | 442,1 |
|  | Комитет | 915 | 18301 | 11160 | - | - | 55,2 | 120 | - | - | 175,2 |
| Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизован-ная бухгалтерия Комитета социальной защиты» | Комитет | 915 | 183 | 7016 | 5 976,5 | 1 999,9 | - | - | - | - | 7 976,4 |
|  | Комитет | 915 | 183 | 1102 | 3 936,5 | 150,7 | - | - | - | - | 4 087,2 |
| Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты» | Комитет | 915 | 18000 | 11070 | 20 129,2 | 3 073,6 | 1 711,2 | 1 197,0 | - | - | 26 111,0 |
| Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий» | Комитет | 915 | 18000 | S2000 | - | - | 350,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 850,5 |
|  | Комитет | 915 | 18000 | 11010 | - | - | - | 2 562,1 | 1 274,8 | 1 274,8 | 5 111,7 |
| Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет | 915 | 180 | 2015 | 5 447,4 | - | - | - | - | - | 5 447,4 |
|  | Комитет | 915 | 180 | 5083 | 69,3 | - | - | - | - | - | 69,3 |
|  | Комитет | 915 | 180 | 7066 | 26,5 | - | - | - | - | - | 26,5 |
|  | Комитет | 915 | 18000 | 10820 | 20 968,1 | 12 100,0 | 11 000,0 | 11 655,7 | 11 655,7 | 11 655,7 | 79 035,2 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Срочное социальное обслуживание: предоставление социальной помощи и социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Количество услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 134 |  | 145 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на удовлетворение потребностей в доступном и качественном социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Сеть, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 917 |  | 3 960 |  | 3 920 |  |  | 3 920 | 3 920 |  | 3 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1406520 |  | 1248492 |  | 1738064 |  |  | 1849000 | 1849000 |  | 1849000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Сеть, койко-место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 | 202 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Койко-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 059 |  |  |  |  |  | 44 650 | 43 320 |  | 43 320 |  | 43 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 414 220 |  |  |  |  | 574 277 | 697 000 |  | 697 000 |  | 697 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность граждан, получивших социальные услуги, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280 |  | 2 280 |  | 2 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных несовершеннолетних детей, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Количество услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 000 | 13 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Социальное полустационарное обслуживание в отделениях дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Сеть, койко-место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Койко-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 200 | 3 247 |  |  |  |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 261,4 |  |  | 212 135,2 |  |  | 211 197,3 |  | 257 500 |  | 257 500 |  | 257 500 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Ведение бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету: ведение бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых активов и обязательств, в том числе подведомственных Комитету по средствам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; обеспечение целевого и эффективного использования средств местного бюджета, субсидий и субвенций; ведение бухгалтерского учета в части исполнения федеральных, областных законов и муниципальных нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа по предоставлению мер социальной поддержки населению; обеспечение правильности и своевременности отражения в учете хозяйственных операций, соблюдения соответствия расходов утвержденным ассигнованиям, планам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере размещения закупок, своевременное предоставление информации о размещеннных заказах, ведение реестра заключенных договоров, составление планов-графиков размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Выполнение отдельных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, в соответствии с приказами Комитета: внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, формирование консолидированной бюджетной отчестности; выполнение полномочий по исполнению публичных обязательств; осуществление иных полномочий, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Составление бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в отношении обслуживаемых учреждений: осуществление экономического, финансового и статистического анализа деятельности обслуживаемых учреждений; составление и предоставление экономической, финансовой и статистической информации по вопросам вышестоящих праоохранительных и котрольных органов, подготовки материалов к балансовой комиссии в отношении каждого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие № 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Организация отдыха, оздоровления отдельных категорий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1438 |  | 1516 |  |  |  | 1232 | 1232 |  | 1232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие № 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 100 |  | 11000 |  |  | 11 655,7 |  | 11 655,7 |  | 11 655,7 |  |

|  | Внесено: |  |  |  |  | Т.Н. Курилова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Г.А. Вержицкий |  |
|  | (дата поступ. документа) |  | (дата подписания) |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П.И. Камбалин |  |
|  | (дата поступ. документа) |  | (дата подписания) |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е.И. Бажина |  |
|  | (дата поступ. документа) |  | (дата подписания) |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е.В. Шебалина |  |
|  | (дата поступ. документа) |  | (дата подписания) |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е.А. Гузеева |  |
|  | (дата поступ. документа) |  | (дата подписания) |  | (подпись) |  |  |
|  | Разослано: | - в дело, Комитет социальной защиты, Управление культуры, Комитет образования и науки, Управление экономического развития, промышленности и инвестиций, правовой отдел, Управление информационной политики, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района, правовое управление |  |  |  |  |  |